## Sheet1
สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวง ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เดือนมิถุนายน 2555
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๑. แผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชน | - | - | ๑. ขสมก. ได้ดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ซึ่ง
กรุงเทพ |  |  | คณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่
๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว
๒. ขสมก. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขสมก. ๔๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๕
นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ
๓. กระทรวงคมนาคมได้พิจารณาแผนฟื้นฟูฯ มีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตที่ให้ ขสมก.
พิจารณาปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูลในแผนฟื้นฟูฯ ใหม่อีกครั้ง ซึ่งคณะกรรมการ-
บริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ในคราวประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ เมื่อวันที่
๒๒ มีนาคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ ฉบับปรับปรุงแล้ว
๔. ขสมก. ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ ขสมก. ๕๑๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๕
นำเสนอกระทรวงคมนาคมเพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูฯ ฉบับปรับปรุงดังกล่าว
๕. คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ได้มีมีมติในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๕.๑ เห็นควรให้ศึกษาและพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตลอดจนศึกษาแนวทางเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจที่ ๙๐/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ -
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
- ๒ -
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๕.๒ เห็นควรให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซ -
ธรรมชาติตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจนศึกษาแนวทางเพิ่ม
ความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจที่
๙๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ
๒. โครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารใช้ | 13162.2 | - | ๑. ขสมก. ได้จัดทำโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV)
เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) |  |  | จำนวน ๓,๑๘๓ คัน เพื่อนำมาให้บริการทดแทนรถยนต์โดยสารคันเดิมที่ใช้น้ำมันดีเซล
จำนวน ๓,๑๘๓ คัน |  |  | จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ซึ่งคณะกรรมการบริหารกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพในคราว
ประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบ โครงการจัดซื้อ
รถยนต์ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน และ ขสมก.ได้นำเสนอ
กระทรวงคมนาคม ตามหนังสือที่ ขสมก. ๒๑๖๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔
แล้ว กระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือถึงเลขาธิการรัฐมนตรี และส่งให้กระทรวงการคลัง
สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว เมื่อวันที่ ๕
มกราคม ๒๕๕๕
๒. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำโครงการ
"จัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง จำนวน ๓,๑๘๓ คัน" เสนอ
- ๓ -
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ซึ่งมีมติว่า เนื่องจากโครงการ "จัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ
(NGV) เป็นเชื้อเพลิง จำนวน ๓,๑๘๓ คัน" ที่เสนอ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
ลดค่าใช้จ่ายขององค์กรภายใต้แผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เท่านั้น เห็นควรให้ ขสมก.
จัดทำแผนปฏิบัติการที่ชัดเจน รวมทั้งวงเงินลงทุนของแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ภายใต้
แผนฟื้นฟูกิจการ และนำเสนอพร้อมกับแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. เพื่อให้กระทรวง
คมนาคมนำเสนอคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป โดย
เมื่อคณะกรรมการกำกับนโยบายรัฐวิสาหกิจพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว
แล้ว เห็นควรให้ ขสมก. นำเสนอโครงการจัดซื้อรถโดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ
(NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คัน ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
๓. หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๕๐๖/๗๓๙๘ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๕๕ แจ้งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕ มอบหมายให้กระทรวง
คมนาคม (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ) เร่งดำเนินการเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพให้แล้วเสร็จ และนำเสนอคณะรัฐมนตรีโดยเร็วต่อไป โดยแผนฟื้นฟู
ดังกล่าวอาจแบ่งออกเป็นระยะ (Phase) และให้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบความเหมาะสม
คุ้มค่าของทางเลือกในการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้ชัดเจนและครอบคลุม -
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด เช่น กรณีการเช่า การซื้อ และการให้เอกชนเข้ามาดำเนินการ
รถประจำทาง (outsource) เป็นต้น ทั้งนี้ หากการดำเนินการตามแผนเรื่องใดมีความจำเป็น
เร่งด่วนและมีผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง ให้กระทรวงคมนาคมนำเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่องก่อนได้
- ๔ -
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๔. ขสมก. ได้ดำเนินการปรับปรุงโครงการจัดซื้อรถยนต์โดยสารใช้เชื้อเพลิงก๊าซ -
ธรรมชาติ (NGV) จำนวน ๓,๑๘๓ คันแล้ว และได้นำเสนอกระทรวงคมนาคม ตามหนังสือ
ด่วนที่สุด ที่ ขสมก. ๕๗๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ เรียบร้อยแล้ว
๕. คณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจ ได้มีมีมติในคราวประชุมครั้งที่
๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนี้
๕.๑ เห็นควรให้ศึกษาและพิจารณาแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
ตลอดจนศึกษาแนวทางเพิ่มความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการ โดย
ให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่ง
มวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจที่ ๙๐/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาความชัดเจนเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการองค์การ -
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
๕.๒ เห็นควรให้ศึกษาและพิจารณารายละเอียดการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซ -
ธรรมชาติตามแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตลอดจนศึกษาแนวทางเพิ่ม
ความชัดเจนเกี่ยวกับการดำเนินการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติตามแผนฟื้นฟูกิจการ
โดยให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติขององค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ ตามคำสั่งคณะกรรมการกำกับนโยบายด้านรัฐวิสาหกิจที่
๙๑/๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการนโยบายการจัดหารถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ
ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ลงวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง ๒ คณะ
- ๕ -
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๓. โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของ | 2723 | 60 | -ตามโครงสร้างใหม่จะใช้พนักงานจำนวนเพียง ๘,๙๘๖ คน ทำให้มีพนักงานเกินกรอบ
พนักงาน ขสมก. |  |  | อัตรากำลัง จำนวน ๕,๘๖๖ คน ขสมก. ได้สำรวจพนักงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ-
เกษียณอายุก่อนกำหนด โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษปีละ ๓ เท่า ของเงินเดือนค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย ตามอายุงานที่เหลือแต่ไม่เกิน ๓๐ เท่าของเงินเดือนค่าจ้างอัตราสุดท้าย ซึ่ง
เป็นหลักเกณฑ์ที่ ขสมก. เสนอในแผนฟื้นฟูกิจการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ และ
จากการสำรวจพนักงานที่สมัครเข้าโครงการฯ มี จำนวน ๒,๔๔๗ คน คิดเป็นเงินจำนวน
๒,๗๒๓.๐๐๐ ล้านบาท
แต่เนื่องจากแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าว ยังไม่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ขสมก.
จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนฟื้นฟูฯ ดังกล่าวได้ แต่เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายด้าน
พนักงาน ขสมก. ได้เปิดรับสมัครพนักงานเข้าโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๕๕ โดยมีเงื่อนไขผลตอบแทนพิเศษปีละ ๒ เท่าของเงินเดือนค่าจ้าง
อัตราสุดท้าย และใช้งบประมาณของ ขสมก. ซึ่งได้กำหนดเป้าหมายจำนวนพนักงาน
สมัครเข้าโครงการฯ เดือนละ ๕ คน ปีละ ๖๐ คน และในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๕ ไม่มี
พนักงานสมัครเข้าโครงการฯ
๔. โครงการจัดหาอู่และสถานีบริการก๊าซ | 963.772 | - | ๑. กระทรวงคมนาคมได้จัดประชุมหน่วยงานในสังกัดเมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒
ธรรมชาติ |  |  | เพื่อพิจารณาพื้นที่ของหน่วยงานในสังกัดที่สามารถมอบให้ขสมก. จัดทำเป็นอู่จอดรถของ
ขสมก. รวมทั้งประสานงานภาคเอกชนที่ยินดีมอบให้ ขสมก. ใช้เป็นพื้นที่จัดทำเป็นอู่ -
จอดรถ รวมพื้นที่ที่จัดเตรียมเป็นอู่จอดรถโดยสารใช้ก๊าซธรรมชาติ จำนวน ๒๓ แห่ง
- ๖ -
งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ | งบประมาณปี ๒๕๕๕ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
| (ล้านบาท) | (ล้านบาท) |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
๒. ในส่วนของพื้นที่ ๆ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมมอบให้จำนวน ๙ แห่ง ได้
มีการออกแบบพื้นที่แล้ว ๘ แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานการส่งมอบพื้นที่ และ
กระทรวงคมนาคม (นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่ม -
ภารกิจด้านการขนส่ง) ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาประชุมเมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม
๒๕๕๔ เพื่อพิจารณาการส่งมอบพื้นที่ให้กับ ขสมก. ซึ่ง ขสมก. ได้มีหนังสือขอเข้าใช้พื้นที่
ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนกรุงเทพแห่ง -
ประเทศไทย
๓. ขสมก. ได้รับมอบพื้นที่จากกรมทางหลวงแล้ว รวม ๒ แห่ง คือ
-พื้นที่บริเวณใต้ทางยกระดับบางพลี-สุขสวัสดิ์ (พระประแดง) ประมาณ ๖ ไร่
-พื้นที่บริเวณต่างระดับพุทธมณฑล สาย ๒ ถนนบรมราชชนนี ประมาณ ๒๓ ไร่
และได้รับมอบพื้นที่จากรมทางหลวงชนบทแล้ว รวม ๓ แห่ง คือ
-อู่ปู่เจ้าสมิงพราย ประมาณ ๑๘ ไร่
-อู่นครอินทร์ ประมาณ ๓ ไร่
-อู่กัลปพฤกษ์ ประมาณ ๑๕ ไร่
๔. ขสมก. ได้ทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการจัดหาสถานีบริการก๊าซ NGV และ
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ NGV กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) แล้ว เมื่อ
วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๕