## รวมทุกหน่วย
สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวง ของ ทล. ทช. และ กทพ. ณ ไตรมาสที่ ๓ (เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕)
สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวงของ ทล. ทช. และ กทพ. ประจำเดือน มิถุนายน 2555
หน่วย | งาน/โครงการ/กิจกรรม |  |  | วงเงิน | งบประมาณ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
งาน |  |  |  | โครงการ | ปี ๒๕๕๕ |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
|  |  |  | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
ทล. | ๑ | โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธาน |  | 17835.33 | 2284.64 | เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงปัจจุบันให้มี
|  | ให้เป็น ๔ ช่องทางจราจร (ระยะที่ ๒) |  |  |  | ประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณ
|  | (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) |  |  |  | การจราจรที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุน
และชี้นำการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางถนน
ในส่วนภูมิภาค
|  | ๑.๑ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ จ.อุตรดิตถ์ | 848.807 | 151.87
๒๖.๓๘๙ กม.
|  | ๑.๑.๑ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ | 393.09 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๙.๗๒
|  |  | จ.อุตรดิตถ์ ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๒๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๑.๑.๒ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ | 196.72 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๙.๙๗
|  |  | จ.อุตรดิตถ์ ๖.๐๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๐๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๑.๑.๓ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๓ | 259 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.อุตรดิตถ์ ๑๐.๓๘๙ กม.
|  | ๑.๒ | สายเพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก ตอน ๒ จ.เพชรบูรณ์ | 590.66 | 80.33 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒๐.๖๐๐ กม.
|  | ๑.๓ | สายปราจีนบุรี -อ.กบินทร์บุรี ตอน ๒ จ.ปราจีนบุรี | 568.49 | 185.85 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๒.๑๑
|  |  | ๗.๗๑๕ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๘๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๑.๔ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 807.65 | 296.25
จ.ขอนแก่น ๒๖.๒๓๖ กม.
|  | ๑.๔.๑ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 554.78 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๒.๕๙
|  |  | (ส่วนที่ ๑) จ.ขอนแก่น ๑๖.๔๓๖ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๕๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๐.๐๙)
|  | ๑.๔.๒ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 252.87 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๕.๗๔
|  |  | (ส่วนที่ ๒) จ.ขอนแก่น ๙.๘๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๓.๕๒
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๒.๒๒)
|  | ๑.๕ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 453.65 | 80.49
ตอน ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๘.๑๘๖ กม.
|  | ๑.๕.๑ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 324.68 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๖.๙๔
|  |  | ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๐.๖๘๖ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๗๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๘.๖๗)
|  | ๑.๕.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 128.97 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ๗.๕๐๐ กม.
|  | ๑.๖ | สายพิษณุโลก - หล่มสัก ตอน ๑ จ.พิษณุโลก | 620 | 32.94 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๓๐.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๗ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว จ.สระแก้ว | 1200 | 46.04
๗๓.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๑ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๑ จ.สระแก้ว | 451 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๒๗.๙๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๒ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๒ จ.สระแก้ว | 360 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๑๗.๑๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๓ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๓ จ.สระแก้ว | 389 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
๒๗.๗๐๐ กม.
|  | ๑.๘ | สายพังงา - กระบี่ ตอน ๓ (ทับปุด - อ่าวลึก) | 700 | 12.4 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา
|  |  | จ.พังงา จ.กระบี่ ๓๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (รออนุมัติเอกสารประกวดราคา
จากแหล่งเงินกู้ เพื่อออกประกาศ
ประกวดราคา)
|  | ๑.๙ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ - ทางหลวง | 750 | 13.28 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา
|  |  | หมายเลข ๓ (อ.สัตหีบ) จ.ชลบุรี ๒๘.๐๐๐ กม. |  |  |  | (รออนุมัติเอกสารประกวดราคา
จากแหล่งเงินกู้ เพื่อออกประกาศ
ประกวดราคา)
|  | ๑.๑๐ | สาย อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ.สีคิ้ว - บ.หนองบัวโคก | 1350 | 23.91 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา
|  |  | จ.นครราชสีมา ๖๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (รออนุมัติเอกสารประกวดราคา
จากแหล่งเงินกู้ เพื่อออกประกาศ
ประกวดราคา)
|  | ๑.๑๑ | สาย อ.สีคิ้ว - อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง | 1500 | 26.56 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมประกวดราคา
|  |  | - อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ ๖๕.๐๐๐ กม. |  |  |  | (รออนุมัติเอกสารประกวดราคา
จากแหล่งเงินกู้ เพื่อออกประกาศ
ประกวดราคา)
|  | ๑.๑๒ | สายนครศรีธรรมราช - สงขลา ตอนระโนด | 900 | 15.94 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- อ.สทิงพระ จ.สงขลา ๓๖.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑๓ | สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ จ.พิษณุโลก | 2684 | 96.33
จ.เพชรบูรณ์ ๗๔.๑๓๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๑ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ A | 718 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จ.พิษณุโลก ๒๔.๐๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๒ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ B | 657 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จ.พิษณุโลก ๑๘.๓๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๓ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ c | 645 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ๑๗.๗๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๔ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ D | 664 |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จ.พิษณุโลก ๑๔.๑๓๐ กม.
|  | ๑.๑๔ | สายสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๓ | 350 | 106.21 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๐.๒๕
|  |  | จ.สงขลา ๑๕.๕๒๖ กม. |  |  |  | ผลงานเป็นไปตามแผน
(ตามแผนงานร้อยละ ๐.๒๕)
|  | ๑.๑๕ | สายพัทลุง - ตรัง (ช่วงเขาพับผ้า) จ.พัทลุง จ.ตรัง | 557.5 | 78.6 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔.๔๓
|  |  | ๑๐.๕๕๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔๕.๔๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๔๙.๙๒)
(อยู่ระหว่างรอขออนุมัติใช้พื้นที่อุทยาน
แห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า)
|  | ๑.๑๖ | สาย อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ | 599.12 | 279.96 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๕.๐๓
|  |  | (ไป อ.กันทรลักษ์) ตอน ๑ จ.ศรีสะเกษ ๒๐.๕๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๘๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๒.๒๓)
|  | ๑.๑๗ | สายกระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน ๓ จ.ตรัง ๒๐.๒๑๐ กม. | 509.66 | 162.4 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๔.๔๘
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๔๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๕.๙๗)
|  | ๑.๑๘ | สายนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน ๓ | 490 | 117.24 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๓.๔๔
|  |  | จ.นครศรีธรรมราช ๑๗.๐๙๖ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๑.๑๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๔.๖๒)
|  | ๑.๑๙ | สายอุบลราชธานี-ยโสธร ตอน ๒ (ปรับปรุงทางหลวง | 149.94 | 95.58 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๕.๑๔
|  |  | บริเวณ อ.เขื่องใน) จ.อุบลราชธานี ๕.๙๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๙.๗๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๕.๔๔)
|  | ๑.๒๐ | สายยโสธร - อ.เขื่องใน ตอน ๑ จ.อุบลราชธานี | 479.87 | 82.35 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๑.๐๐
|  |  | ๒๖.๙๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๔๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๙.๕๔)
|  | ๑.๒๑ | สาย อ.พรรณานิคม - สกลนคร ตอน ๒ จ.สกลนคร | 167.98 | 71.69 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๒.๗๑
|  |  | ๘.๔๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๔.๗๒
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๗.๔๓)
|  | ๑.๒๒ | สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน ๑ จ.น่าน ๓๒.๖๒๔ กม. | 598 | 84.42 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๘๗
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๔.๒๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๗.๑๓)
|  | ๑.๒๓ | สายอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ตอน ๒ | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
|  |  | จ.อำนาญเจริญ ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | ความเหมาะสมการกำหนดราคากลาง
|  | ๑.๒๔ | สายหนองบัวลำภู - อ.วังสะพุง ตอน ๑ | 300 | 45 |  | -อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการพิจารณา
|  |  | จ.หนองบัวลำภู ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | ความเหมาะสมการกำหนดราคากลาง
|  | ๑.๒๕ | สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน ๑ จ.แพร่ | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
๑๐.๐๐๐ กม.
| ๒ | โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ |  | 3509.22 | 804.62 | เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงในการลดปัญหา
|  | กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  |  |  | การจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณ
ทางร่วม ทางแยก และเพิ่มศักยภาพ
การจราจรและขนส่งในพื้นที่ กทม.
ปริมณฑล และเมืองหลัก
|  | ๒.๑ | สะพานลอยที่อนุสาวรีย์หลักสี่ กทม. ๑ แห่ง | 352.08 | 179.56 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๕.๙๐
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๑๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๒.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา - ตราด) | 392.74 | 80.94 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๐.๔๕
|  |  | - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ (เทพารักษ์) |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๙.๕๕
|  |  | จ.สมุทรปราการ ๓.๑๕๔ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๒.๓ | สะพานลอยข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ | 204.9 | 26.15 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(แยกไทรม้า) จ.นนทบุรี ๑ แห่ง
|  | ๒.๔ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 283.06 | 22.16
(เอกชัย) จ.สมุทรสาคร ๕.๙๑๖ กม.
|  | ๒.๔.๑ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 228.17 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(เอกชัย) ตอนที่ ๑ จ.สมุทรสาคร ๕.๐๒๔ กม.
|  | ๒.๔.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 54.89 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๒.๑๗
|  |  | (เอกชัย) ตอนที่ ๒ จ.สมุทรสาคร ๐.๘๙๒ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๘๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๒.๕ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) | 776.442 | 270.81 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๓.๔๗
|  |  | - บ้านคลองกระบือ ตอน ๑ จ.สมุทรปราการ |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๖๘
|  |  | ๓.๐๐๙ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๙๒.๗๙)
|  | ๒.๖ | สายพุทธมณฑลสาย ๕ (รวมสะพานข้ามทางหลวง | 800 | 120 |  | -อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
หมายเลข ๓๓๘) จ.นครปฐม ๑๑.๐๐๐ กม.
|  | ๒.๗ | สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (งานสะพานข้ามแม่น้ำ | 130 | 19.5 |  | -อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
ท่าจีน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง
|  | ๒.๘ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) | 570 | 85.5 |  | -อยู่ระหว่างประกาศร่าง TOR
- บ้านคลองกระบือ ตอน ๒ จ.สมุทรปราการ
| ๓ | โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุน |  | 7347.19 | 2037.21 | เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก
|  | การขนส่งแบบต่อเนื่อง |  |  |  | รวดเร็ว และทันเวลา โดยการแก้ไขปัญหา
ความแออัดที่มีต่อการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน
และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางหลวง
ให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่การขนส่งสินค้า
เข้า - ออก ที่สำคัญ
|  | ๓.๑ | สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน ๒ จ.เชียงราย | 663.736 | 182.54 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๕.๙๑
|  |  | ๑๘.๙๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๐๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๒ | ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร ๑ แห่ง | 505.5 | 125.32 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  | ๓.๓ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 1167.93 | 388.42
เมืองเชียงแสน) จ.เชียงราย ๓๕.๔๑๒ กม.
|  | ๓.๓.๑ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 630.98 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๑) ๑๙.๒๐๐ กม.
|  | ๓.๓.๒ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 536.95 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๕๕.๔๕
|  |  | เมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๒) ๑๖.๒๑๒ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๙๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๕๔.๕๔)
|  | ๓.๔ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ จ.สตูล ๑๙.๕๓๙ กม. | 440.548 | 183.56
|  | ๓.๔.๑ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๑ จ.สตูล | 403.471 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๓.๔๓
|  |  | ๑๗.๕๓๙ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๖.๕๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๔.๒ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๒ จ.สตูล | 37.077 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒.๐๐๐ กม.
|  | ๓.๕ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๖.๑๐๐ กม. | 916.06 | 153.38
|  | ๓.๕.๑ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๑ จ.ชลบุรี | 349.61 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๗.๒๐๐ กม.
|  | ๓.๕.๒ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๒ จ.ชลบุรี | 447.57 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒.๖๐๐ กม.
|  | ๓.๕.๓ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๓ จ.ชลบุรี | 118.88 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๑.๑๐
|  |  | ๖.๓๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๘.๙๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๖ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๓๙.๓๖๗ กม. | 819.93 | 260.5
|  | ๓.๖.๑ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน ส่วนที่ ๑ จ.เชียงราย | 597.96 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๙.๔๓
|  |  | ๓๐.๔๖๗ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๕๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๖.๒ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน ส่วนที่ ๒ จ.เชียงราย | 221.97 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๔.๙๗
|  |  | ๘.๙๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๕.๐๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๗ | สายทางเลี่ยงเมืองสตูล จ.สตูล ๑๐.๕๑๗ กม. | 306.477 | 105.11 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๕๑
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๑๕
(ตามแผนงานร้อยละ ๓.๖๖)
|  | ๓.๘ | สายจันทบุรี-สระแก้ว ตอน ๑ จ.จันทบุรี ๒๔.๒๐๐ กม. | 597.86 | 230.67 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๙.๔๑
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙.๖๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๙.๐๕)
|  | ๓.๙ | สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ จ.ระนอง ๑๖.๐๐๐ กม. | 599.14 | 208.21 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘.๕๘
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๒.๕๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๔๑.๑๑)
|  | ๓.๑๐ | สายจันทบุรี-สระแก้ว ตอน ๒ จ.สระแก้ว | 550 | 82.5 |  | -อยู่ระหว่างประกาศ TOR
๑๘.๐๐๐ กม.
|  | ๓.๑๑ | สาย อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน ๑ จ.เชียงราย | 300 | 45 |  | -อยู่ระหว่างคำนวณราคากลาง
๑๐.๐๐๐ กม.
|  | ๓.๑๒ | สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ | 150 | 22.5 |  | -อยู่ระหว่างประกาศ TOR
-อ.บ้านค่าย ตอน ๑ จ.ระยอง ๖.๐๐๐ กม.
|  | ๓.๑๓ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บรรจบทางหลวง | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างประกาศ TOR
หมายเลข ๓๑๒๗ (อ.พานทอง) ตอน ๑ จ.ชลบุรี
๑๑.๐๐๐ กม.
| ๔ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง |  | 1723.234 | 261.29 | เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่ง | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  | จ.นครพนม |  |  |  | สินค้าและบริการระหว่างประเทศที่จะเชื่อม | และมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
[6 empty] | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปสู่ | เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และถึงท่าเรือน้ำลึก
หวุ่งอ่าวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๑ พ.ย. ๕๔)
| ๕ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง |  | 1486.5 | 237.99 | เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่ง | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๖.๕๐
|  | ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย |  |  |  | สินค้าและบริการระหว่างประเทศ | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔๐.๒๓
[6 empty] | ที่จะเชื่อม อ.เชียงของ จ.เชียงราย | (ตามแผนงานร้อยละ ๘๖.๗๓)
ประเทศไทยกับเมืองห้วยทราย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
| ๖ | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง |  | 3114.21 | 486.53 | เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
|  | เชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  |  |  | ระหว่างประเทศในการรองรับให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ระหว่างภูมิภาค
|  | ๖.๑ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 1309.233 | 134.74
๔๓.๖๗๘ กม.
|  | ๖.๑.๑ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 699.387 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ส่วนที่ ๑ ๒๕.๑๔๘ กม.
|  | ๖.๑.๒ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 609.84 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๖.๒๔
|  |  | ส่วนที่ ๒ ๑๘.๕๓๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๔๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๙.๖๔)
|  | ๖.๒ | สาย อ.สุไหงโกลก - อ.แว้ง-บูเก๊ะตา ตอน ๑ | 425.094 | 138.76 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๒.๖๗
|  |  | จ.นราธิวาส ๒๕.๐๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๘.๒๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๐.๘๘)
|  | ๖.๓ | สายควนสะตอ - วังประจัน จ.สตูล ๑๙.๖๐๐ กม. | 239.553 | 113.12 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๗.๑๔
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๒.๘๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๖.๔ | สายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุง | 1140.34 | 99.91 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ทางเดิมสายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ๒๘.๒๐๔ กม. |  |  |  | (เตรียมเอกสารทางด้านบุคลากร
และเครื่องจักรในการยื่นกับทางการพม่า)
| ๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง |  | 2450 | 2450 | เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ | โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๕๖ โครงการ
[6 empty] | ทางหลวงสายสำคัญในการรองรับปริมาณ | ระยะทาง ๒๑๖.๕๔๖ กม.
[6 empty] | การจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการประหยัด | -อยู่ระหว่างอนุมัติแผน
[6 empty] | เวลา ค่าใช้จ่าย และลดอุบัติเหตุ | จำนวน ๑๗ โครงการ ระยะทาง ๒๒.๘๗๐ กม.
-อยู่ระหว่างประกวดราคา
จำนวน ๗๑ โครงการ ระยะทาง ๗๙.๔๙๒ กม.
-อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๓๙ โครงการ ระยะทาง ๕๔.๒๗๑ กม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๒๙ โครงการ ระยะทาง ๕๙.๙๑๓ กม.
| ๘ | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก |  | 4000 | 4000 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่ง | โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๑๖ โครงการ
[6 empty] | ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ระยะทาง ๔๐๒.๖๐๐ กม.
[6 empty] | โดยการบูรณะทางหลวงสายหลัก | -อยู่ระหว่างประกวดราคา
[6 empty] | ที่มีปริมาณการจราจรสูงให้คงอยู่ | จำนวน ๔ โครงการ ระยะทาง ๑๓.๗๐๐ กม.
[6 empty] | ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๘๘ โครงการ ระยะทาง ๓๐๑.๕๕๐ กม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๒๔ โครงการ ระยะทาง ๘๗.๓๕๐ กม.
| ๙ | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ |  | 9492 | 9492 |  | โครงการทั้งหมด จำนวน ๓๔๑ โครงการ
-อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๙๓ โครงการ
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๑๘๙ โครงการ
-ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๕๙ โครงการ
ทช. | ๑ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ |  | 1138.8 | 281.65 | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑.๐๘
|  | ถนนนนทบุรี ๑ |  |  |  | ตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำ | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๐๘
|  | (ปี ๒๕๕๓ - ปี ๒๕๕๖) |  |  |  | เจ้าพระยารองรับการขยายตัวทางด้าน | (ตามแผนงานร้อยละ ๑.๐๐)
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่พัฒนาใหม่ของ จ.นนทบุรี
และบรรเทาปริมาณการจราจรบนสะพาน
พระนั่งเกล้า สะพานพระราม ๕ ที่เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน โดยก่อสร้างสะพาน
ขนาด ๖ ช่องจราจร ทางเท้า ไฟฟ้า
แสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร
และสิ่งอำนวยความปลอดภัย
| ๒ | โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย |  | 416 | 80 | ก่อสร้างสะพานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๙๔
|  | -เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ๖๕๐ ม. |  |  |  | โครงข่ายทางที่มีมาตรฐานสามารถ | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๖.๘๗
|  | (ปี ๒๕๕๓ - ปี ๒๕๕๕) |  |  |  | เดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว | (ตามแผนงานร้อยละ ๕.๐๗)
ปลอดภัย
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - |  | 2444.74 | 746 | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑.๑๑
|  | ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก - ตะวันตก) |  |  |  | ถนนบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๒๐
|  | พร้อมสะพานกลับรถ ๔.๖๐๐ กม. |  |  |  | เจ้าพระยาในเขตพื้นที่ กทม. ตอนบน | (ตามแผนงานร้อยละ ๑.๓๑)
|  | (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) |  |  |  | เขต จ.นนทบุรีและปทุมธานีให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยก่อสร้างถนน
ระดับดินขนาด ๖ ช่องจราจร ความยาว
ประมาณ ๔.๖๐ กม. และก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนกาญจนาภิเษก
| ๔ | กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง |  | 3706.23 | 2570.8 | ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทาง
ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
|  | ๔.๑ | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน | 723.15 | 524.49 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) |  |  |  | จำนวน ๘ โครงการ ระยะทาง ๕๑.๕๘๗ กม.
|  |  | จำนวน ๑๔ โครงการ ระยะทาง ๑๐๖.๑๓ กม. |  |  |  | -อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน ๖ โครงการ ระยะทาง ๕๔.๕๔๖ กม.
|  | ๔.๒ | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ | 2983.08 | 2046.31
จำนวน ๓๐๙ โครงการ ระยะทาง ๕๕๗.๓๑๗ กม.
|  |  | ๔.๒.๑ รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) | 1102.08 | 165.31 |  | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
|  |  | จำนวน ๑๘ โครงการ ระยะทาง ๑๕๑.๖๒๐ กม. |  |  |  | จำนวน ๔ โครงการ ระยะทาง ๔๕.๘๘๙ กม.
-อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๖ โครงการ ระยะทาง ๖๓.๗๙๘ กม.
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๘ โครงการ ระยะทาง ๔๑.๙๓๓ กม.
|  |  | ๔.๒.๒ รายการปี ๒๕๕๕ | 1881 | 1881 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | จำนวน ๒๙๑ โครงการ ระยะทาง ๔๐๕.๖๙๗ กม. |  |  |  | จำนวน ๗๙ โครงการ ระยะทาง ๘๒.๑๑๒ กม.
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๒๑๒ โครงการ ระยะทาง ๓๒๓.๕๘๕ กม.
| ๕ | กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน |  | 4152.83 | 1294.72 | ก่อสร้างสะพานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
โครงข่ายทางที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทาง
ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
|  | ๕.๑ | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน | 2874.75 | 958.51 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ โครงการ ๘,๔๗๗ ม. |  |  |  | จำนวน ๓๕ โครงการ ความยาว ๓,๔๔๗.๐๐ ม.
-อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน ๒๕ โครงการ ความยาว ๕,๐๓๐.๐๐ ม.
|  | ๕.๒ | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ | 1278.08 | 336.21
จำนวน ๖๒ โครงการ ความยาว ๕,๘๘๑ ม.
|  |  | ๕.๒.๑ รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) | 1108.08 | 166.21
จำนวน ๓๑ โครงการ ความยาว ๔,๖๓๗ ม.
-อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
จำนวน ๔ โครงการ ความยาว ๑,๐๘๕ ม.
-อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๑๖ โครงการ ความยาว ๑,๙๒๒ ม.
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๑๑ โครงการ ความยาว ๑,๖๓๐ ม.
|  |  | ๕.๒.๒ รายการปี ๒๕๕๕ | 170 | 170 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | จำนวน ๓๑ โครงการ ความยาว ๑,๒๔๔ ม. |  |  |  | จำนวน ๒ โครงการ ความยาว ๗๖ ม.
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๒๙ โครงการ ความยาว ๑,๑๖๘ ม.
| ๖ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค |  | 4383.28 | 1222.61 | ก่อสร้างทางและสะพานเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
|  | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน |  | 2648.28 | 962.36
(ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๙ โครงการ ระยะทาง ๒๐.๕๕๔ กม.
|  | ๖.๑ | อุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ - | 794.06 | 257 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๒.๐๐
|  |  | ถนนนครอินทร์ |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๐๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๖.๐๐)
|  | ๖.๒ | ถนนสาย ช ๒ (ตอนที่ ๓) ผังเมืองรวมเมือง | 220 | 40.78 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๒.๐๐๔ กม.
|  | ๖.๓ | สะพานข้ามทางแยก ที่ กม ๖+๙๐๐ ถนนสาย ค | 180 | 83.68 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
|  | ๖.๔ | ถนนสาย ค ๓ ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง | 184.5 | 119.9 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๕๒.๓๕
|  |  | ๕.๐๓๔ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๔.๔๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๖๖.๗๕)
|  | ๖.๕ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา | 158 | 75 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๑.๕๘
|  |  | ๒.๘๔๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๙๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๕.๕๒)
|  | ๖.๖ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา | 549.4 | 165 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๐.๔๓
|  |  | (ตอนที่ ๑) จ.พระนครศรีอยุธยา ๓.๖๖๘ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๘.๕๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๑.๘๕)
|  | ๖.๗ | สะพานข้ามทางรถไฟตามแนวถนนสาย ค ๓ | 199.77 | 60 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๕.๖๔
|  |  | ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙.๓๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๕.๐๓)
|  | ๖.๘ | ถนนสาย จ ๓ (ตอนที่ ๓) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย | 151.55 | 60 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๒.๖๖
|  |  | จ.เชียงราย ๔.๐๙๙ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๓.๒๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๙.๔๒)
|  | ๖.๙ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองชุมชนป่าตอง | 211 | 101 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑.๓๐
|  |  | - ชุมชนกะรน จ.ภูเก็ต ๒.๙๐๙ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๑๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๗.๔๑)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 1735 | 260.25
(รายการผูกพัน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๓ โครงการ ระยะทาง ๑๗.๖๒๒ กม.
|  | ๖.๑๐ | ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน | 810 | 121.5 |  | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
จ.สมุทรสาคร ๗.๔๔๕ กม.
|  | ๖.๑๑ | ถนนสาย จ ๓ (ตอนที่ ๔) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย | 325 | 48.75 |  | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
จ.เชียงราย ๓.๙๑๗ กม.
|  | ๖.๑๒ | ก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๑) | 600 | 90 |  | -ทราบผลประกวดราคา
๖.๒๖๐ กม.
| ๗ | กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว |  | 1524.09 | 472.37 | พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมชุมชน
รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน
(ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)
|  | จำนวน ๑๔ โครงการ ระยะทาง ๑๒๗.๓๒๓ กม. |  | 1008.59 | 395.14
|  | ๗.๑ | ถนนสายแยก ทล.๑๐๘๙ - ดอยฟ้าห่มปก อ.แม่อาย | 31.04 | 19.8 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๘.๐๐
|  |  | จ.เชียงใหม่ ๑๑.๐๓๘ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๐๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๗.๒ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.๓๒๕๓ | 132.56 | 24 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(กม.ที่ ๑๐+๑๐๐) - บ.บางเบิด อ.ปะทิว จ.ชุมพร
๑๖.๕๙๓ กม.
|  | ๗.๓ | ถนนสายน้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น | 95 | 67.6 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๒.๕๙
|  |  | ต.ท่ากระดาน,แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๑.๔๑
|  |  | จ.กาญจนบุรี ๒๘.๓๘๕ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๙๔.๐๐)
|  | ๗.๔ | ถนนสายน้ำตกหนานเตย ต.ฉลอง อ.สิชล | 45.69 | 18 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.นครศรีธรรมราช ๑๑.๖๖๘ กม.
|  | ๗.๕ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี | 93.74 | 37 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตราด ช่วงบ้านเกาะแมว ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
-บ.เขาช่องโกรน ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี ๑๑.๗๕๘ กม.
|  | ๗.๖ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี | 79.4 | 20 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตราด ช่วงบ้านเขาช่องโกรน ต.หนองซิ่ม
-แยกหนองซิ่ม (ทล. ๓๑๔๙) อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี ๗.๕๕๔ กม.
|  | ๗.๗ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก | 42.75 | 22 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สายบ้านหนองแก - วัดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒.๗๔๐ กม.
|  | ๗.๘ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี | 78.01 | 22 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๐.๖๐
|  |  | ตราด ช่วงถนนเลียบหาดคุ้งวิมาน - อ่าวคุ้งกระเบน |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๙๘
|  |  | ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒.๖๐๐ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๔๕.๕๘)
|  | ๗.๙ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 98.37 | 28.57 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๔.๓๔
|  |  | ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายแยก ทล. ๓๑๗๖ |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑๐.๗๕
|  |  | - บ.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๓๓.๕๙)
๗.๓๙๑ กม.
|  | ๗.๑๐ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 98.42 | 21 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๒.๗๖
|  |  | ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายแยก ทล. ๓๒๐๑ |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๗๑
|  |  | - บ.บางจาก (ตอนที่ ๑) อ.ปะทิว จ.ชุมพร |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๓๑.๐๕)
๘.๓๗๓ กม.
|  | ๗.๑๑ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 40.49 | 32.4 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายถนนทางเข้า
อุทยานทะเลนอก กิ่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
๕.๑๙๐ กม.
|  | ๗.๑๒ | ถนนสาย บ.บากันเตียง - อุทยานแหลมตะโหนด | 16.88 | 13.28 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๒.๖๕๐ กม.
|  | ๗.๑๓ | ถนนสายแยก ทล.๓๕ - บ.บางยาง (ตอนที่ ๒) | 46.45 | 36.85 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๖.๗๐๘ กม.
|  | ๗.๑๔ | ถนนวงแหวนรอบเกาะพงัน ตอน ๓/๒ อ.เกาะพงัน | 109.79 | 32.64 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๑.๓๐
|  |  | จ.สุราษฎร์ธานี ๔.๖๗๕ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๔.๒๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๕.๕๘)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 515.5 | 77.23
รายการผูกพัน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
|  | จำนวน ๖ โครงการ ระยะทาง ๒๖.๘๙๒ กม. |  | 515.5 | 77.23
|  | ๗.๑๕ | ถนนสายทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ | 100 | 15 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๐.๕๕
|  |  | อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๓.๒๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๒
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๖.๔๗)
|  | ๗.๑๖ | ถนนสายทางเข้าสวนพฤกษ์ศาสตร์ ต.ท่าสุด | 21.5 | 3.23 |  | -ลงนามในสัญญา
อ.เมือง จ.เชียงราย ๕.๑๐๐ กม.
|  | ๗.๑๗ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี | 105 | 15.75 |  | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
ตราด สายเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒.๘๓๐ กม.
|  | ๗.๑๘ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายคลองเทียน | 85 | 12.75 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
- แยกลงหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๓.๖๖๒ กม.
|  | ๗.๑๙ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายแยก | 90 | 13.5 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ (บ้านน้ำพุ)
- บ้านถ้ำธง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๔.๙๘๗ กม.
|  | ๗.๒๐ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก | 114 | 17 |  | -อยู่ระหว่างประกาศประกวดราคา
สาย บ.หนองแขมน้อย - บ.หนองข้าวเหนียว
-บ.พุน้อย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๗.๑๑๓ กม.
| ๘ | กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics |  | 2937.68 | 883.79 | ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งอื่น
|  | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน |  | 2372.08 | 798.95
(ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๕ โครงการ ระยะทาง ๕๑.๘๐๓ กม.
|  | ๘.๑ | ถนนสายแยก ทล.๗ - บ.หนองกระเสริม อ.เมือง | 384.2 | 249.7 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๖๖.๘๐
|  |  | จ.ชลบุรี ๔.๙๘๓ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๗๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๓.๕๐)
|  | ๘.๒ | ถนนสาย กส. ๔๐๓๕ แยก ทล.๒๐๐๙- บ.หนองสามขา | 69.4 | 11.87 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๘.๐๕๐ กม.
|  | ๘.๓ | ถนนสาย กส. ๔๐๓๕ แยก ทล.๒๐๐๙- บ.หนองสามขา | 119.2 | 50.38 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๗.๙๖
|  |  | (ตอนที่ ๒) อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๑๐.๔๖๓ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๙๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๔.๙๐)
|  | ๘.๔ | ถนนสายเชื่อม ทล.๑๑๒๙ - ทล.๑๐๙๘ | 809.58 | 207 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๓.๐๒
|  |  | อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๑๔.๕๕๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๔.๓๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๘.๖๓)
|  | ๘.๕ | ถนนสายเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง | 989.7 | 280 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๑.๑๗
|  |  | - บ.หางดง (ตอนที่ ๒) อ.หางดง,สันป่าตอง |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๕๔
|  |  | จ.เชียงใหม่ ๑๓.๗๕๗ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๒๑.๗๑)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 565.6 | 84.84
รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๒ โครงการ ระยะทาง ๔.๑๔๗ กม.
|  | ๘.๖ | ถนนสาย ทช.อย. ๔๐๒๑ แยก ทล.๓๔๗๐-ศาลาลอย | 30.6 | 4.59 |  | -ลงนามในสัญญา
อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๔.๑๔๗ กม.
|  | ๘.๗ | สะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสายแยก ทล.๗ | 535 | 80.25 |  | -อยู่ระหว่างประมาณราคา
- บ.หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี
| ๙. | กิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ
|  | ๙.๑ | รายการใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ | 2550 | 2550
จำนวน ๑๔๑ โครงการ
|  | ๙.๑.๑ | รายการปีเดียว จำนวน ๑๔๑ โครงการ | 2550 | 2550 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๓๗ โครงการ
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๑๐๔ โครงการ
กทพ. | ๑ | โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม. |  | 23282 | 1913 | - สศช. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๔ | การคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนิน
|  |  |  | (วงเงินลงทุน |  | เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ | โครงการ
|  |  |  | ของภาคเอกชน) |  | ในหลักการโครงการทางพิเศษ | คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชน
|  |  |  | 9564 |  | สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม. | ร่วมงานหรือดำเนินโครงการฯ ได้เจรจา
|  |  |  | (วงเงินลงทุน |  | โดยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ | ต่อรองกับผู้ชนะการคัดเลือก (บริษัท
|  |  |  | ของภาครัฐ |  | Build-Transfer-Operate (BTO) กรอบวงเงิน | ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ตามกรอบ
|  |  |  | เป็นค่าจัด |  | ลงทุนประมาณ ๒๗,๐๒๒ ล้านบาท | การเจรจาด้านการออกแบบก่อสร้าง
|  |  |  | กรรมสิทธิ์ที่ดิน) |  | ประกอบด้วย ๑) ประมาณการวงเงินลงทุน | กรอบการเจรจาด้านการบริหารจัดการ
[6 empty] | ของภาคเอกชน จำนวน ๑๗,๔๕๘ ล้านบาท | ให้บริการและบำรุงรักษา และกรอบ
[6 empty] | และ ๒) ประมาณการวงเงินลงทุน | การเจรจาด้านผลตอบแทน
[6 empty] | ของภาครัฐโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | และผลประโยชน์ที่ให้แก่รัฐ จนได้ข้อยุติ
[6 empty] | ของโครงการ จำนวน ๙,๕๖๔ ล้านบาท | เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการ
[6 empty] | ตามที่ กทพ. เสนอ และมอบหมายให้ | เจรจาต่อรองยกร่างสัมปทาน จนได้ข้อยุติ
[6 empty] | คค. และ กทพ. รับความเห็นของคณะกรรมการ | เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการ
[6 empty] | พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | พิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงาน
[6 empty] | ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยให้ คค. | หรือดำเนินโครงการฯ ได้นำรายงาน
[6 empty] | และ กทพ. จะต้องพิจารณาในรายละเอียด | ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
[6 empty] | อย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการ | พิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงาน
[6 empty] | ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน | หรือดำเนินการโครงการฯ เสนอ คค.
[6 empty] | เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ | พิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป
[6 empty] | ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ | ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือถึง ครม. เมื่อวันที่
[6 empty] | ๑) กำหนดแนวทางการพิจารณา | ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
[6 empty] | เรื่องส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมที่เป็นธรรม | การพิจารณาของ ครม.
[6 empty] | ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกรณี | -คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
[6 empty] | ที่ต้นทุนโครงการและปริมาณจราจร | ครม. คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
[6 empty] | เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้ | ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่
[6 empty] | ๒) พิจารณาแนวทางการคัดเลือกเอกชน | ๕ ก.ค. ๒๕๕๕ มีประเด็นอภิปรายและมติ
[6 empty] | ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้อง | ดังนี้
[6 empty] | กับข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง | ๑ ประเด็นอภิปราย
[6 empty] | ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและภาครัฐ | ๑.๑ ปัจจุบัน กค. อยู่ระหว่างการเสนอ
[6 empty] | ๓) การทดสอบความสนใจของนักลงทุน | ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
[6 empty] | (Market Sounding) เพื่อใช้เป็นข้อมูล | เข้าลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ....
[6 empty] | เพิ่มเติมประกอบการจัดทำประกาศเชิญชวน | ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว
[6 empty] | นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในโครงการเพิ่มเติม | มีความแตกต่างจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้
[6 empty] | เช่น ต้นทุนทางการเงินของเอกชน | เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
[6 empty] | และผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน | ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระดับ
[6 empty] | ในโครงการของนักลงทุน เป็นต้น | นโยบายที่กำหนดให้มีการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการให้
[6 empty] | - ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ | เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
[6 empty] | เห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ และให้ คค. | และการลงทุนโดยภาครัฐทั้งหมด ประกอบกับ
[6 empty] | กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น | ปัจจุบันฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับ
[6 empty] | และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณา | ที่สามารถลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้
[6 empty] | ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | และการที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเอง จะทำให้
[6 empty] | -กทพ. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชน | มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าภาคเอกชน
[6 empty] | เข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ ปรากฏว่า | ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย
[6 empty] | มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย คือ | ของประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาวต่อไป
[6 empty] | ๑) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด | ดังนั้น การพิจารณาการให้เอกชน
[6 empty] | (มหาชน) (BECL) | เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงควรพิจารณา
[6 empty] | ๒) กลุ่มบริษัท ที.เอส. ประกอบด้วย | ในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อน
[6 empty] | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด | โดยอาจจะให้ กทพ. เป็นผู้ลงทุนเอง
[6 empty] | (มหาชน) (DMT) และบริษัท ซิโน-ไทย | ๑.๒ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผลการพิจารณา
[6 empty] | เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด | ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ยังมี
[6 empty] | (มหาชน) (STEC) | หลายประเด็นที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
[6 empty] | -การประชุมคณะกรรมการพิจารณา | เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
[6 empty] | คัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการ | ได้แก่
[6 empty] | ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม. | ๑) ความเหมาะสมของการปรับเพิ่ม
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔ ได้พิจารณา | ของกรอบวงเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
[6 empty] | ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับ | ดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ
[6 empty] | พิจารณาข้อเสนอและหลักเกณฑ์ | ซึ่งผู้แทน กทพ. ได้ชี้แจงว่า เอกชนผู้เข้าร่วม
[6 empty] | การประเมินข้อเสนอ และร่วมกันเปิด | ลงทุนในโครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ | ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
[6 empty] | ทั้ง ๒ ราย เพื่อนำไปประเมินคะแนน | และบริหารโครงการทั้งหมด โดยในกรณีที่มี
[6 empty] | ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไป | ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอกชนจะเป็นผู้รับ
ความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมด
๒) ความเหมาะสมของการประมาณการ
ปริมาณจราจรและการกำหนดอัตรา
ค่าผ่านทาง การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการทางพิเศษที่ผ่านมามีปัญหา
ในเรื่องการประมาณการปริมาณจราจร
ที่ต่ำเกินไป ในขณะที่อัตราค่าผ่านทาง
ถูกกำหนดให้มีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดอายุ
สัญญา ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ
๓) การกำหนดเส้นทางที่มีลักษณะ
เป็นทางแข่งขันตามสัญญาโครงการ
มีแนวเส้นทางเดียวกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของ รฟท.
ซึ่งเมื่อโครงการรถไฟฟ้าฯ เปิดให้บริการแล้ว
อาจจะมีผลกระทบต่อปริมาณจราจร
ของโครงการ ซึ่งผู้แทน กทพ. ได้ชี้แจงว่า
การกำหนดเส้นทางที่มีลักษณะเป็นทาง
แข่งขันตามสัญญา จะกำหนดเฉพาะ
การก่อสร้างถนนหรือทางหลวงในทิศทาง
เดียวกับโครงการที่มีมาตรฐานเดียวกับ
ทางพิเศษภายในขอบเขตพื้นที่ใกล้เคียง
กับโครงการเท่านั้น และได้กำหนดให้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ไม่ถือเป็น
ทางแข่งขันตามสัญญาด้วยแล้ว
๔) การกำหนดให้ กทพ. เป็นผู้รับภาระ
ค่าภาษีโรงเรือน แม้ว่า กทพ. จะเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ตามรูปแบบการดำเนินโครงการ
แบบ Build-Transfer-Operate ก็ตาม
แต่เอกชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
จึงควรร่วมรับผิดชอบภาระดังกล่าวด้วย
๕) ความสามารถของ กทพ. ในการส่งมอบ
พื้นที่ก่อสร้างให้แก่เอกชนตามสัญญา
การก่อสร้างโครงการทางพิเศษที่ผ่านมา
มีปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญา
ทำให้ภาครัฐมีภาระทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
จากที่ประมาณการไว้ ซึ่งผู้แทน กทพ.
ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ คค. ได้ประชุมหารือ
เรื่อง การส่งมอบพื้นที่สำหรับดำเนินการ
ก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นของ รฟท. ดังนั้น กทพ. จึงคาดว่า
จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดเวลา
๑.๓ เมื่อพิจารณาขั้นตอนการพิจารณา
โครงการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นว่า
เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๑ ที่เสนอ
ให้ ครม. พิจารณาผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
และร่างสัญญา ในขณะที่สำนักงานอัยการ
สูงสุด ยังอยู่ระหว่างตรวจพิจารณา
ร่างสัญญาตามมาตรา ๒๐ ดังนั้น เพื่อให้
การพิจารณาโครงการดังกล่าว เป็นไปตาม
เจตนาของกฎหมาย จึงเห็นควรให้รอผล
การพิจารณาร่างสัญญาของสำนักงาน
อัยการสูงสุดก่อน จึงจะพิจารณาโครงการ
ตามมาตรา ๒๑ ต่อไป
๒. มติที่ประชุม
๒.๑ เห็นควรมอบหมายให้ กค. หารือร่วมกับ คค.
ในการพิจารณาประเด็นอภิปราย
และความเห็นของคณะกรรมการฯ
ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใน ๒ สัปดาห์
๒.๒ เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสาน สลค. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการตรวจพิจารณาร่างสัญญาการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม.
ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
-กทพ. ได้ส่งร่างสัญญาสัมปทาน
ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การพิจารณาของสำนักงานอัยการสูงสุด
-เนื่องจากการก่อสร้างโครงการฯ ต้องใช้
พื้นที่ของหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นที่ กทพ.
ต้องประสานงาน เพื่อขอใช้พื้นที่ ดังนี้
๑) ประสานงานกับ ทช. เพื่อขอใช้พื้นที่
หน้า กฟผ.อ.บางกรวย และบริเวณสถานี
แยกก๊าซ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ถนนราชพฤกษ์ ซึ่ง ทช. ได้มีเงื่อนไข
ในการเข้าใช้พื้นที่โดยขอให้ กทพ. แก้ไข
ปัญหาจราจรที่จะส่งผลกับถนนของ ทช.
๒) ประสานงานกับ ทล. เพื่อขอใช้พื้นที่
บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนี
๓) ประสานงานกับ รฟท. เพื่อขอใช้พื้นที่
บริเวณเขตบางซื่อ ซึ่งบริเวณดังกล่าว
มีโครงการในอนาคตของ รฟท.
และจะต้องประสานงานกับโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้ได้แบบรายละเอียด
เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป
การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด
เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
เพื่อทำการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙
ตอนที่ ๑๖ ก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕
โดยกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
ท้องที่อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด
เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร
กทม.พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่ง กทพ. ได้ดำเนินการติดตั้ง
ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
จำนวน ๒๐ ป้าย และได้ดำเนินการสำรวจ
กำหนดแนวเขตทางที่ดินที่ถูกเวนคืน
ผลงานร้อยละ ๓๔.๖๐
เร็วกว่าแผนร้อยละ ๙.๖๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๕.๐๐)
| ๒ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ |  | - | - | -ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กทพ.ได้จัดทำ | -เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ กทพ. ได้นำเรื่อง
[6 empty] | แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการ
[6 empty] | และเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ | สาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บท
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพสามารถ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเสนอ คค.
[6 empty] | พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้จัดทำ | เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
[6 empty] | โครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ | ๑) รับทราบผลการประชุมหารือระหว่าง
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษ โดยว่าจ้าง | กค. สศช. สธ. และ กทพ.
[6 empty] | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ | ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม.
[6 empty] | มหาวิทยาลัย ศึกษาขั้นรายละเอียด | เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การพัฒนา
[6 empty] | ของโครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ | พื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการ
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษ ซึ่งตามผลการศึกษา | สาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บท
[6 empty] | ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
[6 empty] | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาพื้นที่ | ๒) ให้ความเห็นชอบให้ กทพ. สามารถ
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ | พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์
[6 empty] | ประกอบด้วย โครงการนำร่อง ๕ บริเวณ | และการบริการสาธารณะควบคู่กันไป
[6 empty] | ได้แก่ | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | ๑) บริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) | ทางพิเศษ และพระราชบัญญัติการทางพิเศษ
[6 empty] | ๒) บริเวณถนนสีลม | แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
[6 empty] | ๓) บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา | - สนข. ได้นำเสนอ คค. เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๔) บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม | และ คค. ได้สั่งการ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๕) บริเวณทางเข้าด่านจตุโชติ | ให้ กทพ. เร่งรัดดำเนินการตามความเห็น
[6 empty] | -คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ | ของ สนข. ในแต่ละกรณี ดังนี้
[6 empty] | นำเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | ๑. กรณีโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
[6 empty] | เชิงพาณิชย์ของ กทพ. นำเสนอ ครม. | และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อประโยชน์
[6 empty] | ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ | สาธารณะ
[6 empty] | รับทราบและเห็นชอบในหลักการแนวทาง | ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยการนำ | มอบหมายให้ กทพ. รับเรื่องการดำเนินการ
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษไปพัฒนา | โครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
[6 empty] | เพื่อสาธารณประโยชน์และการพัฒนา | บริการสาธารณะระหว่าง กทพ. กับ สธ.
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ | ไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียด
[6 empty] | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต | ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
[6 empty] | ทางพิเศษของ กทพ. ควบคู่กันไป | รวมทั้ง เกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้อง
[6 empty] | ตาม พ.ร.บ.กทพ.พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้ง | และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
[6 empty] | ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ | และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
[6 empty] | ๗ ก.ย. ๒๕๔๗ (เรื่อง การดำเนินการ | โดยให้นำความเห็นและข้อสังเกตของ กค.
[6 empty] | ตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชน | สธ. และ สศช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย
[6 empty] | ระบบรางในเขต กทม. และปริมณฑล) | แล้วให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
[6 empty] | ข้อ ๒.๓ และเพื่อให้เกิดความรอบคอบ | ซึ่ง กทพ. จะต้องนำเสนอ ครม. พิจารณา
[6 empty] | ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ | เรื่องนี้เป็นการเฉพาะตามที่ได้มีการทบทวนแล้ว
[6 empty] | ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ คค. (กทพ.) นำรายละเอียด | โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
[6 empty] | โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการพร้อมข้อมูล | กทพ. ก่อนเสนอ คค. เพื่อนำเสนอ ครม.
[6 empty] | ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียด | พิจารณาต่อไป
[6 empty] | ร่วมกับ กค. สศช. และสำนักงาน | ๒. กรณีโครงการนำร่อง ๔ โครงการ
[6 empty] | คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วนำเสนอ ครม. | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | อีกครั้งหนึ่งต่อไป | ทางพิเศษ [บริเวณถนนสีลม (เนื้อที่ ๔-๒-๓๗.๕ ไร่)
[6 empty] | -การประชุมหารือระหว่าง กทพ. กค. | บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา
[6 empty] | สศช. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | (เนื้อที่ ๑๔-๑-๓๕ ไร่) บริเวณ
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ | ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (แบ่งเป็น ๒ ช่วง
[6 empty] | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ | คือ ช่วงที่กลับรถรามอินทรา (เนื้อที่
[6 empty] | ของ กทพ. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ | ๘-๓-๑๒.๕ ไร่) และช่วงที่กลับรถ Tesco
[6 empty] | ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ โดยมีมติร่วมกันว่า กทพ. | Lotus (เนื้อที่ ๔-๒-๘๒.๕ ไร่) และบริเวณ
[6 empty] | สามารถนำพื้นที่เขตทางพิเศษที่ได้เวนคืน | ทางเข้าด่านจตุโชติ (เนื้อที่ ๑๖-๐-๑๐ ไร่)
[6 empty] | และก่อสร้างทางพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว | โดยให้พิจารณาในแต่ละพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.
[6 empty] | มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการให้ | กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ (๑) (๒)
[6 empty] | บริการสาธารณะได้ เนื่องจาก กทพ. | มาตรา ๑๐ (๑๒) (๑๔) และมาตรา ๕๗ (๕)
[6 empty] | ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน | แล้วแต่กรณี ดังนี้
[6 empty] | ที่ดินแล้ว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ | ๒.๑) กรณีต้องนำเสนอ ครม. เห็นชอบ
[6 empty] | ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กทพ.พ.ศ. ๒๕๕๐ | ต้องเป็นกรณีที่เป็นการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ
[6 empty] | -กทพ. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕ | ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหนึ่งร้อย
[6 empty] | เสนอเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ | ล้านบาท หรือที่มีกำหนดเวลาการให้เช่า
[6 empty] | และการบริการสาธารณะควบคู่กันไป | หรือให้สิทธิใด ๆ เกิน ๕ ปี เว้นแต่การให้เช่า
[6 empty] | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต | หรือให้สิทธินั้น เป็นการให้แก่หน่วยงาน
[6 empty] | ทางพิเศษ โดย กทพ. ร่วมกับกระทรวง | ของรัฐตามมาตรา ๕๗ (๕) ซึ่ง กทพ.
[6 empty] | สาธารณสุขจะดำเนินโครงการเสริมสร้าง | ต้องดำเนินการเสนอ ครม. ตามขั้นตอน
[6 empty] | สุขภาพและแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก | โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
[6 empty] | เพื่อประโยชน์สาธารณะควบคู่กับการจัดทำ | กทพ. มาด้วย ก่อนเสนอ คค. เพื่อเสนอ
[6 empty] | โครงการเชิงพาณิชย์จำหน่ายสินค้า OTOP | ครม. พิจารณาต่อไปตามลำดับ
[6 empty] | ในพื้นที่เขตทางพิเศษบริเวณถนนสุขุมวิท | ๒.๒) กรณีไม่ต้องนำเสนอ ครม. เห็นชอบ
[6 empty] | เสนอ คค. พิจารณานำเสนอ ครม.รับทราบ | เป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๕๗ (๕)
[6 empty] | การดำเนินโครงการฯ และเห็นชอบให้ กทพ. | กทพ. สามารถดำเนินการได้ภายใต้
[6 empty] | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับภายใน
[6 empty] | ในเชิงพาณิชย์และการบริการสาธารณะ | ของ กทพ. เอง
[6 empty] | ควบคู่กันไปตามแผนแม่บทการพัฒนา | ๒.๓) กรณีพื้นที่ในเขตทางพิเศษนอกเหนือ
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษ และพ.ร.บ.กทพ. | จากพื้นที่ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ กทพ.
[6 empty] | พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ | สามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๕ เสนอ ครม. รับทราบ | ทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพื้นที่
[6 empty] | ตามที่ กทพ. รายงาน ดังนี้ | ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) มาตรา ๑๐ (๑๒) (๑๔)
[6 empty] | ๑) รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่าง | และมาตรา ๕๗ (๕) ประกอบกับ มติ ครม.
[6 empty] | กค. สศช. สำนักงานคณะกรรมการ | เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ที่ยกเว้นให้ กทพ.
[6 empty] | กฤษฎีกา และ กทพ. | ไม่ต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่
[6 empty] | ๒) รับทราบการดำเนินการโครงการ | ๗ ก.ย. ๒๕๔๗ กทพ. สามารถดำเนินการได้
[6 empty] | เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้บริการสาธารณะ | ในทุกพื้นที่ แล้วแต่กรณีที่ปรากฏ
[6 empty] | ระหว่าง คค. (กทพ.) กับกระทรวงสาธารณสุข | ในข้อ ๒.๑) และ ๒.๒)
[6 empty] | โดย กทพ. จะดำเนินการในพื้นที่ | ขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
[6 empty] | เขตทางพิเศษส่วนอื่น ๆ ตามขั้นตอน | ตามความเห็นของ สนข.
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
-กทพ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดให้มีการส่งมอบพื้นที่ และเปิดโครงการ
เสริมสร้างคุณภาพและแหล่งการเรียนรู้
สำหรับเด็กเพื่อประโยชน์สาธารณะควบคู่
กับการจัดทำโครงการเชิงพาณิชย์จำหน่ายสินค้า
OTOP ในพื้นที่เขตทางพิเศษบริเวณ
ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕
-ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
ดังนี้
๑) รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่าง
กค. สศช. สำนักงานคณะกรรมการ
และ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔
เกี่ยวกับการนำพื้นที่เขตทางพิเศษที่ได้เวนคืน
และก่อสร้างทางพิเศษเสร็จเรียบร้อย
มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
บริการสาธารณะ ตามที่ คค. เสนอ
๒) ให้ คค. (กทพ.) รับเรื่องการดำเนินการ
โครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
บริการสาธารณะระหว่าง คค.(กทพ.)
กับกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาทบทวน
ในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้งเกณฑ์
การพิจารณาให้สอดคล้อง และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำความเห็น
และข้อสังเกตของ กค. กระทรวงสาธารณสุข
และ สศช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
-เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ ได้มีการประชุม
หารือระหว่าง กทพ. กค. สศช. และ สธ.
เกี่ยวกับโครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับ
การให้บริการสาธารณะตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
| ๓ | แนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |  | 3049.26 | 16.46 | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๖ | -คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
|  | การบำรุงรักษา และการจัดการจราจรทางหลวงพิเศษ |  | (เฉพาะระบบ | (เฉพาะระบบ | ให้โอนทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษก | นำเสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติ ครม.
|  | วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ |  | เก็บค่าผ่านทาง | เก็บค่าผ่านทาง | ด้านใต้ ช่วงบางพลี - สุขสวัสดิ์ ให้ กทพ. | เรื่อง การโอนทางหลวงพิเศษวงแหวน
|  | (ช่วงบางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์) |  | อัตโนมัติ) | อัตโนมัติ) | เป็นผู้ดำเนินการ | กาญจนาภิเษกด้านใต้ช่วงถนนพระรามที่ ๒
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่
[6 empty] | ให้ ทล. โอนทางหลวงวงแหวนกาญจนา | ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ดังนี้
[6 empty] | ภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ ๒ | ๑) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่
[6 empty] | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ | ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ (เรื่อง โครงการทางหลวง
[6 empty] | ดำเนินการและบริหารโครงการต่อไป | พิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๙ | ช่วงสุขสวัสดิ์ -บางพลี) ที่อนุมัติให้ ทล.
[6 empty] | อนุมัติให้ กทพ. เก็บค่าผ่านทาง | โอนโครงการทางหลวงพิเศษวงแหวน
[6 empty] | ของโครงการทางพิเศษสายบางพลี-บางขุนเทียน | กาญจนาภิเษกด้านใต้ช่วงถนนพระรามที่ ๒
[6 empty] | ในระบบปิด (เก็บตามระยะทาง) และให้ | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | กทพ. ก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง | ดำเนินการและบริหารโครงการต่อไป
[6 empty] | และระบบควบคุมความปลอดภัย | เพื่อจะได้นำเงินรายได้จากการเก็บ
[6 empty] | ด้านการจราจรของโครงการทางพิเศษ | ค่าผ่านทางของโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
[6 empty] | สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวง | ให้ผู้เข้าร่วมลงทุนประมาณการเป็นผลตอบแทน
[6 empty] | พิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวน | โครงการตลอดอายุโครงการฯ ต่อไป
[6 empty] | รอบนอก กทม. (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | ตามที่ คค. เสนอ
[6 empty] | ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) ในระบบปิดฯ | ๒) เห็นชอบในหลักการให้ กทพ.
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๐ | เป็นหน่วยงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้
[6 empty] | อนุมัติให้ กทพ. ยกเลิกการหาเอกชน | ค่าผ่านทาง บำรุงรักษาทาง และงานกู้ภัย
[6 empty] | ร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษ | บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
[6 empty] | สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวง | ถนนสายวงแหวนรอบนอก กทม.
[6 empty] | พิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวน | ที่ กม. ๓๑+๒๘๔.๔๖ - กม.๔๕+๙๘๖.๓๑
[6 empty] | รอบนอก กทม. (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ เดิม)
[6 empty] | ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) และอนุมัติ | ให้ ทล. เพื่อนำเข้าเงินทุนค่าธรรมเนียม
[6 empty] | ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน | ผ่านทาง โดยให้ คค.(ทล.) รับไปพิจารณา
[6 empty] | และบริหารโครงการฯ | ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง
[6 empty] | -กทพ. กับ ทล. ได้มีการประชุมร่วมกัน | ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
[6 empty] | อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนด | เบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ ร่วมกับ กค.
[6 empty] | อัตราค่าผ่านทาง และแนวทางการบริหาร | (กรมบัญชีกลาง) สงป. และ สศช. ให้เป็นไป
[6 empty] | จัดการค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ | ตามข้อกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
[6 empty] | หมายเลข ๓๗ (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ
[6 empty] | ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) | ครม. อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ คค. รับความเห็น
[6 empty] | -ทล. และ กทพ. ได้ประชุมร่วมกัน | เพิ่มเติมของ สศช. ไปพิจารณาประกอบการ
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา | ดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการพิจารณา
[6 empty] | เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ | ข้อตกลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
[6 empty] | การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ | ในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บ
[6 empty] | การบำรุงรักษา และการจัดการจราจร | ค่าธรรมเนียม และการจัดให้มีสิ่งอำนวย
[6 empty] | ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ | ความสะดวกต่าง ๆ ควรพิจารณา
[6 empty] | (ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) | ให้เหมาะสมและสอดคลัองกับผลการดำเนินงาน
[6 empty] | โดยมี ท่าน ปกค. เป็นประธาน และ สนข. | เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคต
[6 empty] | เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการหารือ ดังนี้ | ที่อาจจะเกิดขึ้น และพิจารณาให้ครอบคลุม
[6 empty] | ๑) ทล.จะนำเรื่องเสนอ ครม. | ถึงการจ่ายคืนเงินลงทุนของระบบ
[6 empty] | เพื่อพิจารณาทบทวนยกเลิกมติ ครม. | เก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุม
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ ที่จะให้ ทล. | ความปลอดภัย เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน
[6 empty] | โอนโครงการทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษก | ของ กทพ. โดยให้ คค. สงป. และกรมบัญชีกลาง
[6 empty] | ด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ ๒ | เข้าร่วมพิจารณาข้อตกลงระหว่าง ทล.
[6 empty] | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ | และ กทพ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
[6 empty] | ดำเนินการและบริหารโครงการ | อย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้
[6 empty] | ๒) ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทุน | ให้ ทล. พิจารณาเตรียมพื้นที่สำหรับ
[6 empty] | และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ กทพ. ได้ดำเนินการ | เป็นจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณหน้าด่าน
[6 empty] | ไปแล้ว | เก็บเงินพระรามที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหา
[6 empty] | ๓) แนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บ | การจราจรติดขัด โดยประสานกับเจ้าหน้าที่
[6 empty] | ค่าผ่านทางพิเศษและการจัดการจราจร | ตำรวจในการจัดระเบียบจุดจอดรถบรรทุก
[6 empty] | ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ | บริเวณดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการ
[6 empty] | (ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) เมื่อ ทล. | ดำเนินการต่อไปด้วย
[6 empty] | เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง | -เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕ คณะทำงาน
[6 empty] | ทล. จะให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ | กลุ่มย่อยของ กทพ. และ ทล.
[6 empty] | ค่าผ่านทางพิเศษ การจัดการจราจร | ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณา
[6 empty] | และการกู้ภัย สำหรับการบำรุงรักษา | ค่าใช้จ่ายที่ กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล.
[6 empty] | ทล. จะให้ กทพ. ดำเนินการเป็นบางงาน | โดย ทล. ได้สอบถามหลักเกณฑ์แนวคิด
[6 empty] | โดยให้ กทพ. เรียกเก็บค่าใช้จ่าย | และวิธีการคำนวณ พร้อมทั้ง ขอสำเนา
[6 empty] | ในการดำเนินการดังกล่าวจาก ทล. | ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ
[6 empty] | ๔) รายได้ค่าผ่านทางที่ กทพ. เก็บแทน | และค่าตอบแทน รวมถึง ประกาศ
[6 empty] | ทล. และ ทล. นำเข้าฝากบัญชี | กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษ
[6 empty] | เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง นั้น | กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
[6 empty] | กทพ. จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม | และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวน
[6 empty] | ของค่าผ่านทางดังกล่าวให้กรมสรรพากร | อุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก
[6 empty] | เนื่องจาก " เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง " | (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
[6 empty] | มิใช่เงินที่คลังได้รับไว้จัดเป็นกรรมสิทธิ์ | พิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้น
[6 empty] | อันจะนำไปใช้จ่ายตามงบประมาณ | ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทาง
[6 empty] | โดยตรงได้ จึงไม่ถือเป็นการส่งรายรับ | พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อ ทล. จะได้ใช้
[6 empty] | ทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักค่าใช้จ่าย | ประกอบการพิจารณา ซึ่ง กทพ. ได้จัดส่งเอกสาร
[6 empty] | อันจะเข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม | ดังกล่าวให้ ทล. เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
ตามมาตรา ๘๑(๑) (ท) แห่งประมวล
รัษฎากร ทล. จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษี
มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กทพ. ต้องเรียกเก็บภาษี
มูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่นำส่ง
ภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรับการให้บริการ
ใช้ทางหลวงพิเศษในฐานะเป็นผู้ดำเนินการ
จัดเก็บค่าผ่านทางแทน ทล.(ตามหนังสือ
ตอบข้อหารือของกรมสรรพากร เมื่อวันที่
๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔)
๕) ในการนำส่งรายได้ค่าผ่านทาง
ให้ ทล. นั้น ไม่ต้องนำส่งทันทีตามระเบียบ
กรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจาก ทล.
ไม่ได้เก็บค่าผ่านทางเอง และ กทพ. ต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ ทล.
และ กทพ. ไปพิจารณาในรายละเอียด
ต่อไปว่าจะสามารถนำส่งรายได้
ให้ภายในระยะเวลาเท่าใด
๖) สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ที่ กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล. นั้น
กทพ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งประมาณการเบื้องต้น (ก่อนรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท
ต่อเดือน (ประมาณจากข้อมูลจริง
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยจะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการให้
บริการด้วย เนื่องจาก กทพ. เป็นผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ให้ ทล.
ตั้งงบโดยขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
เบิกจ่ายจากบัญชี " เงินทุนค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง "
-ทล. และ กทพ. ได้ประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา
เรื่อง การดำเนินการและบริหาร
จัดการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗
สายถนนวงแหวนรอบนอก กทม.
(ตอนบางพลี-บางขุนเทียน
ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) สรุปผล
การประชุม ดังนี้
๑) ทล. ขอพิจารณารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสำนักงาน
โดยให้มีขอบเขตของแต่ละหัวข้อว่า
ครอบคลุมอะไรบ้าง โดยใช้เวลา
ประมาณสองสัปดาห์ และทั้งสองหน่วยงาน
จะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงาน
กลุ่มย่อย) มาพิจารณาร่วมกัน
๒) การกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเงิน
รายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายของ กทพ. นั้น
ในเบื้องต้นกำหนดให้ กทพ. ดำเนินการ
หักค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ค่าผ่านทาง
ที่นำส่ง ทล. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ทั้งนี้ ให้ ทล. ทำความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อ กทพ. และ ทล. ตกลง
ในรายการและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแล้ว
ทล. จะต้องนำไปขอความเห็นชอบ
จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการเบิกเงิน
จาก " เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง "
มาใช้จ่าย
| ๔ | โครงการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |  | 400 | 155.44 | -กทพ.ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการ | -เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕
|  | อัตโนมัติของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อ |  |  |  | ร่วมค้า FKS ให้ดำเนินโครงการติดตั้ง | โดยมียอดจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ | (Easy Pass) สะสมถึงเดือน มิ.ย. ๒๕๕๕
[6 empty] | ของทางพิเศษบูรพาวิถี ทางยกระดับ | จำนวน ๓,๓๐๔ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
[6 empty] | เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษ | : CS ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
[6 empty] | กาญจนาภิเษก(บางพลี - สุขสวัสดิ์) | ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
[6 empty] | เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี วงเงิน | ของ กทพ.)
๓๑๙.๘๘ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ระยะเวลาก่อสร้าง
๔๕๐ วัน และ กทพ. ได้มีหนังสือให้เริ่มงาน
เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓ กำหนดแล้วเสร็จ
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ โดยมีบริษัท
เอฟซิลอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน
กทพ. ได้อนุมัติขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานโครงการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางเชื่อมต่อให้แก่ผู้รับจ้าง (กิจการ
ร่วมค้า FKS) จำนวน ๙๐ วัน นับจาก
วันสิ้นสุดของสัญญา จากเดิมวันที่
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔
กทพ. ได้อนุมัติขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานฯ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้รับจ้าง
นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเดิม คือ
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่
๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕
| ๕ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตรอัตโนมัติ
(Easy Pass)
|  | ๕.๑ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | 450 | - | -กทพ.ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ | ณ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | เฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษ |  | (ดำเนินการ | (Easy Pass) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
|  |  | รามอินทรา - วงแหวนรอบนอก กทม. |  | แล้วเสร็จ) | และทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษ | ๑๗๕,๑๙๓ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก กทม.) | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
[6 empty] | ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๒ และเปิดให้ | : CS ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
[6 empty] | บริการ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓ | ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๒ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | 3049.26 | - | -กทพ. ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ | ณ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | กาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) และทางหลวง |  | (ดำเนินการ | (Easy Pass) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
|  |  | พิเศษหมายเลข ๓๗ (ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) |  | แล้วเสร็จ) | (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๓ | ๔๙,๓๔๕ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | และเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
: CS ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๓ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | - | - | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ณ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | ศรีรัช |  |  | ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
[6 empty] | ของทางพิเศษศรีรัช เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓ | ๑๙๔,๙๒๕ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๓ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
: CS ณ วันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๔ | ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ |  |  | ข้อจำกัดของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
|  |  | ระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เรื่อง ข้อจำกัด |  |  | อัตโนมัติโดยใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
|  |  | ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยใช้บัตร |  |  | ๑. เนื่องจากฟิลม์ติดรถยนต์ที่มีส่วนผสม | ๑. ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตฟิลม์
|  |  | อัตโนมัติ (Easy Pass) |  |  | ของโลหะมีความสามารถในการสะท้อน | ติดรถยนต์ในการทดสอบระดับความเข้ม
[6 empty] | คลื่นความร้อนหรือรังสีได้ดีมาก ซึ่งจะทำให้ | ของฟิลม์ที่สามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้
[6 empty] | สะท้อนคลื่นสื่อสารของระบบบัตรอัตโนมัติ | และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
[6 empty] | (Easy Pass) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ | ผ่านศูนยฺบริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | บัตรไม่อ่านค่า นอกจากนี้ ฟิลม์ที่มีระดับ | (Easy Pass Customer Service)
ความเข้มมาก จะเป็นอุปสรรคต่อคลื่น
สื่อสารของบัตรเช่นกัน
[6 empty] | ๒. รถยนต์นำเข้าที่มีการเคลือบกระจก | ๒. จัดตั้งศูนย์แนะนำการติดตั้ง Easy Pass
[6 empty] | ด้วยโลหะมาจากโรงงาน โดยมากจะเว้น | อย่างถูกวิธี เรียกว่า " Easy Pass Fast
[6 empty] | พื้นที่เฉพาะในการติดตั้งบัตรอัตโนมัติ | Service " ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่
[6 empty] | (Easy Pass) ไว้แล้ว คือ พื้นที่บริเวณรังผึ้ง | ๒ พ.ย. ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
[6 empty] | หลังกระจกมองหลัง ซึ่งหากติดผิดตำแหน่ง | ศรีรัช ซึ่งจะให้บริการแนะนำการใช้บัตร
[6 empty] | จะเป็นอุปสรรคในการส่งคลื่นสื่อสาร | อัตโนมัติ (Easy Pass) บริการติดตั้งบัตร
[6 empty] | ของระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ทำให้ | อัตโนมัติ (Easy Pass) ให้แก่ผู้ใช้บริการ
[6 empty] | ไม่สามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ | บริการกรีดฟิลม์ติดกระจก เป็นต้น
โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่
๓๐ มิ.ย. ๒๕๕๕ มีผู้ใช้บริการสะสม
จำนวน ๑๐,๗๒๘ ราย
[6 empty] | ๓. รถยนต์ที่มีการดัดแปลงยกสูง | ๓. กทพ. จะแนะนำให้เจ้าของรถนำรถ
[6 empty] | หรือติดตั้งอุปกรณ์กันชนขนาดใหญ่ | เข้ามาทดสอบการผ่านช่องทาง และชี้แจง
[6 empty] | และยื่นออกมาจากตัวรถมาก จะเป็นปัญหา | ให้ผู้บริการทราบว่า รถดัดแปลงประเภทนี้
[6 empty] | ในการตรวจจับของอุปกรณ์ในช่องทาง | จะไม่สามารถผ่านทางได้
โดยระบบจะอ่านว่า มีรถยนต์ ๒ คัน
ในช่องทาง แต่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
ทำให้ไม้กั้นไม่ยก มีปัญหาในการผ่านทาง
[6 empty] | ๔. มีการใช้งานบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | ๔. จัดตั้งศูนย์แนะนำการติดตั้ง Easy Pass
[6 empty] | ไม่ถูกต้อง อาทิ การนำบัตรออกมาโบก | อย่างถูกวิธี เรียกว่า " Easy Pass Fast
[6 empty] | นอกตัวรถ การไม่ติดตั้งบัตรที่กระจกรถ | Service " ซึ่งนอกจากจะให้บริการ
[6 empty] | ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคลื่นสื่อสารของระบบ | ในการติดตั้งบัตรแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริการ
[6 empty] | และการนำบัตร ๒ ใบไว้ในรถบริเวณเดียวกัน | ให้คำแนะนำเรื่องการใช้บัตรด้วย
ซึ่งอาจทำให้ระบบตัดเงินสำรองในบัตร
ผิดพลาด เป็นต้น
[6 empty] | ๕.รถที่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | ๕. กำหนดมาตรการร่วมกับตำรวจ
[6 empty] | เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass ซึ่งจะไม่สามารถ | ในการแก้ไขปัญหารถไม่มีบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | ผ่านทางได้ ทำให้ต้องถอยรถออก | (Easy Pass) เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass
หรือต้องยกไม้กั้นขึ้น ทำให้เกิดการจราจร
ติดขัดบริเวณช่องทางอัตโนมัติ และทำให้
ผู้ใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ
[6 empty] | ๖. ข้อผิดพลาดของระบบอัตโนมัติ | ๖. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและดูแล
[6 empty] | (Easy Pass) บางกรณี | ระบบ และประสานงานกับผู้รับจ้าง
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
|  | ๕.๕ | ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค |  |  | ๑. การเพิ่มจุดจำหน่าย | ๑. ปัจจุบัน กทพ. มีการจัดจำหน่ายบัตร
|  |  | ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยใช้บัตร |  |  |  | Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
|  |  | Easy Pass ตามนโยบายและข้อสั่งการ |  |  |  | ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ และการจำหน่าย
|  |  | ของ ท่าน รวค. |  |  |  | ผ่านการจัดกิจกรรม Road Show
นอกสถานที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบจุดจำหน่ายให้รองรับ
การจัดจำหน่ายผ่านหน่วยงานภายนอก
ซึ่งได้มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้แล้ว
ในปี ๒๕๕๕ โดยจะพัฒนาระบบจัดจำหน่าย
นอกสถานที่ และระบบจัดจำหน่าย
ล่วงหน้า
[6 empty] | ๒. การเพิ่มช่องทางในการเติมเงิน | ๒. กทพ. ได้พัฒนาระบบการเติมเงิน
[6 empty] | บัตร Easy Pass เช่น การเติมเงิน | บัตร Easy Pass ผ่านหน่วยงานภายนอก
[6 empty] | โดยหักผ่านบัญชีธนาคาร | เพื่อเพิ่มช่องทางการเติมเงินบัตร Easy Pass
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเติมเงิน
บัตร Easy Pass ผ่านช่องทางบริการ
ของธนาคารฯ ในระบบตู้ ATM และธนาคาร
ออนไลน์ และได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง
บริการของเคาน์เตอร์เวอร์วิส (ร้าน 7-Eleven)
สำหรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จะเพิ่มการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม และในส่วนของบริษัท
อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด ซึ่งจะเปิดการให้บริการ
เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยข้อความสั้น (SMS) และระบบเติมเงิน
ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยการเติมเงิน
ทั้ง ๒ วิธี จะหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต
VISA ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบเติมเงิน
ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ และจัดเตรียม
เอกสาร เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ทั้งนี้ กทพ. มีแผนงานจะลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัท อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด
ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | ๓. กทพ. ได้ติดตั้งระบบ Easy Pass เพิ่มเติม
[6 empty] | ให้รองรับกับปริมาณจราจรที่มากขึ้น | ในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ
เพื่อขยายโครงข่ายให้ผู้ใช้บริการระบบ
Easy Pass ได้รับความสะดวก ซึ่งได้เปิด
ให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕
รวมทั้ง ได้มีการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติแล้วในด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษศรีนครรินทร์ อโศก ๓ และประชาชื่น
(ขาเข้า) และขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่าง
จัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดจ้างผู้รับจ้าง
ดำเนินการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติในด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ดินแดง บางนา ดาวคะนอง และจตุโชติ
สำหรับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มช่อง
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอโศก ๔ สะพานสว่าง หัวลำโพง
และยมราช
[6 empty] | ๔. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | ๔. กทพ. อยู่ระหว่างศึกษาและวิจัย
[6 empty] | ให้สามารถใช้กับรถโดยสารสาธารณะ | เพื่อพัฒนาระบบ Easy Pass
[6 empty] | ขนาดใหญ่ | ให้สามารถใช้กับรถ ๖ ล้อ ๑๐ ล้อ
และมากกว่า ๑๐ ล้อ
[6 empty] | ๕. แนวทางในการลดค่าประกัน | ๕. กทพ. ได้จัดทำแนวทางการจัดทำ
[6 empty] | บัตร Easy Pass ที่เหมาะสม | รายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass
เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ และเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการ
กทพ. ได้อนุมัติในหลักการให้ยกเลิก
ค่าประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
Note on A4: waralee.p:
Note on H36: :
Note on H62: ekhathai.s:
Note on H125: ekhathai.s:
Note on H129: ekhathai.s:
Note on H134: ekhathai.s:
Note on H138: ekhathai.s:
Note on H142: ekhathai.s:
Note on H145: ekhathai.s:
Note on H152: ekhathai.s:
Note on H530: ekhathai.s:
Note on H534: ekhathai.s:
Note on H538: ekhathai.s:
Note on H543: ekhathai.s:
Note on H548: ekhathai.s:
Note on H554: ekhathai.s:
Note on H560: ekhathai.s:
Note on H569: ekhathai.s: