## รวมทุกหน่วย
สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวง ของ ทล. ทช. และ กทพ. ณ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน ก.ย. ๒๕๕๕)
สรุปโครงการสำคัญด้านทางหลวงของ ทล. ทช. และ กทพ. ประจำเดือน กันยายน 2555
หน่วย | งาน/โครงการ/กิจกรรม |  |  | วงเงิน | งบประมาณ | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | สถานะปัจจุบัน/
งาน |  |  |  | โครงการ | ปี ๒๕๕๕ |  | ปัญหาอุปสรรค (ถ้ามี)
|  |  |  | (ล้านบาท) | (ล้านบาท)
ทล. | ๑ | โครงการเร่งรัดขยายทางสายประธาน |  | 17835.33 | 2284.64 | เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงปัจจุบันให้มี
|  | ให้เป็น ๔ ช่องทางจราจร (ระยะที่ ๒) |  |  |  | ประสิทธิภาพในการรองรับปริมาณ
|  | (ปี ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖) |  |  |  | การจราจรที่เพิ่มมากขึ้น สนับสนุน
และชี้นำการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมิภาค รวมทั้งพัฒนาส่งเสริมให้ประเทศไทย
เป็นศูนย์กลางคมนาคมขนส่งทางถนน
ในส่วนภูมิภาค
|  | ๑.๑ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ จ.อุตรดิตถ์ | 848.807 | 151.87
๒๖.๓๘๙ กม.
|  | ๑.๑.๑ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ | 393.09 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.อุตรดิตถ์ ๑๐.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑.๒ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ | 196.72 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.อุตรดิตถ์ ๖.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑.๓ | สายอุตรดิตถ์ - อ.เด่นชัย ตอน ๒ ส่วนที่ ๓ | 259 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.อุตรดิตถ์ ๑๐.๓๘๙ กม.
|  | ๑.๒ | สายเพชรบูรณ์ - อ.หล่มสัก ตอน ๒ จ.เพชรบูรณ์ | 590.66 | 80.33 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒๐.๖๐๐ กม.
|  | ๑.๓ | สายปราจีนบุรี -อ.กบินทร์บุรี ตอน ๒ จ.ปราจีนบุรี | 568.49 | 185.85 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๘.๕๔
|  |  | ๗.๗๑๕ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๔๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๑.๔ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 807.65 | 296.25
จ.ขอนแก่น ๒๖.๒๓๖ กม.
|  | ๑.๔.๑ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 554.78 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๕.๒๘
|  |  | (ส่วนที่ ๑) จ.ขอนแก่น ๑๖.๔๓๖ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๑๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๕.๐๙)
|  | ๑.๔.๒ | สาย อ.หนองเรือ - อ.ชุมแพ - อ.คอนสาร ตอน ๒ | 252.87 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๑.๕๑
|  |  | (ส่วนที่ ๒) จ.ขอนแก่น ๙.๘๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๔.๗๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๘๖.๘๐)
|  | ๑.๕ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 453.65 | 80.49
ตอน ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๘.๑๘๖ กม.
|  | ๑.๕.๑ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 324.68 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๙.๑๖
|  |  | ตอน ๒ ส่วนที่ ๑ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๐.๖๘๖ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๙๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๕.๐๖)
เนื่องจากผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงิน
|  | ๑.๕.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๐ -อ.บางประหัน | 128.97 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตอน ๒ ส่วนที่ ๒ จ.พระนครศรีอยุธยา ๗.๕๐๐ กม.
|  | ๑.๖ | สายพิษณุโลก - หล่มสัก ตอน ๑ จ.พิษณุโลก | 620 | 32.94 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
๓๐.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๗ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว จ.สระแก้ว | 1200 | 46.04
๗๓.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๑ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๑ จ.สระแก้ว | 451 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
๒๗.๙๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๒ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๒ จ.สระแก้ว | 360 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
๑๗.๑๐๐ กม.
|  | ๑.๗.๓ | สาย อ.พนมสารคาม - สระแก้ว ตอน ๓ จ.สระแก้ว | 389 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
๒๗.๗๐๐ กม.
|  | ๑.๘ | สายพังงา - กระบี่ ตอน ๓ (ทับปุด - อ่าวลึก) | 700 | 12.4 |  | -ประกวดราคา ๑๖ ต.ค. ๕๕
จ.พังงา จ.กระบี่ ๓๐.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๙ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๖ - ทางหลวง | 750 | 13.28 |  | -ประกวดราคา ๑๖ ต.ค. ๕๕
หมายเลข ๓ (อ.สัตหีบ) จ.ชลบุรี ๒๘.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑๐ | สาย อ.สีคิ้ว - ชัยภูมิ ตอน อ.สีคิ้ว - บ.หนองบัวโคก | 1350 | 23.91 |  | -ประกวดราคา ๑๖ ต.ค. ๕๕
จ.นครราชสีมา ๖๐.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑๑ | สาย อ.สีคิ้ว - อุบลราชธานี ตอน อ.นางรอง | 1500 | 26.56 |  | -ประกวดราคา ๑๖ ต.ค. ๕๕
- อ.ปราสาท จ.บุรีรัมย์ จ.สุรินทร์ ๖๕.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑๒ | สายนครศรีธรรมราช - สงขลา ตอนระโนด | 900 | 15.94 |  | -ประกวดราคา ๑๖ ต.ค. ๕๕
- อ.สทิงพระ จ.สงขลา ๓๖.๐๐๐ กม.
|  | ๑.๑๓ | สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ จ.พิษณุโลก | 2684 | 96.33
จ.เพชรบูรณ์ ๗๔.๑๓๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๑ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ A | 718 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
จ.พิษณุโลก ๒๔.๐๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๒ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ B | 657 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
จ.พิษณุโลก ๑๘.๓๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๓ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ c | 645 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
จ.พิษณุโลก จ.เพชรบูรณ์ ๑๗.๗๐๐ กม.
|  |  | ๑.๑๓.๔ สายพิษณุโลก - อ.หล่มสัก ตอน ๒ D | 664 |  |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
จ.พิษณุโลก ๑๔.๑๓๐ กม.
|  | ๑.๑๔ | สายสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๔๓ | 350 | 106.21
จ.สงขลา ๑๕.๕๒๖ กม.
|  |  | ๑.๑๔.๑ สายสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวง |  |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๑.๕๒
|  |  | หมายเลข ๔๓ ส่วนที่ ๑ จ.สงขลา ๑๒.๑๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๗๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๙.๒๙)
|  |  | ๑.๑๔.๒ สายสามแยกทุ่งหวัง - บรรจบทางหลวง |  |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | หมายเลข ๔๓ ส่วนที่ ๒ จ.สงขลา ๓.๔๒๖ กม. |  |  |  | (เสนอ คค. อนุมัติรับราคา)
|  | ๑.๑๕ | สายพัทลุง - ตรัง (ช่วงเขาพับผ้า) จ.พัทลุง จ.ตรัง | 557.5 | 78.6 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๐.๕๒
|  |  | ๑๐.๕๕๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๐๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๓.๕๓)
|  | ๑.๑๖ | สาย อ.ขุขันธ์ - แยกทางหลวงหมายเลข ๒๐๘๕ | 599.12 | 279.96 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๓.๐๒
|  |  | (ไป อ.กันทรลักษ์) ตอน ๑ จ.ศรีสะเกษ ๒๐.๕๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑๙.๖๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๓.๓๙)
|  | ๑.๑๗ | สายกระบี่ - อ.ห้วยยอด ตอน ๓ จ.ตรัง ๒๐.๒๑๐ กม. | 509.66 | 162.4 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๖.๕๑
เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๐๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๖.๔๕)
|  | ๑.๑๘ | สายนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ ตอน ๓ | 490 | 117.24
จ.นครศรีธรรมราช ๑๗.๐๙๖ กม.
|  |  | ๑.๑๘.๑ สายนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ |  |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๒.๒๑
|  |  | ตอน ๓ ส่วนที่ ๑ จ.นครศรีธรรมราช ๑๓.๕๙๖ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๖๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๗.๘๙)
|  |  | ๑.๑๘.๒ สายนครศรีธรรมราช - อ.สทิงพระ |  |  |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | ตอน ๓ ส่วนที่ ๒ จ.นครศรีธรรมราช ๓.๕๐๐ กม. |  |  |  | (เสนอ คค. อนุมัติรับราคา)
|  | ๑.๑๙ | สายอุบลราชธานี-ยโสธร ตอน ๒ (ปรับปรุงทางหลวง | 149.94 | 95.58 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๔.๓๙
|  |  | บริเวณ อ.เขื่องใน) จ.อุบลราชธานี ๕.๙๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๖๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๑.๒๐ | สายยโสธร - อ.เขื่องใน ตอน ๑ จ.อุบลราชธานี | 479.87 | 82.35
จ.ยโสธร ๒๖.๙๐๐ กม.
|  |  | ๑.๒๐.๑ สายยโสธร - อ.เขื่องใน ตอน ๑ | 300.99 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๓.๖๒
|  |  | ส่วนที่ ๑ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร ๑๗.๔๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๘.๖๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๕.๐๑)
|  |  | ๑.๒๐.๒ สายยโสธร - อ.เขื่องใน ตอน ๑ | 178.88 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๗.๒๒
|  |  | ส่วนที่ ๒ จ.อุบลราชธานี จ.ยโสธร ๙.๕๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๕๕
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๖.๖๗)
|  | ๑.๒๑ | สาย อ.พรรณานิคม - สกลนคร ตอน ๒ จ.สกลนคร | 167.98 | 71.69 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๗.๗๔
|  |  | ๘.๔๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๓.๖๖
(ตามแผนงานร้อยละ ๙๔.๐๘)
|  | ๑.๒๒ | สาย อ.ร้องกวาง - น่าน ตอน ๑ จ.น่าน ๓๒.๖๒๔ กม. | 598 | 84.42 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔.๔๐
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕๐.๓๕
(ตามแผนงานร้อยละ ๕๔.๗๕)
|  | ๑.๒๓ | สายอุบลราชธานี - อำนาจเจริญ ตอน ๒ | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
|  |  | จ.อำนาญเจริญ ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (ลงนามในสัญญา ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕)
|  | ๑.๒๔ | สายหนองบัวลำภู - อ.วังสะพุง ตอน ๑ | 300 | 45 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
|  |  | จ.หนองบัวลำภู ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (ลงนามในสัญญา ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕)
|  | ๑.๒๕ | สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว ตอน ๑ จ.แพร่ | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (เสนอ คค. อนุมัติรับราคา)
| ๒ | โครงการแก้ไขปัญหาการจราจรในพื้นที่ |  | 3509.22 | 804.62 | เพื่อพัฒนาระบบทางหลวงในการลดปัญหา
|  | กทม. ปริมณฑล และเมืองหลัก |  |  |  | การจราจรติดขัด ลดอุบัติเหตุบริเวณ
ทางร่วม ทางแยก และเพิ่มศักยภาพ
การจราจรและขนส่งในพื้นที่ กทม.
ปริมณฑล และเมืองหลัก
|  | ๒.๑ | สะพานลอยที่อนุสาวรีย์หลักสี่ กทม. ๑ แห่ง | 352.08 | 179.56 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๗.๙๘
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒.๐๒
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
เนื่องจากปัญหาระหว่างก่อสร้าง
ของงานไฟฟ้านครหลวง แนวทางแก้ไข
ขอขยายอายุสัญญา
|  | ๒.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔ (บางนา - ตราด) | 392.74 | 80.94 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๑.๘๐
|  |  | - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๒๖๘ (เทพารักษ์) |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๘.๒๐
|  |  | จ.สมุทรปราการ ๓.๑๕๔ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๒.๓ | สะพานลอยข้ามทางแยกบนทางหลวงหมายเลข ๓๐๒ | 204.9 | 26.15 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(แยกไทรม้า) จ.นนทบุรี ๑ แห่ง
|  | ๒.๔ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 283.06 | 22.16
(เอกชัย) จ.สมุทรสาคร ๕.๙๑๖ กม.
|  | ๒.๔.๑ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 228.17 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(เอกชัย) ตอนที่ ๑ จ.สมุทรสาคร ๕.๐๒๔ กม.
|  | ๒.๔.๒ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๕ - สมุทรสาคร | 54.89 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(เอกชัย) ตอนที่ ๒ จ.สมุทรสาคร ๐.๘๙๒ กม.
|  | ๒.๕ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) | 776.442 | 270.81 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๗.๘๑
|  |  | - บ้านคลองกระบือ ตอน ๑ จ.สมุทรปราการ |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๗๕
|  |  | ๓.๐๐๙ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๙๕.๐๖)
|  | ๒.๖ | สายพุทธมณฑลสาย ๕ (รวมสะพานข้ามทางหลวง | 800 | 120 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | หมายเลข ๓๓๘) จ.นครปฐม ๑๑.๐๐๐ กม. |  |  |  | (เตรียมเสนอ คค. อนุมัติรับราคา)
|  | ๒.๗ | สายปิ่นเกล้า - อ.นครชัยศรี (งานสะพานข้ามแม่น้ำ | 130 | 19.5 |  | -อยู่ระหว่างรอการพิจารณาจาก สงป.
|  |  | ท่าจีน) จ.นครปฐม ๑ แห่ง |  |  |  | ในการเปลี่ยนแปลงงานจ้างเหมา
เป็นงานดำเนินการเอง
|  | ๒.๘ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ (บางปู) | 570 | 85.5 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | - บ้านคลองกระบือ ตอน ๒ จ.สมุทรปราการ |  |  |  | (เตรียมเสนอ คค.อนุมัติรับราคา)
| ๓ | โครงการก่อสร้างทางหลวงสนับสนุน |  | 7347.19 | 2037.21 | เพื่อให้การขนส่งสินค้าได้รับความสะดวก
|  | การขนส่งแบบต่อเนื่อง |  |  |  | รวดเร็ว และทันเวลา โดยการแก้ไขปัญหา
ความแออัดที่มีต่อการขนส่งสินค้าในปัจจุบัน
และการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายทางหลวง
ให้สมบูรณ์ ณ จุดพื้นที่การขนส่งสินค้า
เข้า - ออก ที่สำคัญ
|  | ๓.๑ | สายเชียงราย - อ.เชียงของ ตอน ๒ จ.เชียงราย | 663.736 | 182.54 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๙.๖๒
|  |  | ๑๘.๙๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๓๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๒ | ทางแยกต่างระดับแยกปฐมพร จ.ชุมพร ๑ แห่ง | 505.5 | 125.32 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  | ๓.๓ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 1167.93 | 388.42
เมืองเชียงแสน) จ.เชียงราย ๓๕.๔๑๒ กม.
|  | ๓.๓.๑ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 630.98 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
เมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๑) ๑๙.๒๐๐ กม.
|  | ๓.๓.๒ | สาย อ.แม่จัน - อ.เชียงแสน (รวมทางเลี่ยง | 536.95 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๖.๙๓
|  |  | เมืองเชียงแสน) (ส่วนที่ ๒) ๑๖.๒๑๒ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๕.๕๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๗๑.๓๖)
|  | ๓.๔ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ จ.สตูล ๑๙.๕๓๙ กม. | 440.548 | 183.56
|  | ๓.๔.๑ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๑ จ.สตูล | 403.471 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๐.๕๐
|  |  | ๑๗.๕๓๙ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙.๕๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๔.๒ | สาย บ.ฉลุง - อ.ละงู ตอน ๓ ส่วนที่ ๒ จ.สตูล | 37.077 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒.๐๐๐ กม.
|  | ๓.๕ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ๑๖.๑๐๐ กม. | 916.06 | 153.38
|  | ๓.๕.๑ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๑ จ.ชลบุรี | 349.61 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๗.๒๐๐ กม.
|  | ๓.๕.๒ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๒ จ.ชลบุรี | 447.57 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๒.๖๐๐ กม.
|  | ๓.๕.๓ | สายตลาดหนองมน - อ.บางละมุง ตอนที่ ๓ จ.ชลบุรี | 118.88 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๖.๓๐๐ กม.
|  | ๓.๖ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๓๙.๓๖๗ กม. | 819.93 | 260.5
|  | ๓.๖.๑ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน ส่วนที่ ๑ จ.เชียงราย | 597.96 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
๓๐.๔๖๗ กม.
|  | ๓.๖.๒ | สาย อ. แม่สาย-อ.เชียงแสน ส่วนที่ ๒ จ.เชียงราย | 221.97 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๐.๑๓
|  |  | ๘.๙๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๙.๘๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๓.๗ | สายทางเลี่ยงเมืองสตูล จ.สตูล ๑๐.๕๑๗ กม. | 306.477 | 105.11 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒.๘๖
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๒.๕๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๕.๔๓)
|  | ๓.๘ | สายจันทบุรี-สระแก้ว ตอน ๑ จ.จันทบุรี ๒๔.๒๐๐ กม. | 597.86 | 230.67 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๕.๕๒
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๗.๕๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๕๓.๐๒)
เนื่องจากสาธารณูปโภคไฟฟ้า ประปา
กีดขวางการก่อสร้าง ซึ่งได้มีหนังสือเร่งรัด
หน่วยงานสาธารณูปโภคแล้ว
|  | ๓.๙ | สายชุมพร-ระนอง ตอน ๑ จ.ระนอง ๑๖.๐๐๐ กม. | 599.14 | 208.21 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๒.๘๔
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑.๔๓
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๔.๒๗)
เนื่องจากต้นไม้และสาธารณูปโภคไฟฟ้า
โทรศัพท์กีดขวางการก่อสร้าง ได้รับ
การขยายสัญญา จำนวน ๑๘๐ วัน
ตามมติ ครม.
|  | ๓.๑๐ | สายจันทบุรี-สระแก้ว ตอน ๒ จ.สระแก้ว | 550 | 82.5 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | ๑๘.๐๐๐ กม. |  |  |  | (สงป. พิจารณาความเหมาะสมของราคา)
|  | ๓.๑๑ | สาย อ.เชียงแสน - อ.เชียงของ ตอน ๑ จ.เชียงราย | 300 | 45 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
|  |  | ๑๐.๐๐๐ กม. |  |  |  | (เสนอ คค. อนุมัติรับราคา)
|  | ๓.๑๒ | สาย อ.บ้านบึง - บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๑ | 150 | 22.5 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
|  |  | -อ.บ้านค่าย ตอน ๑ จ.ระยอง ๖.๐๐๐ กม. |  |  |  | (ลงนามในสัญญา ๒๖ ก.ย. ๕๕)
|  | ๓.๑๓ | สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บรรจบทางหลวง | 330 | 49.5 |  | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
หมายเลข ๓๑๒๗ (อ.พานทอง) ตอน ๑ จ.ชลบุรี
๑๑.๐๐๐ กม.
| ๔ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง |  | 1723.234 | 261.29 | เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่ง | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  | จ.นครพนม |  |  |  | สินค้าและบริการระหว่างประเทศที่จะเชื่อม | และมีพิธีเปิดใช้อย่างเป็นทางการ
[6 empty] | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยไปสู่ | เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
ภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว และถึงท่าเรือน้ำลึก
หวุ่งอ่าวของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา ๑๑ พ.ย. ๕๔)
| ๕ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขง |  | 1486.5 | 237.99 | เพื่อเชื่อมโยงโครงข่ายถนนในการขนส่ง | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๖๑.๒๑
|  | ที่ อ.เชียงของ จ.เชียงราย |  |  |  | สินค้าและบริการระหว่างประเทศ | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓๕.๐๐
[6 empty] | ที่จะเชื่อม อ.เชียงของ จ.เชียงราย | (ตามแผนงานร้อยละ ๙๖.๒๑)
ประเทศไทยกับเมืองห้วยทราย สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนให้มีความสะดวก รวดเร็ว
และปลอดภัย
| ๖ | โครงการพัฒนาโครงข่ายทางหลวง |  | 3114.21 | 486.53 | เพื่อพัฒนาโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง
|  | เชื่อมโยงระหว่างประเทศ |  |  |  | ระหว่างประเทศในการรองรับให้ประเทศ
เป็นศูนย์กลางการค้า การท่องเที่ยว
ระหว่างภูมิภาค
|  | ๖.๑ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 1309.233 | 134.74
๔๓.๖๗๘ กม.
|  | ๖.๑.๑ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 699.387 |  |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ส่วนที่ ๑ ๒๕.๑๔๘ กม.
|  | ๖.๑.๒ | สาย อ.พิบูลมังสาหาร - ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี | 609.84 |  |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๘.๐๙
|  |  | ส่วนที่ ๒ ๑๘.๕๓๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๓๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๗.๗๐)
|  | ๖.๒ | สาย อ.สุไหงโกลก - อ.แว้ง-บูเก๊ะตา ตอน ๑ | 425.094 | 138.76 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๘.๑๕
|  |  | จ.นราธิวาส ๒๕.๐๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๘๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๘๕.๓๕)
ความไม่สงบ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
|  | ๖.๓ | สายควนสะตอ - วังประจัน จ.สตูล ๑๙.๖๐๐ กม. | 239.553 | 113.12 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๘.๙๑
ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๑.๐๙
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐๐.๐๐)
|  | ๖.๔ | สายเชิงเขาตะนาวศรี - กอกะเร็ก พร้อมปรับปรุง | 1140.34 | 99.91 |  | -อยู่ระหว่างเตรียมการก่อสร้าง
|  |  | ทางเดิมสายเมียวดี - เชิงเขาตะนาวศรี ๒๘.๒๐๔ กม. |  |  |  | (รอการอนุมัติด้านเครื่องจักรและวัสดุ
จากพม่า)
| ๗ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง |  | 2450 | 2450 | เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพ | โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๖๐ โครงการ
[6 empty] | ทางหลวงสายสำคัญในการรองรับปริมาณ | ระยะทาง ๒๒๔.๑๘๑ กม.
[6 empty] | การจราจรที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการประหยัด | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
[6 empty] | เวลา ค่าใช้จ่าย และลดอุบัติเหตุ | จำนวน ๒๐ โครงการ ระยะทาง ๙.๔๑๙ กม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๑๔๐ โครงการ ระยะทาง ๒๑๔.๗๖๒ กม.
| ๘ | โครงการบูรณะทางหลวงสายหลัก |  | 4000 | 4000 | เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ระบบการขนส่ง | โครงการทั้งหมด จำนวน ๑๑๖ โครงการ
[6 empty] | ที่มีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย | ระยะทาง ๔๐๒.๖๐๐ กม.
[6 empty] | โดยการบูรณะทางหลวงสายหลัก | -อยู่ระหว่างประกวดราคา
[6 empty] | ที่มีปริมาณการจราจรสูงให้คงอยู่ | จำนวน ๑ โครงการ ระยะทาง ๒.๐๕๐ กม.
[6 empty] | ในสภาพที่ดีได้มาตรฐาน | -อยู่ระหว่างรอลงนามในสัญญา
จำนวน ๑๗ โครงการ ระยะทาง ๔๕.๑๓๐ กม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๘๕ โครงการ ระยะทาง ๓๐๐.๐๒๕ กม.
-ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๑๓ โครงการ ระยะทาง ๕๕.๓๙๕ กม.
| ๙ | กิจกรรมฟื้นฟูทางหลวงที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ |  | 9492 | 9492 |  | โครงการทั้งหมด จำนวน ๖๘๖ โครงการ
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๕๐๔ โครงการ
-ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๑๘๒ โครงการ
ทช. | ๑ | โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณ |  | 1138.8 | 281.65 | เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเชื่อมโยงพื้นที่ | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๖.๕๐
|  | ถนนนนทบุรี ๑ |  |  |  | ตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำ | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๒.๐๐
|  | (ปี ๒๕๕๓ - ปี ๒๕๕๖) |  |  |  | เจ้าพระยารองรับการขยายตัวทางด้าน | (ตามแผนงานร้อยละ ๔.๕๐)
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งเพิ่มทางเลือก
ในการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาให้กับ
ประชาชนในพื้นที่พัฒนาใหม่ของ จ.นนทบุรี
และบรรเทาปริมาณการจราจรบนสะพาน
พระนั่งเกล้า สะพานพระราม ๕ ที่เป็น
โครงข่ายหลักในการเดินทางข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยาในปัจจุบัน โดยก่อสร้างสะพาน
ขนาด ๖ ช่องจราจร ทางเท้า ไฟฟ้า
แสงสว่าง พร้อมเครื่องหมายจราจร
และสิ่งอำนวยความปลอดภัย
| ๒ | โครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาน้อย |  | 416 | 80 | ก่อสร้างสะพานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๗.๖๗
|  | -เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ ๖๕๐ ม. |  |  |  | โครงข่ายทางที่มีมาตรฐานสามารถ | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๓๕
|  | (ปี ๒๕๕๓ - ปี ๒๕๕๕) |  |  |  | เดินทางได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว | (ตามแผนงานร้อยละ ๒๕.๐๒)
ปลอดภัย
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนเชื่อมต่อถนนราชพฤกษ์ - |  | 2444.74 | 446 | เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของโครงข่าย | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗.๘๐
|  | ถนนกาญจนาภิเษก (แนวตะวันออก - ตะวันตก) |  |  |  | ถนนบริเวณพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำ | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๙๕
|  | พร้อมสะพานกลับรถ ๔.๖๐๐ กม. |  |  |  | เจ้าพระยาในเขตพื้นที่ กทม. ตอนบน | (ตามแผนงานร้อยละ ๖.๘๕)
|  | (ปี ๒๕๕๔ - ๒๕๕๖) |  |  |  | เขต จ.นนทบุรีและปทุมธานีให้มี
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยก่อสร้างถนน
ระดับดินขนาด ๖ ช่องจราจร ความยาว
ประมาณ ๔.๖๐ กม. และก่อสร้างทางแยก
ต่างระดับบริเวณจุดตัดถนนกาญจนาภิเษก
| ๔ | กิจกรรมยกระดับมาตรฐานทาง |  | 3706.23 | 2570.8 | ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อให้ประชาชน
ได้ใช้ถนนที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทาง
ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
|  | ๔.๑ | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน | 723.15 | 524.49 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | (ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๖) |  |  |  | จำนวน ๘ โครงการ ระยะทาง ๕๑.๕๘๗ กม.
|  |  | จำนวน ๑๔ โครงการ ระยะทาง ๑๐๖.๑๓ กม. |  |  |  | -อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน ๖ โครงการ ระยะทาง ๕๔.๕๔๖ กม.
|  | ๔.๒ | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ | 2983.08 | 2046.31
จำนวน ๓๐๙ โครงการ ระยะทาง ๕๕๗.๓๑๗ กม.
|  |  | ๔.๒.๑ รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) | 1102.08 | 165.31 |  | -ลงนามในสัญญา
|  |  | จำนวน ๑๘ โครงการ ระยะทาง ๑๕๑.๖๒๐ กม. |  |  |  | จำนวน ๑๘ โครงการ ระยะทาง ๑๕๑.๖๒๐กม.
|  |  | ๔.๒.๒ รายการปี ๒๕๕๕ | 1881 | 1881 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | จำนวน ๒๙๑ โครงการ ระยะทาง ๔๐๕.๖๙๗ กม. |  |  |  | จำนวน ๑๘๘ โครงการ ระยะทาง ๒๗๗.๒๖๙ กม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๑๐๓ โครงการ ระยะทาง ๑๒๘.๔๒๘ กม.
| ๕ | กิจกรรมพัฒนาโครงข่ายสะพาน |  | 4152.83 | 1294.72 | ก่อสร้างสะพานเพื่อให้ประชาชนได้ใช้
โครงข่ายทางที่มีมาตรฐาน สามารถเดินทาง
ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย
|  | ๕.๑ | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน | 2874.75 | 958.51 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | (ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖) จำนวน ๖๐ โครงการ ๘,๔๗๗ ม. |  |  |  | จำนวน ๓๕ โครงการ ความยาว ๓,๔๔๗.๐๐ ม.
-อยู่ระหว่างการก่อสร้าง
จำนวน ๒๕ โครงการ ความยาว ๕,๐๓๐.๐๐ ม.
|  | ๕.๒ | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ | 1278.08 | 336.21
จำนวน ๖๒ โครงการ ความยาว ๕,๘๘๑ ม.
|  |  | ๕.๒.๑ รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗) | 1108.08 | 166.21 |  | -ยกเลิกโครงการ
|  |  | จำนวน ๓๑ โครงการ ความยาว ๔,๖๓๗ ม. |  |  |  | จำนวน ๑ โครงการ ความยาว ๔๐๐ ม.
(สายข้ามแม่น้ำมูล อ.พิบูลมังสาหาร
จ.อุบลราชธานี เนื่องจากราคากลางสูงกว่า
งบประมาณ)
-ลงนามในสัญญา
จำนวน ๓๐ โครงการ ความยาว ๔,๒๓๗ ม.
|  |  | ๕.๒.๒ รายการปี ๒๕๕๕ | 170 | 170 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
|  |  | จำนวน ๓๑ โครงการ ความยาว ๑,๒๔๔ ม. |  |  |  | จำนวน ๔ โครงการ ความยาว ๑๕๓ ม.
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๒๗ โครงการ ความยาว ๑,๐๙๑ ม.
| ๖ | กิจกรรมแก้ไขปัญหาจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค |  | 4383.28 | 1179.79 | ก่อสร้างทางและสะพานเพื่อแก้ไขปัญหา
การจราจรในปริมณฑลและภูมิภาค
|  | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน |  | 2648.28 | 919.54
(ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๙ โครงการ ระยะทาง ๒๐.๕๕๔ กม.
|  | ๖.๑ | อุโมงค์ลอดบริเวณวงเวียนถนนราชพฤกษ์ - | 794.06 | 257 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ถนนนครอินทร์
|  | ๖.๒ | ถนนสาย ช ๒ (ตอนที่ ๓) ผังเมืองรวมเมือง | 220 | 40.78 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม ๒.๐๐๔ กม.
|  | ๖.๓ | สะพานข้ามทางแยก ที่ กม ๖+๙๐๐ ถนนสาย ค | 180 | 55.86 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ผังเมืองรวมเมืองราชบุรี จ.ราชบุรี
|  | ๖.๔ | ถนนสาย ค ๓ ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง | 184.5 | 119.9 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๖๓.๑๔
|  |  | ๕.๐๓๔ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๑.๑๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๘๔.๒๔)
|  | ๖.๕ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา | 158 | 75 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๘๐.๗๒
|  |  | ๒.๘๔๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๐.๙๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๘๑.๖๒)
|  | ๖.๖ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองพระนครศรีอยุธยา | 549.4 | 150 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๕๐.๙๘
|  |  | (ตอนที่ ๑) จ.พระนครศรีอยุธยา ๓.๖๖๘ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑๖.๙๐
(ตามแผนงานร้อยละ ๓๔.๐๘)
|  | ๖.๗ | สะพานข้ามทางรถไฟตามแนวถนนสาย ค ๓ | 199.77 | 60 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓๔.๓๓
|  |  | ผังเมืองรวมเมืองพัทลุง จ.พัทลุง |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๐.๑๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๔๔.๕๐)
|  | ๖.๘ | ถนนสาย จ ๓ (ตอนที่ ๓) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย | 151.55 | 60 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๕๓.๙๕
|  |  | จ.เชียงราย ๔.๐๙๙ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๔๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๕๓.๕๑)
|  | ๖.๙ | ถนนสาย ก ผังเมืองรวมเมืองชุมชนป่าตอง | 211 | 101 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙.๖๓
|  |  | - ชุมชนกะรน จ.ภูเก็ต ๒.๙๐๙ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๔.๔๗
(ตามแผนงานร้อยละ ๒๔.๑๐)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 1735 | 260.25
(รายการผูกพัน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๓ โครงการ ระยะทาง ๑๗.๖๒๒ กม.
|  | ๖.๑๐ | ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองกระทุ่มแบน | 810 | 121.5 |  | -ลงนามในสัญญา
จ.สมุทรสาคร ๗.๔๔๕ กม.
|  | ๖.๑๑ | ถนนสาย จ ๓ (ตอนที่ ๔) ผังเมืองรวมเมืองเชียงราย | 325 | 48.75 |  | -ลงนามในสัญญา
จ.เชียงราย ๓.๙๑๗ กม.
|  | ๖.๑๒ | ก่อสร้างขยายถนนราชพฤกษ์ ระยะที่ ๒ (ตอนที่ ๑) | 600 | 90 |  | -ลงนามในสัญญา
๖.๒๖๐ กม.
| ๗ | กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว |  | 1524.09 | 450.35 | พัฒนาโครงข่ายทางหลวงเพื่อสนับสนุน
การท่องเที่ยว โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
และการมีส่วนร่วมชุมชน
รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน
(ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๖)
|  | จำนวน ๑๔ โครงการ ระยะทาง ๑๒๗.๓๒๓ กม. |  | 1008.59 | 373.12
|  | ๗.๑ | ถนนสายแยก ทล.๑๐๘๙ - ดอยฟ้าห่มปก อ.แม่อาย | 31.04 | 19.8 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.เชียงใหม่ ๑๑.๐๓๘ กม.
|  | ๗.๒ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลตะวันตก สายแยก ทล.๓๒๕๓ | 132.56 | 24 |  | ก่อสร้างแล้วเสร็จ
(กม.ที่ ๑๐+๑๐๐) - บ.บางเบิด อ.ปะทิว จ.ชุมพร
๑๖.๕๙๓ กม.
|  | ๗.๓ | ถนนสายน้ำตกเอราวัณ - น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น | 95 | 67.6 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๙๐.๙๐
|  |  | ต.ท่ากระดาน,แม่กระบุง อ.ศรีสวัสดิ์ |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๕.๓๓
|  |  | จ.กาญจนบุรี ๒๘.๓๘๕ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๙๖.๒๓)
|  | ๗.๔ | ถนนสายน้ำตกหนานเตย ต.ฉลอง อ.สิชล | 45.69 | 18 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จ.นครศรีธรรมราช ๑๑.๖๖๘ กม.
|  | ๗.๕ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี | 93.74 | 37 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตราด ช่วงบ้านเกาะแมว ต.ปากน้ำแหลมสิงห์
-บ.เขาช่องโกรน ต.หนองชิ่ม อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี ๑๑.๗๕๘ กม.
|  | ๗.๖ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเล จังหวัดระยอง จันทบุรี | 79.4 | 20 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ตราด ช่วงบ้านเขาช่องโกรน ต.หนองซิ่ม
-แยกหนองซิ่ม (ทล. ๓๑๔๙) อ.แหลมสิงห์
จ.จันทบุรี ๗.๕๕๔ กม.
|  | ๗.๗ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก | 42.75 | 22 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
สายบ้านหนองแก - วัดเขาตะเกียบ อ.หัวหิน
จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๒.๗๔๐ กม.
|  | ๗.๘ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี | 78.01 | 22 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๒.๖๓
|  |  | ตราด ช่วงถนนเลียบหาดคุ้งวิมาน - อ่าวคุ้งกระเบน |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๗.๔๘
|  |  | ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒.๖๐๐ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๕๐.๑๑)
|  | ๗.๙ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 98.37 | 20.55 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๕.๖๑
|  |  | ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายแยก ทล. ๓๑๗๖ |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๖.๐๑
|  |  | - บ.บางตะบูน อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๖๑.๖๒)
๗.๓๙๑ กม.
|  | ๗.๑๐ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 98.42 | 21 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๗.๗๖
|  |  | ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายแยก ทล. ๓๒๐๑ |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๘๒
|  |  | - บ.บางจาก (ตอนที่ ๑) อ.ปะทิว จ.ชุมพร |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๔๕.๙๔)
๘.๓๗๓ กม.
|  | ๗.๑๑ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก เพชรบุรี | 40.49 | 32.4 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สายถนนทางเข้า
อุทยานทะเลนอก กิ่ง อ.สุขสำราญ จ.ระนอง
๕.๑๙๐ กม.
|  | ๗.๑๒ | ถนนสาย บ.บากันเตียง - อุทยานแหลมตะโหนด | 16.88 | 13.28 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ๒.๖๕๐ กม.
|  | ๗.๑๓ | ถนนสายแยก ทล.๓๕ - บ.บางยาง (ตอนที่ ๒) | 46.45 | 36.85 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร ๖.๗๐๘ กม.
|  | ๗.๑๔ | ถนนวงแหวนรอบเกาะพงัน ตอน ๓/๒ อ.เกาะพงัน | 109.79 | 18.64 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๒.๐๘
|  |  | จ.สุราษฎร์ธานี ๔.๖๗๕ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๑๔.๗๘
(ตามแผนงานร้อยละ ๕๖.๘๖)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 515.5 | 77.23
รายการผูกพัน ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗
|  | จำนวน ๖ โครงการ ระยะทาง ๒๖.๘๙๒ กม. |  | 515.5 | 77.23
|  | ๗.๑๕ | ถนนสายทางเข้าวัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ | 100 | 15 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๘.๐๙
|  |  | อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี ๓.๒๐๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๐๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๗.๐๘)
|  | ๗.๑๖ | ถนนสายทางเข้าสวนพฤกษ์ศาสตร์ ต.ท่าสุด | 21.5 | 3.23 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๒.๔๕
|  |  | อ.เมือง จ.เชียงราย ๕.๑๐๐ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๒๔.๔๕
(ตามแผนงานร้อยละ ๔๖.๙๐)
|  | ๗.๑๗ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลจังหวัดระยอง จันทบุรี | 105 | 15.75 |  | -ลงนามในสัญญา
ตราด สายเข้าศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน
อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
๒.๘๓๐ กม.
|  | ๗.๑๘ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายคลองเทียน | 85 | 12.75 |  | -ลงนามในสัญญา
- แยกลงหาดชะอำ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ๓.๖๖๒ กม.
|  | ๗.๑๙ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก สายแยก | 90 | 13.5 |  | -ลงนามในสัญญา
โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนพระองค์ (บ้านน้ำพุ)
- บ้านถ้ำธง อ.ปะทิว จ.ชุมพร ๔.๙๘๗ กม.
|  | ๗.๒๐ | ถนนเลียบชายฝั่งทะเลด้านตะวันตก | 114 | 17 |  | -ลงนามในสัญญา
สาย บ.หนองแขมน้อย - บ.หนองข้าวเหนียว
-บ.พุน้อย อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๗.๑๑๓ กม.
| ๘ | กิจกรรมสนับสนุนยุทธศาสตร์ Logistics |  | 2937.68 | 743.79 | ก่อสร้างทางหลวงชนบทเพื่อเชื่อมต่อ
โครงสร้างพื้นฐานของระบบขนส่งอื่น
|  | รายการผูกพันจากปีงบประมาณก่อน |  | 2372.08 | 658.95
(ปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๕ โครงการ ระยะทาง ๕๑.๘๐๓ กม.
|  | ๘.๑ | ถนนสายแยก ทล.๗ - บ.หนองกระเสริม อ.เมือง | 384.2 | 219.7 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๗๗.๙๒
|  |  | จ.ชลบุรี ๔.๙๘๓ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๓.๘๒
(ตามแผนงานร้อยละ ๘๑.๗๔)
|  | ๘.๒ | ถนนสาย กส. ๔๐๓๕ แยก ทล.๒๐๐๙- บ.หนองสามขา | 69.4 | 11.87 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๘.๐๕๐ กม.
|  | ๘.๓ | ถนนสาย กส. ๔๐๓๕ แยก ทล.๒๐๐๙- บ.หนองสามขา | 119.2 | 40.38 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๔๘.๓๓
|  |  | (ตอนที่ ๒) อ.หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ ๑๐.๔๖๓ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๒๑
(ตามแผนงานร้อยละ ๔๗.๑๒)
|  | ๘.๔ | ถนนสายเชื่อม ทล.๑๑๒๙ - ทล.๑๐๙๘ | 809.58 | 207 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๑๕.๐๕
|  |  | อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ๑๔.๕๕๐ กม. |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑.๕๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๓.๕๑)
|  | ๘.๕ | ถนนสายเลี่ยงเมือง บ.ทุ่งเสี้ยว - บ.สันป่าตอง | 989.7 | 180 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๒๘.๕๓
|  |  | - บ.หางดง (ตอนที่ ๒) อ.หางดง,สันป่าตอง |  |  |  | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๐.๙๙
|  |  | จ.เชียงใหม่ ๑๓.๗๕๗ กม. |  |  |  | (ตามแผนงานร้อยละ ๒๗.๕๔)
|  | รายการใหม่ปี ๒๕๕๕ |  | 565.6 | 84.84
รายการผูกพัน (ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
จำนวน ๒ โครงการ ระยะทาง ๔.๑๔๗ กม.
|  | ๘.๖ | ถนนสาย ทช.อย. ๔๐๒๑ แยก ทล.๓๔๗๐-ศาลาลอย | 30.6 | 4.59 |  | ผลงานก่อสร้างร้อยละ ๓.๙๐
|  |  | อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา ๔.๑๔๗ กม. |  |  |  | ล่าช้ากว่าแผนร้อยละ ๖.๖๔
(ตามแผนงานร้อยละ ๑๐.๕๔)
|  | ๘.๗ | สะพานข้ามทางรถไฟบนถนนสายแยก ทล.๗ | 535 | 80.25 |  | -ลงนามในสัญญา
- บ.หนองกระเสริม อ.เมือง จ.ชลบุรี
| ๙. | กิจกรรมซ่อมฟื้นฟูทางหลวงชนบทอันเนื่องมาจาก
เหตุภัยพิบัติ
|  | ๙.๑ | รายการใหม่ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ | 2550 | 2550
จำนวน ๑๔๑ โครงการ
|  | ๙.๑.๑ | รายการปีเดียว จำนวน ๑๔๑ โครงการ | 2550 | 2550 |  | -ก่อสร้างแล้วเสร็จ
จำนวน ๓๘ โครงการ
-อยู่ระหว่างก่อสร้าง
จำนวน ๑๐๓ โครงการ
กทพ. | ๑ | โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม. |  | 23282 | 450 | - สศช. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๔ | ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๕ ดังนี้
|  |  |  | (วงเงินลงทุน |  | เสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ | ๑. อนุมัติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรอง
|  |  |  | ของภาคเอกชน) |  | ในหลักการโครงการทางพิเศษ | เรื่องเสนอ ครม. คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
|  |  |  | 9564 |  | สายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม. | ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๕
|  |  |  | (วงเงินลงทุน |  | โดยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบ | ตามที่ รอง นรม. (นายกิตติรัตน์ฯ) ประธาน
|  |  |  | ของภาครัฐ |  | Build-Transfer-Operate (BTO) กรอบวงเงิน | กรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ ๔
|  |  |  | เป็นค่าจัด |  | ลงทุนประมาณ ๒๗,๐๒๒ ล้านบาท | (ฝ่ายเศรษฐกิจ) เสนอ [เห็นชอบผลการคัดเลือก
|  |  |  | กรรมสิทธิ์ที่ดิน) |  | ประกอบด้วย ๑) ประมาณการวงเงินลงทุน | เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
[6 empty] | ของภาคเอกชน จำนวน ๑๗,๔๕๘ ล้านบาท | ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
[6 empty] | และ ๒) ประมาณการวงเงินลงทุน | ที่เสนอให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด
[6 empty] | ของภาครัฐโดยเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน | (มหาชน) (BECL) เป็นเอกชนร่วมลงทุน
[6 empty] | ของโครงการ จำนวน ๙,๕๖๔ ล้านบาท | โครงการและรับทราบเงื่อนไขของสัญญา
[6 empty] | ตามที่ กทพ. เสนอ และมอบหมายให้ | ตามผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการ
[6 empty] | คค. และ กทพ. รับความเห็นของคณะกรรมการ | ตามมาตรา ๑๓ แห่ง พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้
[6 empty] | พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ
[6 empty] | ไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด โดยให้ คค. | ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ]
[6 empty] | และ กทพ. จะต้องพิจารณาในรายละเอียด | ๒. เห็นชอบในหลักการร่างสัญญาสัมปทาน
[6 empty] | อย่างรอบคอบก่อนที่จะดำเนินการ | การลงทุนออกแบบก่อสร้าง บริหารจัดการ
[6 empty] | ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน | ให้บริการและบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษ
[6 empty] | เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการ | สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
[6 empty] | ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนี้ | ที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ตรวจพิจารณา
[6 empty] | ๑) กำหนดแนวทางการพิจารณา | และพิมพ์ยกร่างขึ้นใหม่ และผนวกแนบท้าย
[6 empty] | เรื่องส่วนแบ่งรายได้เพิ่มเติมที่เป็นธรรม | สัญญา รวมทั้งข้อสังเกต ๙ ข้อ ตามที่ คค. เสนอ
[6 empty] | ระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกรณี | และให้ คค. (กทพ.) รับไปประสานงาน
[6 empty] | ที่ต้นทุนโครงการและปริมาณจราจร | กับสำนักงานอัยการสูงสุดเพื่อดำเนินการ
[6 empty] | เปลี่ยนแปลงไปจากที่ประมาณการไว้ | แก้ไขร่างสัญญาดังกล่าวให้เป็นไปตาม
[6 empty] | ๒) พิจารณาแนวทางการคัดเลือกเอกชน | ข้อสังเกต ๙ ข้อ ของสำนักงานอัยการสูงสุด
[6 empty] | ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรมและสอดคล้อง | อย่างเคร่งครัด โดยให้คำนึงถึงผลประโยชน์
[6 empty] | กับข้อสัญญาที่เกี่ยวข้อง โดยคำนึงถึง | ของรัฐและประโยชน์สาธารณะ
[6 empty] | ผลประโยชน์ของผู้ใช้บริการและภาครัฐ | แล้วดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
[6 empty] | ๓) การทดสอบความสนใจของนักลงทุน | และระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป และรายงานผล
[6 empty] | (Market Sounding) เพื่อใช้เป็นข้อมูล | ให้ ครม. ทราบด้วย
[6 empty] | เพิ่มเติมประกอบการจัดทำประกาศเชิญชวน | ทั้งนี้ กทพ. ได้ลงนามในสัญญากับ
[6 empty] | นักลงทุนเข้าร่วมลงทุนในโครงการเพิ่มเติม | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
[6 empty] | เช่น ต้นทุนทางการเงินของเอกชน | เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ย. ๒๕๕๕
และผลตอบแทนที่เหมาะสมจากการลงทุน
[6 empty] | ในโครงการของนักลงทุน เป็นต้น | การจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ได้มีการประกาศพระราชกฤษฎีกากำหนด
[6 empty] | - ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๕๔ | เขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
[6 empty] | เห็นชอบตามที่ สศช. เสนอ และให้ คค. | เพื่อทำการก่อสร้างโครงการทางพิเศษ
[6 empty] | กทพ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็น | สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
[6 empty] | และข้อสังเกตของ สงป. ไปพิจารณา | ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙
[6 empty] | ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | ตอนที่ ๑๖ ก เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๕
[6 empty] | -กทพ. ได้ประกาศเชิญชวนเอกชน | โดยกำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน
[6 empty] | เข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ ปรากฏว่า | ท้องที่อำเภอบางกรวย จ.นนทบุรี
[6 empty] | มีผู้ยื่นข้อเสนอ จำนวน ๒ ราย คือ | และเขตทวีวัฒนา เขตตลิ่งชัน เขตบางพลัด
[6 empty] | ๑) บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด | เขตบางกอกน้อย เขตบางซื่อ เขตจตุจักร
[6 empty] | (มหาชน) (BECL) | กทม.พ.ศ. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๒) กลุ่มบริษัท ที.เอส. ประกอบด้วย | ผลงานร้อยละ ๕๖.๖๐
[6 empty] | บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด | เร็วกว่าแผนร้อยละ ๑๒.๘๕
[6 empty] | (มหาชน) (DMT) และบริษัท ซิโน-ไทย | (ตามแผนงานร้อยละ ๔๓.๗๕)
เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด
(มหาชน) (STEC)
-การประชุมคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
เมื่อวันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๔ ได้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบหลักเกณฑ์การรับ
พิจารณาข้อเสนอและหลักเกณฑ์
การประเมินข้อเสนอ และร่วมกันเปิด
เอกสารข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทั้ง ๒ ราย เพื่อนำไปประเมินคะแนน
ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ต่อไป
-คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชน
ร่วมงานหรือดำเนินโครงการฯ ได้เจรจา
ต่อรองกับผู้ชนะการคัดเลือก (บริษัท
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)) ตามกรอบ
การเจรจาด้านการออกแบบก่อสร้าง
กรอบการเจรจาด้านการบริหารจัดการ
ให้บริการและบำรุงรักษา และกรอบ
การเจรจาด้านผลตอบแทน
และผลประโยชน์ที่ให้แก่รัฐ จนได้ข้อยุติ
เมื่อวันที่ ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๔ และได้ดำเนินการ
เจรจาต่อรองยกร่างสัมปทาน จนได้ข้อยุติ
เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค. ๒๕๕๕ และ กทพ.
ได้ส่งร่างสัญญาสัมปทานให้สำนักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาตามขั้นตอน
ที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ เมื่อวันที่
๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ และสำนักงานอัยการสูงสุด
ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๕
แจ้ง กทพ. ว่าได้ตรวจร่างสัญญาสัมปทาน
เรียบร้อยแล้ว ซึ่ง กทพ. ได้นำร่างสัญญา
สัมปทานเสนอ คค. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคราวเดียวกับการรายงานผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเอกชน
ร่วมงานหรือดำเนินโครงการฯ โดย คค.
ได้มีหนังสือถึง ครม. เมื่อวันที่
๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕
-คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
ครม. คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่
๕ ก.ค. ๒๕๕๕ มีประเด็นอภิปรายและมติ
ดังนี้
๑ ประเด็นอภิปราย
๑.๑ ปัจจุบัน กค. อยู่ระหว่างการเสนอ
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ....
ซึ่งสาระสำคัญของร่างกฎหมายดังกล่าว
มีความแตกต่างจาก พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในระดับ
นโยบายที่กำหนดให้มีการศึกษาวิเคราะห์
เปรียบเทียบความคุ้มค่าระหว่างการให้
เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
และการลงทุนโดยภาครัฐทั้งหมด ประกอบกับ
ปัจจุบันฐานะการคลังของรัฐบาลอยู่ในระดับ
ที่สามารถลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ได้
และการที่ภาครัฐเป็นผู้ลงทุนเอง จะทำให้
มีต้นทุนทางการเงินต่ำกว่าภาคเอกชน
ซึ่งจะเกิดผลดีในด้านการลดภาระค่าใช้จ่าย
ของประชาชนผู้ใช้บริการในระยะยาวต่อไป
ดังนั้น การพิจารณาการให้เอกชน
เข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ จึงควรพิจารณา
ในประเด็นดังกล่าวอย่างรอบคอบก่อน
โดยอาจจะให้ กทพ. เป็นผู้ลงทุนเอง
๑.๒ คณะกรรมการฯ เห็นว่า ผลการพิจารณา
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓ ยังมี
หลายประเด็นที่ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามขั้นตอน
ได้แก่
๑) ความเหมาะสมของการปรับเพิ่ม
ของกรอบวงเงินค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่าย
ดำเนินงานและบริหารจัดการโครงการ
ซึ่งผู้แทน กทพ. ได้ชี้แจงว่า เอกชนผู้เข้าร่วม
ลงทุนในโครงการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าก่อสร้างและค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
และบริหารโครงการทั้งหมด โดยในกรณีที่มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเอกชนจะเป็นผู้รับ
ความเสี่ยงดังกล่าวทั้งหมด
๒) ความเหมาะสมของการประมาณการ
ปริมาณจราจรและการกำหนดอัตรา
ค่าผ่านทาง การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในโครงการทางพิเศษที่ผ่านมามีปัญหา
ในเรื่องการประมาณการปริมาณจราจร
ที่ต่ำเกินไป ในขณะที่อัตราค่าผ่านทาง
ถูกกำหนดให้มีการปรับเพิ่มขึ้นตลอดอายุ
สัญญา ทำให้มีผลกระทบต่อประชาชน
ผู้ใช้บริการ
๓) การกำหนดเส้นทางที่มีลักษณะ
เป็นทางแข่งขันตามสัญญาโครงการ
มีแนวเส้นทางเดียวกับโครงการรถไฟฟ้า
สายสีแดง ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน ของ รฟท.
ซึ่งเมื่อโครงการรถไฟฟ้าฯ เปิดให้บริการแล้ว
อาจจะมีผลกระทบต่อปริมาณจราจร
ของโครงการ ซึ่งผู้แทน กทพ. ได้ชี้แจงว่า
การกำหนดเส้นทางที่มีลักษณะเป็นทาง
แข่งขันตามสัญญา จะกำหนดเฉพาะ
การก่อสร้างถนนหรือทางหลวงในทิศทาง
เดียวกับโครงการที่มีมาตรฐานเดียวกับ
ทางพิเศษภายในขอบเขตพื้นที่ใกล้เคียง
กับโครงการเท่านั้น และได้กำหนดให้
โครงการรถไฟฟ้าสายสีแดง ไม่ถือเป็น
ทางแข่งขันตามสัญญาด้วยแล้ว
๔) การกำหนดให้ กทพ. เป็นผู้รับภาระ
ค่าภาษีโรงเรือน แม้ว่า กทพ. จะเป็นเจ้าของ
กรรมสิทธิ์ตามรูปแบบการดำเนินโครงการ
แบบ Build-Transfer-Operate ก็ตาม
แต่เอกชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสินทรัพย์
จึงควรร่วมรับผิดชอบภาระดังกล่าวด้วย
๕) ความสามารถของ กทพ. ในการส่งมอบ
พื้นที่ก่อสร้างให้แก่เอกชนตามสัญญา
การก่อสร้างโครงการทางพิเศษที่ผ่านมา
มีปัญหาไม่สามารถส่งมอบได้ตามสัญญา
ทำให้ภาครัฐมีภาระทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
จากที่ประมาณการไว้ ซึ่งผู้แทน กทพ.
ได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ คค. ได้ประชุมหารือ
เรื่อง การส่งมอบพื้นที่สำหรับดำเนินการ
ก่อสร้างกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว
เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อสร้าง
ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่
เป็นของ รฟท. ดังนั้น กทพ. จึงคาดว่า
จะสามารถส่งมอบพื้นที่ได้ตามกำหนดเวลา
๑.๓ เมื่อพิจารณาขั้นตอนการพิจารณา
โครงการตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชน
เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ เห็นว่า
เป็นการดำเนินการตามมาตรา ๒๑ ที่เสนอ
ให้ ครม. พิจารณาผลการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการตามมาตรา ๑๓
และร่างสัญญา ในขณะที่สำนักงานอัยการ
สูงสุด ยังอยู่ระหว่างตรวจพิจารณา
ร่างสัญญาตามมาตรา ๒๐ ดังนั้น เพื่อให้
การพิจารณาโครงการดังกล่าว เป็นไปตาม
เจตนาของกฎหมาย จึงเห็นควรให้รอผล
การพิจารณาร่างสัญญาของสำนักงาน
อัยการสูงสุดก่อน จึงจะพิจารณาโครงการ
ตามมาตรา ๒๑ ต่อไป
๒. มติที่ประชุม
๒.๑ เห็นควรมอบหมายให้ กค. หารือร่วมกับ คค.
ในการพิจารณาประเด็นอภิปราย
และความเห็นของคณะกรรมการฯ
ตามข้อ ๑.๑ และ ๑.๒ เพื่อประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมการฯ ภายใน ๒ สัปดาห์
๒.๒ เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสาน สลค. เพื่อติดตามความก้าวหน้า
ของการตรวจพิจารณาร่างสัญญาการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม.
ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ก่อนนำเสนอ
ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป
-กทพ. ได้ส่งร่างสัญญาสัมปทาน
ให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณา
ตามขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕
-เนื่องจากการก่อสร้างโครงการฯ ต้องใช้
พื้นที่ของหน่วยงานอื่น จึงจำเป็นที่ กทพ.
ต้องประสานงาน เพื่อขอใช้พื้นที่ ดังนี้
๑) ประสานงานกับ ทช. เพื่อขอใช้พื้นที่
หน้า กฟผ.อ.บางกรวย และบริเวณสถานี
แยกก๊าซ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)
ถนนราชพฤกษ์ ซึ่ง ทช. ได้มีเงื่อนไข
ในการเข้าใช้พื้นที่โดยขอให้ กทพ. แก้ไข
ปัญหาจราจรที่จะส่งผลกับถนนของ ทช.
๒) ประสานงานกับ ทล. เพื่อขอใช้พื้นที่
บริเวณถนนกาญจนาภิเษก และถนนบรมราชชนนี
๓) ประสานงานกับ รฟท. เพื่อขอใช้พื้นที่
บริเวณเขตบางซื่อ ซึ่งบริเวณดังกล่าว
มีโครงการในอนาคตของ รฟท.
และจะต้องประสานงานกับโครงการ
ดังกล่าว เพื่อให้ได้แบบรายละเอียด
เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างโครงการฯ ต่อไป
-คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
ครม. คณะที่ ๔ (ฝ่ายเศรษฐกิจ)
ได้มีการพิจารณาเรื่องดังกล่าวเพิ่มเติม
เมื่อวันที่ ๙ ส.ค. ๒๕๕๕ มีประเด็นอภิปราย
และมติ ดังนี้
๑. ประเด็นอภิปราย
๑.๑ ที่ประชุมเห็นว่า ตามที่คณะกรรมการ
กลั่นกรองเรื่องเสนอ ครม. คณะที่ ๔
(ฝ่ายเศรษฐกิจ) ได้มีมติมอบหมายให้ กค.
และ คค. พิจารณาความเหมาะสม
ของการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม.
เพิ่มเติม นั้น ทำให้การพิจารณาโครงการฯ
มีข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ประกอบกับ
ที่ผ่านมาโครงการดังกล่าวได้มีการดำเนินการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
จึงเห็นควรให้ความเห็นชอบผลการพิจารณา
คัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
ที่เสนอให้บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) (BECL) เป็นเอกชนร่วมลงทุน
โครงการฯ ตามที่ คค. เสนอ
๑.๒ ที่ประชุมเห็นว่า ควรให้ สลค.
นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อ ครม. พร้อมกับ
ร่างสัญญาที่ผ่านความเห็นชอบจาก
สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ทั้งนี้
เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรอบคอบ
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีข้อสังเกตเพิ่มเติม
ดังนี้
๑.๒.๑ ควรพิจารณารายละเอียด
ของการคำนวณกรอบวงเงินใหม่
ตามมาตรา ๖ ของโครงการนี้ให้รอบคอบ
เนื่องจากมีข้อสังเกตว่า วงเงินการลงทุน
โดยรวมมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
(วงเงินลงทุนก่อสร้างโครงการเพิ่มขึ้นจาก
๑๗,๔๕๘ ล้านบาท เป็น ๒๓,๒๘๒ ล้านบาท
และมูลค่าการลงทุนสำหรับงานบริหารจัดการ
ให้บริการและบำรุงรักษา เพิ่มขึ้นจาก
๔,๕๖๐ ล้านบาท เป็น ๙,๐๐๐ ล้านบาท)
๑.๒.๒ การทำสัญญาร่วมลงทุน
ระหว่างภาครัฐและเอกชนในอนาคต
จะต้องไม่กำหนดเงื่อนไขที่ให้สิทธิพิเศษ
กับเอกชนรายใดรายหนึ่ง เพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการแข่งขัน ซึ่งจะช่วย
สร้างความสนใจของภาคเอกชนในการ
เข้าร่วมลงทุนกับภาครัฐเพิ่มขึ้น
๑.๒.๓ ที่ผ่านมาการให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนในโครงการทางพิเศษฯ มักเกิดปัญหา
ข้อพิพาทในกรณีที่ภาครัฐไม่สามารถ
ส่งมอบพื้นที่ตามเงื่อนไขสัญญาได้ ดังนั้น
จึงเห็นควรให้มีกลไกติดตาม เพื่อให้
การส่งมอบพื้นที่เป็นไปตามกำหนดสัญญา
รวมถึงการบริหารจัดการสัญญาให้มี
ความชัดเจนและยุติธรรมทั้งแก่ภาครัฐ
และเอกชน เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาท
ในอนาคตเช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบรรยากาศให้เอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนในกิจการ
ของรัฐเพิ่มขึ้น
๑.๒.๔ เนื่องจากการดำเนินโครงการ
ที่เสนอในครั้งนี้จะใช้ที่ดินของหน่วยงาน
ในสังกัด คค. เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น
คค. ควรเป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ รฟท.
กทม. และ ทช. เพื่อให้ กทพ. สามารถ
ส่งมอบพื้นที่โครงการให้แก่เอกชนได้
ตามสัญญา เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
๒. มติที่ประชุม
๒.๑ เห็นควรรับทราบผลการประชุม
หารือระหว่าง กค. คค. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๒๕๕๕
ตามที่ กค. เสนอ
๒.๒ เห็นควรให้ความเห็นชอบ
ผลการคัดเลือกเอกชนร่วมงานหรือดำเนิน
โครงการทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวน
รอบนอก กทม. ที่เสนอให้บริษัท
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (BECL)
เป็นเอกชนร่วมลงทุนโครงการฯ
และรับทราบเงื่อนไขของสัญญา
ตามผลการเจรจาต่อรองของคณะกรรมการ
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
ตามที่ คค. เสนอ เนื่องจาก กทพ. ได้ดำเนินการ
ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติว่าด้วย
การให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการ
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ แล้ว
โดยให้รับประเด็นข้อสังเกตของคณะ
กรรมการกลั่นกรองฯ และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการอย่างเคร่งครัด
๒.๓ เห็นควรมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ประสาน สลค. เพื่อติดตามความคืบหน้า
ของการตรวจพิจารณาร่างสัญญาการให้
เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินโครงการ
ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอก กทม.
ของสำนักงานอัยการสูงสุด เพื่อนำร่าง
สัญญาที่ผ่านการพิจารณาของสำนักงาน
อัยการสูงสุดแล้วนั้น เสนอพร้อมกับ
รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกเอกชนร่วมงาน
หรือดำเนินโครงการทางพิเศษ
สายศรีรัช - วงแหวนรอบนอก กทม.
ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือ
ดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในคราวเดียวกัน
๒.๔ เห็นควรมอบหมายให้ คค.
เป็นหน่วยงานหลักในการประสาน
การขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโครงการ
กับหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ ได้แก่ รฟท.
กทม. และ ทช. เพื่อให้ กทพ. สามารถ
ส่งมอบพื้นที่โครงการให้แก่เอกชนได้
ตามสัญญา เพื่อให้การดำเนินโครงการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ต่อไป
| ๒ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ |  | - | - | -ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ กทพ.ได้จัดทำ | -เมื่อวันที่ ๒๒ มี.ค. ๒๕๕๕ กทพ. ได้นำเรื่อง
[6 empty] | แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการ
[6 empty] | และเล็งเห็นโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ | สาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บท
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษที่มีศักยภาพสามารถ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเสนอ คค.
[6 empty] | พัฒนาในเชิงพาณิชย์ได้ จึงได้จัดทำ | เพื่อนำเสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้
[6 empty] | โครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ | ๑) รับทราบผลการประชุมหารือระหว่าง
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษ โดยว่าจ้าง | กค. สศช. สธ. และ กทพ.
[6 empty] | คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ | ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม.
[6 empty] | มหาวิทยาลัย ศึกษาขั้นรายละเอียด | เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕ เรื่อง การพัฒนา
[6 empty] | ของโครงการนำร่องการพัฒนาพื้นที่ | พื้นที่ในเชิงพาณิชย์และการบริการ
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษ ซึ่งตามผลการศึกษา | สาธารณะควบคู่กันไปตามแผนแม่บท
[6 empty] | ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ
[6 empty] | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การพัฒนาพื้นที่ | ๒) ให้ความเห็นชอบให้ กทพ. สามารถ
[6 empty] | ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ | พัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์
[6 empty] | ประกอบด้วย โครงการนำร่อง ๕ บริเวณ | และการบริการสาธารณะควบคู่กันไป
[6 empty] | ได้แก่ | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | ๑) บริเวณถนนสุขุมวิท (เพลินจิต) | ทางพิเศษ และพระราชบัญญัติการทางพิเศษ
[6 empty] | ๒) บริเวณถนนสีลม | แห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
[6 empty] | ๓) บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา | - สนข. ได้นำเสนอ คค. เมื่อวันที่ ๘ พ.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๔) บริเวณถนนประดิษฐ์มนูธรรม | และ คค. ได้สั่งการ เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | ๕) บริเวณทางเข้าด่านจตุโชติ | ให้ กทพ. เร่งรัดดำเนินการตามความเห็น
[6 empty] | -คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๕ พ.ย. ๒๕๕๔ | ของ สนข. ในแต่ละกรณี ดังนี้
[6 empty] | นำเรื่องการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | ๑. กรณีโครงการเสริมสร้างสุขภาพ
[6 empty] | เชิงพาณิชย์ของ กทพ. นำเสนอ ครม. | และแหล่งเรียนรู้สำหรับเด็กเพื่อประโยชน์
[6 empty] | ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ | สาธารณะ
[6 empty] | รับทราบและเห็นชอบในหลักการแนวทาง | ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
[6 empty] | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ โดยการนำ | มอบหมายให้ กทพ. รับเรื่องการดำเนินการ
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษไปพัฒนา | โครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
[6 empty] | เพื่อสาธารณประโยชน์และการพัฒนา | บริการสาธารณะระหว่าง กทพ. กับ สธ.
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ | ไปพิจารณาทบทวนในรายละเอียด
[6 empty] | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต | ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน
[6 empty] | ทางพิเศษของ กทพ. ควบคู่กันไป | รวมทั้ง เกณฑ์การพิจารณาให้สอดคล้อง
[6 empty] | ตาม พ.ร.บ.กทพ.พ.ศ. ๒๕๕๐ รวมทั้ง | และเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
[6 empty] | ให้ยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ | และระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
[6 empty] | ๗ ก.ย. ๒๕๔๗ (เรื่อง การดำเนินการ | โดยให้นำความเห็นและข้อสังเกตของ กค.
[6 empty] | ตามแผนงานพัฒนาการขนส่งมวลชน | สธ. และ สศช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย
[6 empty] | ระบบรางในเขต กทม. และปริมณฑล) | แล้วให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
[6 empty] | ข้อ ๒.๓ และเพื่อให้เกิดความรอบคอบ | ซึ่ง กทพ. จะต้องนำเสนอ ครม. พิจารณา
[6 empty] | ถูกต้อง ตามกฎหมายและระเบียบหลักเกณฑ์ | เรื่องนี้เป็นการเฉพาะตามที่ได้มีการทบทวนแล้ว
[6 empty] | ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ คค. (กทพ.) นำรายละเอียด | โดยให้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
[6 empty] | โครงการต่าง ๆ ที่จะดำเนินการพร้อมข้อมูล | กทพ. ก่อนเสนอ คค. เพื่อนำเสนอ ครม.
[6 empty] | ที่เกี่ยวข้องไปพิจารณาในรายละเอียด | พิจารณาต่อไป
[6 empty] | ร่วมกับ กค. สศช. และสำนักงาน | ๒. กรณีโครงการนำร่อง ๔ โครงการ
[6 empty] | คณะกรรมการกฤษฎีกา แล้วนำเสนอ ครม. | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | อีกครั้งหนึ่งต่อไป | ทางพิเศษ [บริเวณถนนสีลม (เนื้อที่ ๔-๒-๓๗.๕ ไร่)
[6 empty] | -การประชุมหารือระหว่าง กทพ. กค. | บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-ซอยศาสนา
[6 empty] | สศช. และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา | (เนื้อที่ ๑๔-๑-๓๕ ไร่) บริเวณ
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ เกี่ยวกับ | ถนนประดิษฐ์มนูธรรม (แบ่งเป็น ๒ ช่วง
[6 empty] | การพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษเชิงพาณิชย์ | คือ ช่วงที่กลับรถรามอินทรา (เนื้อที่
[6 empty] | ของ กทพ. ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ | ๘-๓-๑๒.๕ ไร่) และช่วงที่กลับรถ Tesco
[6 empty] | ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ โดยมีมติร่วมกันว่า กทพ. | Lotus (เนื้อที่ ๔-๒-๘๒.๕ ไร่) และบริเวณ
[6 empty] | สามารถนำพื้นที่เขตทางพิเศษที่ได้เวนคืน | ทางเข้าด่านจตุโชติ (เนื้อที่ ๑๖-๐-๑๐ ไร่)
[6 empty] | และก่อสร้างทางพิเศษเสร็จเรียบร้อยแล้ว | โดยให้พิจารณาในแต่ละพื้นที่ ตาม พ.ร.บ.
[6 empty] | มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่กับการให้ | กทพ. พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๘ (๑) (๒)
[6 empty] | บริการสาธารณะได้ เนื่องจาก กทพ. | มาตรา ๑๐ (๑๒) (๑๔) และมาตรา ๕๗ (๕)
[6 empty] | ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการเวนคืน | แล้วแต่กรณี ดังนี้
[6 empty] | ที่ดินแล้ว ซึ่งเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ | ๒.๑) กรณีต้องนำเสนอ ครม. เห็นชอบ
[6 empty] | ที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.กทพ.พ.ศ. ๒๕๕๐ | ต้องเป็นกรณีที่เป็นการให้เช่าหรือให้สิทธิใด ๆ
[6 empty] | -กทพ. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕ | ในอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าเกินหนึ่งร้อย
[6 empty] | เสนอเรื่อง การพัฒนาพื้นที่ในเชิงพาณิชย์ | ล้านบาท หรือที่มีกำหนดเวลาการให้เช่า
[6 empty] | และการบริการสาธารณะควบคู่กันไป | หรือให้สิทธิใด ๆ เกิน ๕ ปี เว้นแต่การให้เช่า
[6 empty] | ตามแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่ในเขต | หรือให้สิทธินั้น เป็นการให้แก่หน่วยงาน
[6 empty] | ทางพิเศษ โดย กทพ. ร่วมกับกระทรวง | ของรัฐตามมาตรา ๕๗ (๕) ซึ่ง กทพ.
[6 empty] | สาธารณสุขจะดำเนินการโครงการเสริมสร้าง | ต้องดำเนินการเสนอ ครม. ตามขั้นตอน
[6 empty] | สุขภาพและแหล่งการเรียนรู้สำหรับเด็ก | โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ
[6 empty] | เพื่อประโยชน์สาธารณะควบคู่กับการจัดทำ | กทพ. มาด้วย ก่อนเสนอ คค. เพื่อเสนอ
[6 empty] | โครงการเชิงพาณิชย์จำหน่ายสินค้า OTOP | ครม. พิจารณาต่อไปตามลำดับ
[6 empty] | ในพื้นที่เขตทางพิเศษบริเวณถนนสุขุมวิท | ๒.๒) กรณีไม่ต้องนำเสนอ ครม. เห็นชอบ
[6 empty] | เสนอ คค. พิจารณานำเสนอ ครม.รับทราบ | เป็นกรณีที่ไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา ๕๗ (๕)
[6 empty] | การดำเนินโครงการฯ และเห็นชอบให้ กทพ. | กทพ. สามารถดำเนินการได้ภายใต้
[6 empty] | ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขตทางพิเศษ | กฎหมาย และระเบียบข้อบังคับภายใน
[6 empty] | ในเชิงพาณิชย์และการบริการสาธารณะ | ของ กทพ. เอง
[6 empty] | ควบคู่กันไปตามแผนแม่บทการพัฒนา | ๒.๓) กรณีพื้นที่ในเขตทางพิเศษนอกเหนือ
[6 empty] | พื้นที่ในเขตทางพิเศษ และพ.ร.บ.กทพ. | จากพื้นที่ที่กำหนดในแผนแม่บทฯ กทพ.
[6 empty] | พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ | สามารถดำเนินการพัฒนาพื้นที่ในเขต
[6 empty] | ๑๐ ม.ค. ๒๕๕๕ เสนอ ครม. รับทราบ | ทางพิเศษในเชิงพาณิชย์ได้ทุกพื้นที่
[6 empty] | ตามที่ กทพ. รายงาน ดังนี้ | ตามมาตรา ๘ (๑) (๒) มาตรา ๑๐ (๑๒) (๑๔)
[6 empty] | ๑) รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่าง | และมาตรา ๕๗ (๕) ประกอบกับ มติ ครม.
[6 empty] | กค. สศช. สำนักงานคณะกรรมการ | เมื่อวันที่ ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ที่ยกเว้นให้ กทพ.
[6 empty] | กฤษฎีกา และ กทพ. | ไม่ต้องปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่
[6 empty] | ๒) รับทราบการดำเนินการโครงการ | ๗ ก.ย. ๒๕๔๗ กทพ. สามารถดำเนินการได้
[6 empty] | เชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้บริการสาธารณะ | ในทุกพื้นที่ แล้วแต่กรณีที่ปรากฏ
[6 empty] | ระหว่าง คค. (กทพ.) กับกระทรวงสาธารณสุข | ในข้อ ๒.๑) และ ๒.๒)
[6 empty] | โดย กทพ. จะดำเนินการในพื้นที่ | ขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างดำเนินการ
[6 empty] | เขตทางพิเศษส่วนอื่น ๆ ตามขั้นตอน | ตามความเห็นของ สนข.
และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อไป
-กทพ. ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข
ได้จัดให้มีการส่งมอบพื้นที่ และเปิดโครงการ
เสริมสร้างคุณภาพและแหล่งการเรียนรู้
สำหรับเด็กเพื่อประโยชน์สาธารณะควบคู่
กับการจัดทำโครงการเชิงพาณิชย์จำหน่ายสินค้า
OTOP ในพื้นที่เขตทางพิเศษบริเวณ
ถนนสุขุมวิท เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕
-ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
ดังนี้
๑) รับทราบผลการประชุมร่วมระหว่าง
กค. สศช. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
และ กทพ. เมื่อวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๒๕๕๔
เกี่ยวกับการนำพื้นที่เขตทางพิเศษที่ได้เวนคืน
และก่อสร้างทางพิเศษเสร็จเรียบร้อย
มาพัฒนาเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
บริการสาธารณะ ตามที่ คค. เสนอ
๒) ให้ คค. (กทพ.) รับเรื่องการดำเนินการ
โครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับการให้
บริการสาธารณะระหว่าง คค.(กทพ.)
กับกระทรวงสาธารณสุขไปพิจารณาทบทวน
ในรายละเอียดร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน รวมทั้งเกณฑ์
การพิจารณาให้สอดคล้อง และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย และระเบียบ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยให้นำความเห็น
และข้อสังเกตของ กค. กระทรวงสาธารณสุข
และ สศช. ไปประกอบการพิจารณาด้วย
แล้วให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
-เมื่อวันที่ ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๕ ได้มีการประชุม
หารือระหว่าง กทพ. กค. สศช. และ สธ.
เกี่ยวกับโครงการเชิงพาณิชย์ควบคู่ไปกับ
การให้บริการสาธารณะตามมติ ครม.
เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๕
| ๓ | แนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |  | 3049.26 | 16.46 | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๖ พ.ค. ๒๕๔๖ | -คค. ได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย. ๒๕๕๔
|  | การบำรุงรักษา และการจัดการจราจรทางหลวงพิเศษ |  | (เฉพาะระบบ | (เฉพาะระบบ | ให้โอนทางหลวงวงแหวนกาญจนาภิเษก | นำเสนอ ครม. พิจารณาทบทวนมติ ครม.
|  | วงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ |  | เก็บค่าผ่านทาง | เก็บค่าผ่านทาง | ด้านใต้ ช่วงบางพลี - สุขสวัสดิ์ ให้ กทพ. | เรื่อง การโอนทางหลวงพิเศษวงแหวน
|  | (ช่วงบางขุนเทียน-สุขสวัสดิ์) |  | อัตโนมัติ) | อัตโนมัติ) | เป็นผู้ดำเนินการ | กาญจนาภิเษกด้านใต้ช่วงถนนพระรามที่ ๒
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ ซึ่ง ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่
[6 empty] | ให้ ทล. โอนทางหลวงวงแหวนกาญจนา | ๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ดังนี้
[6 empty] | ภิเษกด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ ๒ | ๑) เห็นชอบให้ยกเลิกมติ ครม. เมื่อวันที่
[6 empty] | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ | ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ (เรื่อง โครงการทางหลวง
[6 empty] | ดำเนินการและบริหารโครงการต่อไป | พิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๔๙ | ช่วงสุขสวัสดิ์ -บางพลี) ที่อนุมัติให้ ทล.
[6 empty] | อนุมัติให้ กทพ. เก็บค่าผ่านทาง | โอนโครงการทางหลวงพิเศษวงแหวน
[6 empty] | ของโครงการทางพิเศษสายบางพลี-บางขุนเทียน | กาญจนาภิเษกด้านใต้ช่วงถนนพระรามที่ ๒
[6 empty] | ในระบบปิด (เก็บตามระยะทาง) และให้ | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ
[6 empty] | กทพ. ก่อสร้างระบบเก็บค่าผ่านทาง | ดำเนินการและบริหารโครงการต่อไป
[6 empty] | และระบบควบคุมความปลอดภัย | เพื่อจะได้นำเงินรายได้จากการเก็บ
[6 empty] | ด้านการจราจรของโครงการทางพิเศษ | ค่าผ่านทางของโครงการเป็นส่วนหนึ่ง
[6 empty] | สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวง | ให้ผู้เข้าร่วมลงทุนประมาณการเป็นผลตอบแทน
[6 empty] | พิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวน | โครงการตลอดอายุโครงการฯ ต่อไป
[6 empty] | รอบนอก กทม. (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | ตามที่ คค. เสนอ
[6 empty] | ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) ในระบบปิดฯ | ๒) เห็นชอบในหลักการให้ กทพ.
[6 empty] | -ครม. ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๒๒ ต.ค. ๒๕๕๐ | เป็นหน่วยงานบริหารจัดการจัดเก็บรายได้
[6 empty] | อนุมัติให้ กทพ. ยกเลิกการหาเอกชน | ค่าผ่านทาง บำรุงรักษาทาง และงานกู้ภัย
[6 empty] | ร่วมลงทุนโครงการทางพิเศษ | บนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙
[6 empty] | สายบางพลี - สุขสวัสดิ์ และทางหลวง | ถนนสายวงแหวนรอบนอก กทม.
[6 empty] | พิเศษหมายเลข ๓๗ สายถนนวงแหวน | ที่ กม. ๓๑+๒๘๔.๔๖ - กม.๔๕+๙๘๖.๓๑
[6 empty] | รอบนอก กทม. (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | (ทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗ เดิม)
[6 empty] | ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) และอนุมัติ | ให้ ทล. เพื่อนำเข้าเงินทุนค่าธรรมเนียม
[6 empty] | ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินงาน | ผ่านทาง โดยให้ คค.(ทล.) รับไปพิจารณา
[6 empty] | และบริหารโครงการฯ | ในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลง
[6 empty] | -กทพ. กับ ทล. ได้มีการประชุมร่วมกัน | ระเบียบ หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
[6 empty] | อย่างต่อเนื่องเพื่อพิจารณาเรื่อง การกำหนด | เบิกจ่ายเงินที่จัดเก็บได้ ร่วมกับ กค.
[6 empty] | อัตราค่าผ่านทาง และแนวทางการบริหาร | (กรมบัญชีกลาง) สงป. และ สศช. ให้เป็นไป
[6 empty] | จัดการค่าผ่านทางบนทางหลวงพิเศษ | ตามข้อกฏหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์
[6 empty] | หมายเลข ๓๗ (ตอนบางพลี-บางขุนเทียน | และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง แล้วนำเสนอ
[6 empty] | ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) | ครม. อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ให้ คค. รับความเห็น
[6 empty] | -ทล. และ กทพ. ได้ประชุมร่วมกัน | เพิ่มเติมของ สศช. ไปพิจารณาประกอบการ
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา | ดำเนินการต่อไปเกี่ยวกับการพิจารณา
[6 empty] | เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ | ข้อตกลง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข วิธีการ
[6 empty] | การจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษ | ในการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดเก็บ
[6 empty] | การบำรุงรักษา และการจัดการจราจร | ค่าธรรมเนียม และการจัดให้มีสิ่งอำนวย
[6 empty] | ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ | ความสะดวกต่าง ๆ ควรพิจารณา
[6 empty] | (ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) | ให้เหมาะสมและสอดคลัองกับผลการดำเนินงาน
[6 empty] | โดยมี ท่าน ปกค. เป็นประธาน และ สนข. | เพื่อป้องกันปัญหาข้อพิพาทในอนาคต
[6 empty] | เข้าร่วมการประชุม สรุปผลการหารือ ดังนี้ | ที่อาจจะเกิดขึ้น และพิจารณาให้ครอบคลุม
[6 empty] | ๑) ทล.จะนำเรื่องเสนอ ครม. | ถึงการจ่ายคืนเงินลงทุนของระบบ
[6 empty] | เพื่อพิจารณาทบทวนยกเลิกมติ ครม. | เก็บค่าผ่านทางและระบบควบคุม
[6 empty] | เมื่อวันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๔๖ ที่จะให้ ทล. | ความปลอดภัย เพื่อบรรเทาภาระหนี้สิน
[6 empty] | โอนโครงการทางหลวงพิเศษวงแหวนกาญจนาภิเษก | ของ กทพ. โดยให้ คค. สงป. และกรมบัญชีกลาง
[6 empty] | ด้านใต้ ช่วงถนนพระรามที่ ๒ | เข้าร่วมพิจารณาข้อตกลงระหว่าง ทล.
[6 empty] | ถึงถนนสุขสวัสดิ์ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบ | และ กทพ. เพื่อให้การดำเนินการเป็นไป
[6 empty] | ดำเนินการและบริหารโครงการ | อย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อไป นอกจากนี้
[6 empty] | ๒) ให้ กทพ. เป็นผู้รับผิดชอบค่าลงทุน | ให้ ทล. พิจารณาเตรียมพื้นที่สำหรับ
[6 empty] | และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ กทพ. ได้ดำเนินการ | เป็นจุดจอดพักรถบรรทุกบริเวณหน้าด่าน
[6 empty] | ไปแล้ว | เก็บเงินพระรามที่ ๒ เพื่อแก้ไขปัญหา
[6 empty] | ๓) แนวทางการบริหารจัดการการจัดเก็บ | การจราจรติดขัด โดยประสานกับเจ้าหน้าที่
[6 empty] | ค่าผ่านทางพิเศษและการจัดการจราจร | ตำรวจในการจัดระเบียบจุดจอดรถบรรทุก
[6 empty] | ถนนกาญจนาภิเษกด้านใต้ | บริเวณดังกล่าวไปพิจารณาประกอบการ
[6 empty] | (ช่วงบางขุนเทียน - สุขสวัสดิ์) เมื่อ ทล. | ดำเนินการต่อไปด้วย
[6 empty] | เรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง | -เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๕๕ คณะทำงาน
[6 empty] | ทล. จะให้ กทพ. เป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บ | กลุ่มย่อยของ กทพ. และ ทล.
[6 empty] | ค่าผ่านทางพิเศษ การจัดการจราจร | ได้มีการประชุมหารือร่วมกัน เพื่อพิจารณา
[6 empty] | และการกู้ภัย สำหรับการบำรุงรักษา | ค่าใช้จ่ายที่ กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล.
[6 empty] | ทล. จะให้ กทพ. ดำเนินการเป็นบางงาน | โดย ทล. ได้สอบถามหลักเกณฑ์แนวคิด
[6 empty] | โดยให้ กทพ. เรียกเก็บค่าใช้จ่าย | และวิธีการคำนวณ พร้อมทั้ง ขอสำเนา
[6 empty] | ในการดำเนินการดังกล่าวจาก ทล. | ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับเงินสวัสดิการ
[6 empty] | ๔) รายได้ค่าผ่านทางที่ กทพ. เก็บแทน | และค่าตอบแทน รวมถึง ประกาศ
[6 empty] | ทล. และ ทล. นำเข้าฝากบัญชี | กระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษ
[6 empty] | เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง นั้น | กาญจนาภิเษก (บางพลี - สุขสวัสดิ์)
[6 empty] | กทพ. จะต้องนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม | และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวน
[6 empty] | ของค่าผ่านทางดังกล่าวให้กรมสรรพากร | อุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก
[6 empty] | เนื่องจาก " เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง " | (บางพลี - สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทาง
[6 empty] | มิใช่เงินที่คลังได้รับไว้จัดเป็นกรรมสิทธิ์ | พิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสีย หรือยกเว้น
[6 empty] | อันจะนำไปใช้จ่ายตามงบประมาณ | ค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทาง
[6 empty] | โดยตรงได้ จึงไม่ถือเป็นการส่งรายรับ | พิเศษ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อ ทล. จะได้ใช้
[6 empty] | ทั้งสิ้นให้แก่รัฐโดยไม่หักค่าใช้จ่าย | ประกอบการพิจารณา ซึ่งคณะทำงานกลุ่มย่อย
[6 empty] | อันจะเข้าข่ายได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม | ของ กทพ. ได้จัดส่งเอกสารดังกล่าวให้ ทล.
[6 empty] | ตามมาตรา ๘๑(๑) (ท) แห่งประมวล | เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕
[6 empty] | รัษฎากร ทล. จึงมีหน้าที่ต้องเสียภาษี | -เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕ คณะทำงาน
[6 empty] | มูลค่าเพิ่ม ดังนั้น กทพ. ต้องเรียกเก็บภาษี | กลุ่มย่อยของ ทล. ได้ประสานงานแจ้งให้
[6 empty] | มูลค่าเพิ่ม และมีหน้าที่นำส่ง | คณะทำงานกลุ่มย่อยของ กทพ. ทราบว่า
[6 empty] | ภาษีมูลค่าเพิ่มจากรายรับการให้บริการ | ได้มีการประชุมภายใน ทล. เรื่องการนำส่ง
[6 empty] | ใช้ทางหลวงพิเศษในฐานะเป็นผู้ดำเนินการ | เงินรายได้ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่จัดเก็บ
[6 empty] | จัดเก็บค่าผ่านทางแทน ทล.(ตามหนังสือ | โดย กทพ. ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า
[6 empty] | ตอบข้อหารือของกรมสรรพากร เมื่อวันที่ | แนวทางการนำส่งเงินรายได้ให้ ทล. ภายใน
[6 empty] | ๒๖ ส.ค. ๒๕๕๔) | วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป ไม่เป็นไป
[6 empty] | ๕) ในการนำส่งรายได้ค่าผ่านทาง | ตามระเบียบ ทล. ว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียม
[6 empty] | ให้ ทล. นั้น ไม่ต้องนำส่งทันทีตามระเบียบ | ผ่านทาง พ.ศ. ๒๕๔๙ จึงมีมติเห็นชอบ
[6 empty] | กรมทางหลวงว่าด้วยเงินทุนค่าธรรมเนียม | ให้นำประเด็นเรื่องการนำส่งเงินรายได้
[6 empty] | ผ่านทาง พ.ศ. ๒๕๔๙ เนื่องจาก ทล. | ค่าธรรมเนียมผ่านทางที่เสนอโดย กทพ.
[6 empty] | ไม่ได้เก็บค่าผ่านทางเอง และ กทพ. ต้องใช้ | ไปหารือกับกรมบัญชีกลางก่อน
[6 empty] | ระยะเวลาในการตรวจสอบ ทั้งนี้ ให้ ทล. | เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป
และ กทพ. ไปพิจารณาในรายละเอียด
ต่อไปว่าจะสามารถนำส่งรายได้
ให้ภายในระยะเวลาเท่าใด
๖) สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ที่ กทพ. จะเรียกเก็บจาก ทล. นั้น
กทพ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
ซึ่งประมาณการเบื้องต้น (ก่อนรวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม) จำนวน ๔.๕๐ ล้านบาท
ต่อเดือน (ประมาณจากข้อมูลจริง
เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ถึงเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๓ โดยจะต้องเรียกเก็บ
ภาษีมูลค่าเพิ่มของค่าใช้จ่ายในการให้
บริการด้วย เนื่องจาก กทพ. เป็นผู้ประกอบการ
ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม ทั้งนี้ ให้ ทล.
ตั้งงบโดยขออนุมัติจากกรมบัญชีกลาง
เบิกจ่ายจากบัญชี " เงินทุนค่าธรรมเนียม
ผ่านทาง "
-ทล. และ กทพ. ได้ประชุมร่วมกัน
เมื่อวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๔ เพื่อพิจารณา
เรื่อง การดำเนินการและบริหาร
จัดการทางหลวงพิเศษหมายเลข ๓๗
สายถนนวงแหวนรอบนอก กทม.
(ตอนบางพลี-บางขุนเทียน
ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) สรุปผล
การประชุม ดังนี้
๑) ทล. ขอพิจารณารายละเอียด
ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลและค่าใช้จ่ายสำนักงาน
โดยให้มีขอบเขตของแต่ละหัวข้อว่า
ครอบคลุมอะไรบ้าง โดยใช้เวลา
ประมาณสองสัปดาห์ และทั้งสองหน่วยงาน
จะจัดเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง (คณะทำงาน
กลุ่มย่อย) มาพิจารณาร่วมกัน
๒) การกำหนดหลักเกณฑ์การส่งเงิน
รายได้และการเบิกค่าใช้จ่ายของ กทพ. นั้น
ในเบื้องต้นกำหนดให้ กทพ. ดำเนินการ
หักค่าใช้จ่ายจากเงินรายได้ค่าผ่านทาง
ที่นำส่ง ทล. ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือน
ถัดไป ทั้งนี้ ให้ ทล. ทำความตกลงกับ
กรมบัญชีกลางในเรื่องดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม เมื่อ กทพ. และ ทล. ตกลง
ในรายการและจำนวนเงินค่าใช้จ่ายแล้ว
ทล. จะต้องนำไปขอความเห็นชอบ
จากกรมบัญชีกลาง เนื่องจากเป็นการเบิกเงิน
จาก " เงินทุนค่าธรรมเนียมผ่านทาง "
มาใช้จ่าย
| ๔ | โครงการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ |  | 400 | 155.44 | -กทพ.ได้ลงนามในสัญญาว่าจ้างกิจการ | -เปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕
|  | อัตโนมัติของทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อ |  |  |  | ร่วมค้า FKS ให้ดำเนินโครงการติดตั้ง | โดยมียอดจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ | (Easy Pass) สะสมถึงเดือน ก.ย. ๒๕๕๕
[6 empty] | ของทางพิเศษบูรพาวิถี ทางยกระดับ | จำนวน ๙,๔๘๔ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | ด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
[6 empty] | เชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษ | : CS ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
[6 empty] | กาญจนาภิเษก(บางพลี - สุขสวัสดิ์) | ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
[6 empty] | เชื่อมต่อกับทางพิเศษบูรพาวิถี วงเงิน | ของ กทพ.)
๓๑๙.๘๘ ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
เมื่อวันที่ ๒ เม.ย. ๒๕๕๓ ระยะเวลาก่อสร้าง
๔๕๐ วัน
เมื่อวันที่ ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๓ กำหนดแล้วเสร็จ
วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ โดยมีบริษัท
เอฟซิลอน จำกัด เป็นที่ปรึกษาควบคุมงาน
กทพ. ได้อนุมัติขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานโครงการติดตั้งระบบเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษบูรพาวิถี
และทางเชื่อมต่อให้แก่ผู้รับจ้าง (กิจการ
ร่วมค้า FKS) จำนวน ๙๐ วัน นับจาก
วันสิ้นสุดของสัญญา จากเดิมวันที่
๑๕ ก.ค. ๒๕๕๔ เป็นวันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔
กทพ. ได้อนุมัติขยายระยะเวลาแล้วเสร็จ
ของงานฯ ครั้งที่ ๒ ให้แก่ผู้รับจ้าง
นับจากวันสิ้นสุดของสัญญาเดิม คือ
วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๔ จนถึงวันที่
๑๓ ก.พ. ๒๕๕๕
| ๕ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติโดยใช้บัตรอัตโนมัติ
(Easy Pass)
|  | ๕.๑ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | 450 | - | -กทพ.ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ | ณ เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | เฉลิมมหานคร ทางพิเศษฉลองรัช และทางพิเศษ |  | (ดำเนินการ | (Easy Pass) ของทางพิเศษเฉลิมมหานคร | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
|  |  | รามอินทรา - วงแหวนรอบนอก กทม. |  | แล้วเสร็จ) | และทางพิเศษฉลองรัช (รวมทางพิเศษ | ๒๐๕,๘๙๐ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | สายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอก กทม.) | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
[6 empty] | ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ต.ค. ๒๕๕๒ และเปิดให้ | : CS ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
[6 empty] | บริการ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓ | ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๒ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | 3049.26 | - | -กทพ. ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ | ณ เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | กาญจนาภิเษก (บางพลี -สุขสวัสดิ์) และทางหลวง |  | (ดำเนินการ | (Easy Pass) ของทางพิเศษกาญจนาภิเษก | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
|  |  | พิเศษหมายเลข ๓๗ (ช่วงสุขสวัสดิ์ - บางขุนเทียน) |  | แล้วเสร็จ) | (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ม.ค. ๒๕๕๓ | ๕๕,๗๕๓ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | และเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๓ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
: CS ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๓ | ระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติของทางพิเศษ | - | - | บริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | ณ เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ มียอดจำหน่าย
|  |  | ศรีรัช |  |  | ได้เริ่มจำหน่ายบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) สะสม จำนวน
[6 empty] | ของทางพิเศษศรีรัช เมื่อวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๕๓ | ๒๑๔,๖๗๗ บัตร (เป็นข้อมูลจากระบบ
[6 empty] | และเปิดให้บริการ เมื่อวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๓ | คอมพิวเตอร์ที่ส่วนกลาง Central System
: CS ณ วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ โดยยังไม่
ผ่านการตรวจสอบจากกองตรวจสอบรายได้
ของ กทพ.)
|  | ๕.๔ | ผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการ |  |  | ข้อจำกัดของระบบเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
|  |  | ระบบบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) เรื่อง ข้อจำกัด |  |  | อัตโนมัติโดยใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
|  |  | ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติโดยใช้บัตร |  |  | ๑. เนื่องจากฟิลม์ติดรถยนต์ที่มีส่วนผสม | ๑. ได้ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิตฟิลม์
|  |  | อัตโนมัติ (Easy Pass) |  |  | ของโลหะมีความสามารถในการสะท้อน | ติดรถยนต์ในการทดสอบระดับความเข้ม
[6 empty] | คลื่นความร้อนหรือรังสีได้ดีมาก ซึ่งจะทำให้ | ของฟิลม์ที่สามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้
[6 empty] | สะท้อนคลื่นสื่อสารของระบบบัตรอัตโนมัติ | และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
[6 empty] | (Easy Pass) จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ | ผ่านศูนยฺบริการลูกค้าบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | บัตรไม่อ่านค่า นอกจากนี้ ฟิลม์ที่มีระดับ | (Easy Pass Customer Service)
ความเข้มมาก จะเป็นอุปสรรคต่อคลื่น
สื่อสารของบัตรเช่นกัน
[6 empty] | ๒. รถยนต์นำเข้าที่มีการเคลือบกระจก | ๒. จัดตั้งศูนย์แนะนำการติดตั้ง Easy Pass
[6 empty] | ด้วยโลหะมาจากโรงงาน โดยมากจะเว้น | อย่างถูกวิธี เรียกว่า " Easy Pass Fast
[6 empty] | พื้นที่เฉพาะในการติดตั้งบัตรอัตโนมัติ | Service " ซึ่งเริ่มเปิดให้บริการ เมื่อวันที่
[6 empty] | (Easy Pass) ไว้แล้ว คือ พื้นที่บริเวณรังผึ้ง | ๒ พ.ย. ๒๕๕๓ ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ
[6 empty] | หลังกระจกมองหลัง ซึ่งหากติดผิดตำแหน่ง | ศรีรัช ซึ่งจะให้บริการแนะนำการใช้บัตร
[6 empty] | จะเป็นอุปสรรคในการส่งคลื่นสื่อสาร | อัตโนมัติ (Easy Pass) บริการติดตั้งบัตร
[6 empty] | ของระบบอัตโนมัติ (Easy Pass) ทำให้ | อัตโนมัติ (Easy Pass) ให้แก่ผู้ใช้บริการ
[6 empty] | ไม่สามารถผ่านช่องทางอัตโนมัติได้ | บริการกรีดฟิลม์ติดกระจก เป็นต้น
โดยผลการดำเนินงาน ณ วันที่
๓๐ ก.ย. ๒๕๕๕ มีผู้ใช้บริการสะสม
จำนวน ๑๒,๕๐๙ ราย
[6 empty] | ๓. รถยนต์ที่มีการดัดแปลงยกสูง | ๓. กทพ. จะแนะนำให้เจ้าของรถนำรถ
[6 empty] | หรือติดตั้งอุปกรณ์กันชนขนาดใหญ่ | เข้ามาทดสอบการผ่านช่องทาง และชี้แจง
[6 empty] | และยื่นออกมาจากตัวรถมาก จะเป็นปัญหา | ให้ผู้บริการทราบว่า รถดัดแปลงประเภทนี้
[6 empty] | ในการตรวจจับของอุปกรณ์ในช่องทาง | จะไม่สามารถผ่านทางได้
โดยระบบจะอ่านว่า มีรถยนต์ ๒ คัน
ในช่องทาง แต่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass)
ทำให้ไม้กั้นไม่ยก มีปัญหาในการผ่านทาง
[6 empty] | ๔. มีการใช้งานบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | ๔. จัดตั้งศูนย์แนะนำการติดตั้ง Easy Pass
[6 empty] | ไม่ถูกต้อง อาทิ การนำบัตรออกมาโบก | อย่างถูกวิธี เรียกว่า " Easy Pass Fast
[6 empty] | นอกตัวรถ การไม่ติดตั้งบัตรที่กระจกรถ | Service " ซึ่งนอกจากจะให้บริการ
[6 empty] | ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อคลื่นสื่อสารของระบบ | ในการติดตั้งบัตรแล้ว ยังมีเจ้าหน้าที่บริการ
[6 empty] | และการนำบัตร ๒ ใบไว้ในรถบริเวณเดียวกัน | ให้คำแนะนำเรื่องการใช้บัตรด้วย
ซึ่งอาจทำให้ระบบตัดเงินสำรองในบัตร
ผิดพลาด เป็นต้น
[6 empty] | ๕.รถที่ไม่มีบัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) | ๕. กำหนดมาตรการร่วมกับตำรวจ
[6 empty] | เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass ซึ่งจะไม่สามารถ | ในการแก้ไขปัญหารถไม่มีบัตรอัตโนมัติ
[6 empty] | ผ่านทางได้ ทำให้ต้องถอยรถออก | (Easy Pass) เข้าใช้ช่องทาง Easy Pass
หรือต้องยกไม้กั้นขึ้น ทำให้เกิดการจราจร
ติดขัดบริเวณช่องทางอัตโนมัติ และทำให้
ผู้ใช้บัตรอัตโนมัติ (Easy Pass) ไม่ได้รับ
ความสะดวกในการใช้บริการ
[6 empty] | ๖. ข้อผิดพลาดของระบบอัตโนมัติ | ๖. เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและดูแล
[6 empty] | (Easy Pass) บางกรณี | ระบบ และประสานงานกับผู้รับจ้าง
ในการแก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด
|  | ๕.๕ | ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค |  |  | ๑. การเพิ่มจุดจำหน่าย | ๑. ปัจจุบัน กทพ. มีการจัดจำหน่ายบัตร
|  |  | ของระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติ โดยใช้บัตร |  |  |  | Easy Pass ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
|  |  | Easy Pass ตามนโยบายและข้อสั่งการ |  |  |  | ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ และการจำหน่าย
|  |  | ของ ท่าน รวค. |  |  |  | ผ่านการจัดกิจกรรม Road Show
นอกสถานที่ และอยู่ระหว่างดำเนินการ
พัฒนาระบบจุดจำหน่ายให้รองรับ
การจัดจำหน่ายผ่านหน่วยงานภายนอก
ซึ่งได้มีการจัดเตรียมงบประมาณไว้แล้ว
ในปี ๒๕๕๕ โดยจะพัฒนาระบบจัดจำหน่าย
นอกสถานที่ และระบบจัดจำหน่าย
ล่วงหน้า
[6 empty] | ๒. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | ๒. กทพ. ได้ติดตั้งระบบ Easy Pass เพิ่มเติม
[6 empty] | ให้รองรับกับปริมาณจราจรที่มากขึ้น | ในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ
๒. กทพ. ได้พัฒนาระบบการเติมเงิน
บัตร Easy Pass ผ่านหน่วยงานภายนอก
เพื่อเพิ่มช่องทางการเติมเงินบัตร Easy Pass
ให้แก่ผู้ใช้บริการ โดยได้มีการลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) เมื่อวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๕
ซึ่งจะเป็นการเพิ่มช่องทางการเติมเงิน
บัตร Easy Pass ผ่านช่องทางบริการ
ของธนาคารฯ ในระบบตู้ ATM และธนาคาร
ออนไลน์ และได้มีการลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด
เมื่อวันที่ ๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ เพื่อเพิ่มช่องทาง
การเติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านช่องทาง
บริการของเคาน์เตอร์เวอร์วิส (ร้าน 7-Eleven)
สำหรับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
จะเพิ่มการให้บริการผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างบันทึก
ข้อตกลงเพิ่มเติม และในส่วนของบริษัท
อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด ซึ่งจะเปิดการให้บริการ
เติมเงินบัตร Easy Pass ผ่านโทรศัพท์มือถือ
ด้วยข้อความสั้น (SMS) และระบบเติมเงิน
ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ โดยการเติมเงิน
ทั้ง ๒ วิธี จะหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต
VISA ของทุกธนาคารที่เข้าร่วมโครงการ
ขณะนี้อยู่ระหว่างทดสอบระบบเติมเงิน
ด้วยการหักบัญชีอัตโนมัติ และจัดเตรียม
เอกสาร เพื่อลงนามในบันทึกข้อตกลง
ทั้งนี้ กทพ. มีแผนงานจะลงนามในบันทึก
ข้อตกลงกับบริษัท อีซี่ ท็อป อัพ จำกัด
ภายในเดือน ก.ค. ๒๕๕๕
เพื่อขยายโครงข่ายให้ผู้ใช้บริการระบบ
Easy Pass ได้รับความสะดวก ซึ่งได้เปิด
ให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕
รวมถึงได้มีการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติแล้วในด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ศรีนครินทร์ อโศก ๓ และประชาชื่น (ขาเข้า)
และขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่างจัดทำบันทึก
ข้อตกลงเพื่อจัดจ้างผู้รับจ้างดำเนินการ
เพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
ในด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษดินแดง บางนา
ดาวคะนอง และจตุโชติ สำหรับบริษัท
ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มช่องเก็บ
ค่าผ่านทางอัตโนมัติในด่านเก็บค่าผ่านทาง
อโศก ๔ สะพานสว่าง หัวลำโพง และยมราช
[6 empty] | ๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | -กทพ. อยู่ระหว่างศึกษาและวิจัย
[6 empty] | ให้สามารถใช้กับรถโดยสารสาธารณะ | เพื่อพัฒนาระบบ Easy Pass ให้สามารถ
[6 empty] | ขนาดใหญ่ | ใช้กับรถ ๖ ล้อ ๑๐ ล้อ และมากกว่า ๑๐ ล้อ
[6 empty] | ๓. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | ๓. กทพ. ได้ติดตั้งระบบ Easy Pass เพิ่มเติม
[6 empty] | ให้สามารถใช้กับรถโดยสารสาธารณะ | ในทางพิเศษบูรพาวิถีและทางเชื่อมต่อ
[6 empty] | ขนาดใหญ่ | เพื่อขยายโครงข่ายให้ผู้ใช้บริการระบบ
Easy Pass ได้รับความสะดวก ซึ่งได้เปิด
ให้บริการแล้ว เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๕
รวมทั้ง ได้มีการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอัตโนมัติแล้วในด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษศรีนครรินทร์ อโศก ๓ และประชาชื่น
(ขาเข้า) และขณะนี้ กทพ. อยู่ระหว่าง
จัดทำบันทึกข้อตกลง เพื่อจัดจ้างผู้รับจ้าง
ดำเนินการเพิ่มช่องเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
อัตโนมัติในด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ดินแดง บางนา ดาวคะนอง และจตุโชติ
สำหรับบริษัท ทางด่วนกรุงเทพ จำกัด
(มหาชน) อยู่ระหว่างดำเนินการเพิ่มช่อง
เก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติในด่านเก็บค่าผ่านทาง
พิเศษอโศก ๔ สะพานสว่าง หัวลำโพง
และยมราช
[6 empty] | ๔. ปรับปรุงพัฒนาระบบ Easy Pass | ๔. กทพ. อยู่ระหว่างศึกษาและวิจัย
[6 empty] | ให้สามารถใช้กับรถโดยสารสาธารณะ | เพื่อพัฒนาระบบ Easy Pass
[6 empty] | ขนาดใหญ่ | ให้สามารถใช้กับรถ ๖ ล้อ ๑๐ ล้อ
และมากกว่า ๑๐ ล้อ
[6 empty] | ๕. แนวทางในการลดค่าประกัน | ๕. กทพ. ได้จัดทำแนวทางการจัดทำ
[6 empty] | บัตร Easy Pass ที่เหมาะสม | รายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass
เสนอคณะกรรมการ กทพ. เพื่อทราบ
เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๕ และเพื่อพิจารณา
เมื่อวันที่ ๒๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ ซึ่งคณะกรรมการ
กทพ. ได้อนุมัติในหลักการให้ยกเลิก
ค่าประกันความชำรุดเสียหายของอุปกรณ์
เก็บค่าผ่านทางพิเศษอัตโนมัติ
โดยจะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๕๕
ตั้งแต่เวลา ๖.๐๐ น. เป็นต้นไป
Note on H33: :
Note on H113: ekhathai.s:
Note on H116: ekhathai.s:
Note on H122: ekhathai.s:
Note on H128: ekhathai.s:
Note on H134: ekhathai.s:
Note on H137: ekhathai.s:
Note on H138: ekhathai.s:
Note on H141: ekhathai.s:
Note on H145: ekhathai.s:
Note on H524: ekhathai.s:
Note on H528: ekhathai.s:
Note on H532: ekhathai.s:
Note on H537: ekhathai.s:
Note on H542: ekhathai.s:
Note on H548: ekhathai.s:
Note on H554: ekhathai.s:
Note on H563: ekhathai.s:
Note on H567: ekhathai.s: