ผลการดำเนินงาน/โครงการสำคัญทางน้ำ

กันยายน ๒๕๕๕

หน่วยงาน: กรมเจ้าท่า

| งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ (ล้านบาท) | งบประมาณ ปี 2555 (ล้านบาท) | วัตถุประสงค์และสาระสำคัญ ของโครงการ | ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ณ เดือน ก.ย. ๒๕๕๕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ.เชียงราย | 1,546.4000 | 302.7328 | -ครม. มีมติเมื่อวันที่ 16 ต.ค. ๒๕๕๐ เห็นชอบและอนุมัติในหลักการให้ จท. ดำเนินการก่อสร้างท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ. เชียงราย ในวงเงิน 1,546.4000 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2552 – 2554 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับ การขนส่งสินค้าบริเวณภาคเหนือตอนบนและเชื่อมโยงมายังภาคกลางที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรือระนองเพื่อการส่งออกและเป็นประตูการค้าระหว่างประเทศ รวมทั้งเชื่อมต่อกับการขนส่ง กับประเทศต่างๆ ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และส่งเสริมการลงทุนทางการค้าระหว่างประเทศ - ครม. มีมติ เมื่อวันที่ ๑๘ ม.ค. ๒๕๕๔ เห็นชอบให้ กทท. เป็นผู้บริหารท่าเรือเชียงแสน ๒ จ. เชียงราย และให้ สตช. กค. กษ. และ สธ. ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนการดำเนินงานอย่างเต็มที่ เพื่อให้บริการท่าเรือฯ เป็นไป ในลักษณะการบริการ แบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) ตามที่ คค. เสนอ | - จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท พอร์ท แอนด์ มารีน คอร์ปอเรชั่น (พี.เอ.เอ็ม.) จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรือเชียงแสน แห่งที่ ๒ จ. เชียงราย เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2552 วงเงิน 1,546.4000 ล้านบาท ปัจจุบันก่อสร้างท่าเรือแล้วเสร็จ และตรวจรับงานแล้ว รวมทั้งได้มีพิธีเปิดใช้ท่าเรืออย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑ เม.ย. 2555 โดยใช้ชื่อว่า “ท่าเรือพาณิชย์เชียงแสน” ซึ่งมีเรือเข้าใช้บริการและได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี โดยเจ้าของเรือแจ้งว่า มีความมั่นใจที่จะนำเรือเข้า ขนถ่ายสินค้าในท่าเรือพาณิชย์เชียงแสนมากขึ้น - สำหรับอัตราค่าเช่าท่าเรือ ครม. มีมติเมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2554 เห็นชอบให้กำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุท่าเรือเชียงแสนแห่งที่ 2 จ. เชียงราย ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณากำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ท่าเรือเชียงแสน แห่งที่ 2 จ. เชียงราย (กำหนดอัตราค่าเช่าร้อยละ ๒ ของรายได้ก่อนหักค่าใช้จ่าย โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการจัดให้เช่าเป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้ ค่าเช่าในปีที่ 1-5 จะต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่ กทท. เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลตอบแทน ทางการเงินที่ กทท. เสนอกรมธนารักษ์ เพื่อให้อัตราค่าเช่ามีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการณ์ ในอนาคต จึงกำหนดเงื่อนไขว่า ก่อนครบกำหนดอายุสัญญาเช่า 5 ปี ให้ กทท. และกรมธนารักษ์ พิจารณาอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมร่วมกันอีกครั้ง ทั้งนี้ ผลตอบแทนที่ทางราชการได้รับจะต้องไม่ต่ำกว่าเดิม) - จท. ได้มีหนังสือที่ลงวันที่ 22 ธ.ค. 2554 แจ้งมติ ครม. เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๕๔ เรื่อง การกำหนดอัตราค่าเช่าและค่าธรรมเนียมที่ราชพัสดุ ท่าเรือ เชียงแสนแห่งที่ 2 จ. เชียงราย ให้ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว |
| 2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงานที่ อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา | 379.6000 | 126.8043 | - มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าทางน้ำภายในประเทศ เชื่อมโยง การขนส่งทางภาคเหนือ ภาคะวันออกเฉียงเหนือ มายังท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา และท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งจะทำให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการบรรเทาปัญหาการจราจรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล | - จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้าง บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มาดำเนินการก่อสร้างสถานีขนส่งสินค้าฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2552 วงเงิน 379.6000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 14 ต.ค. 2554 ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ และตรวจรับงานแล้ว การบริหารสถานีขนส่งสินค้าฯ - จท. ได้ประชุมร่วมกับกรมธนารักษ์ เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค. ๒๕๕๕ และมีมติให้ อบต. ศาลาลอย เข้าบริหารเป็นการชั่วคราว ปัจจุบัน จท. ได้ขึ้นทะเบียน สถานีขนส่งฯ เป็นที่ราชพัสดุกับกรมธนารักษ์แล้วเสร็จ และส่งมอบให้ อบต. ศาลาลอย เข้าดูแลสถานีขนส่งฯ เป็นการชั่วคราวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕ ขณะนี้อยู่ระหว่างเปิดทดลองใช้สถานีขนส่งฯ ในเชิงสาธารณะ |
| 3. โครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ. สตูล | 12,558.3700 | - | - คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พ.ค. ๒๕๕๓ เสนอเรื่อง ขออนุมัติดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือ น้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้ ครม. พิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูการค้าทางทะเลฝั่งอันดามัน เชื่อมโยงการขนส่ง/ขนถ่ายสินค้าทางทะเลไปยังเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และยุโรป - ครม. ได้มีมติเมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 2553 รับทราบผลการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (คณะกรรมการ กบส.) ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2553 ตามที่ สศช. เสนอ โดยในเรื่องกรอบแนวคิดเบื้องต้นของการพัฒนาท่าเรือ เพื่อเปิดประตูการค้าในฝั่งทะเลอันดามัน ของประเทศไทย ได้มีมติมอบหมายให้ คค. รับไปพิจารณาทบทวนรูปแบบโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้เป็นท่าเรืออเนกประสงค์ รองรับการขนส่งสินค้าในพื้นที่ภาคใต้ และสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยให้ความสำคัญ ลำดับสูงกับการป้องกันผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการยอมรับของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้ง วางแผนการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ำลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบัง และประเทศอื่นในภูมิภาค และนำเสนอคณะกรรมการ กบส. พิจารณา และให้ กต. คค. และหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำแนวทางการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและท่าเรือน้ำลึกปากบารา เป็นกรอบ ในการกำหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านต่อไป - คค. ได้จัดการประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ขบ. จท. สนข. กทท. รฟท. และ สปค. (ศทท. สร. และ สนย.) เพื่อหารือแนวทาง การดำเนินงานของ คค. ตามมติคณะกรรมการ กบส. ดังกล่าวเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 2553 และได้มีมติยืนยันรูปแบบการพัฒนาโครงการก่อสร้างท่าเรือ น้ำลึกปากบารา จ. สตูล ของ จท. ระยะที่ ๑ ตามที่ คค. ได้นำเสนอ ครม. พิจารณา เพื่อเป็นประตูการค้าของประเทศฝั่งทะเลอันดามัน ส่วนการพัฒนา ระยะที่ ๒ จะพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป - สลค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๕๓ ส่งเรื่องการขอพิจารณาอนุมัติโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล คืนให้ คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง - คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๔ เสนอเรื่อง ขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล ให้ ครม. พิจารณา - สลค. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๔ ส่งเรื่องขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ. สตูล คืน เนื่องจาก เป็นเรื่องที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป โดยหาก คค. ประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ให้เสนอไปยัง สลค. เมื่อ ครม. ชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ จท. สนข. และ สนย. ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป | - จท. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๔ วันที่ ๒ ก.ย. ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๗ ก.ย. ๒๕๕๔ เสนอเรื่อง ขอยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ.สตูล ให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. พิจารณา - สนข. ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล การศึกษา ความเหมาะสมและออกแบบเบื้องต้นทางรถไฟเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าระหว่างท่าเรือฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามัน และโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2555 (ท่าน รชค. ชัชชาติฯ เป็นประธาน) ซึ่งได้มีมติให้ จท. นำเสนอการขออนุมัติโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล อีกครั้ง โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และจัดทำ SWOT Analysis และนำเสนอเป็นหนังสือฉบับใหม่ให้ คค. พิจารณาโดยเร็ว - ในการประชุมคณะกรรมการบูรณาการด้านการขนส่ง ทางน้ำ (ท่าน รปค. (ขส.) เป็นประธาน) ครั้งที่ ๓/2555 เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. 2555 ได้มีมติให้ จท. เร่งรัดดำเนินการ โดยให้นำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาก่อน ภายในวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๕๕ และจะเชิญหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สศช. ร่วมพิจารณาให้ข้อคิดเห็น ก่อนนำเสนอ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. ต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ ของ จท. - ในส่วนของการขอตั้งงบประมาณ จท. ได้เสนอ สงป.ขอรับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2556 เพื่อดำเนินงานก่อสร้างและควบคุมงาน รวมทั้งตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก ปากบารา จ.สตูล ระยะที่ ๑ วงเงินรวม ๙,๗๔๑.๑๓00 ล้านบาท และ งานศึกษา สำรวจออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดตามโครงการก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกปากบารา จ.สตูล สำหรับระยะที่ 2 และ 3 วงเงินรวม 79 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ |
| 4. โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) จ. สตูล เป็นท่าเรือท่องเที่ยวและอเนกประสงค์ | 371.8797 | 60.4875 | เนื่องจากท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราที่มีอยู่ ในปัจจุบันมีสภาพแออัดสามารถเทียบเรือท่องเที่ยวได้ครั้งละลำ ขณะที่มีเรือท่องเที่ยวจอดใช้ ท่าเรือพร้อมกันหลายลำ เรือจึงต้องจอดซ้อนกันไม่สะดวกต่อการใช้งาน และไม่ปลอดภัย อีกทั้งในบริเวณใกล้กับท่าเรือท่องเที่ยวไม่มีท่าเรือสำหรับขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคมีแต่ท่าเรือประมงของเอกชนอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งไม่เพียงพอต่อจำนวนเรือประมงที่มาขึ้นปลา ทั้งเรือประมงท้องถิ่นและเรือประมงต่างถิ่น จท. จึงมีความจำเป็น ต้องดำเนินการปรับปรุงท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) ให้มีความสะดวก ปลอดภัย ส่งเสริม การท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าวและบริเวณใกล้เคียง รวมถึงการส่งเสริมการขนส่งสินค้าและการประมงของท้องถิ่น | - จท . ได้ลงนามในสัญญาจ้างบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล ล็อปเม้นท์ จำกัด เพื่อดำเนินการปรับปรุง ท่าเทียบเรือปากบารา (เดิม) เป็นท่าเรือท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2552 วงเงิน 371.8797 ล้านบาท ปัจจุบันได้ปรับปรุงท่าเทียบเรือฯ แล้วเสร็จและ ตรวจรับงานแล้ว - การบริหารท่าเรือ จท. ได้ส่งมอบท่าเรือให้กับกรมธนารักษ์ (ธนารักษ์พื้นที่สตูล) เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 2555 ขณะนี้อยู่ระหว่างธนารักษ์พื้นที่สตูลและจังหวัดสตูลพิจารณาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าบริหารท่าเรือฯ |
| 5. โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ.ตราด | 1,295.1000 | 215.8650 | - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ พ.ย. ๒๕๕๒ และ 15 ธ.ค. 2552 เห็นชอบให้ คค. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ จ. ตราด โดยใช้จ่ายจากเงินภายใต้แผนปฏิบัติการ ไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ โดยโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นประตูการค้าทางชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่งทางน้ำ พร้อมกับการสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้การขนส่งทางน้ำมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสนับสนุนการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยว | - จท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกิจการร่วมค้า ไอทีดี-ยูนิค มาดำเนินการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2554 วงเงิน 1,295.1000 ล้านบาท กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 17 ม.ค. 2557 ขณะนี้ผู้รับจ้างมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 0.88 ช้ากว่าแผนร้อยละ 4.33 (แผนงานร้อยละ ๕.๒๑) ปัญหาอุปสรรค - เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างสะพานท่าเทียบเรือบางส่วนอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ จท. จึงได้ให้ผู้รับจ้าง หยุดงานก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 ส.ค. 2554 - จท. ได้มีหนังสือ ลว. 13 มิ.ย. 2555 เสนอ คค. เพื่อขออนุมัติเพิ่มเติมมติ ครม. ที่เห็นชอบและอนุมัติให้ จท. ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด โดยอนุมัติยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม. เกี่ยวกับพื้นที่ป่าชายเลน เพื่อ จท. เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าชายเลนเป็นการถาวรในการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด ซึ่ง คค. ได้เห็นชอบและนำเสนอ ครม. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2555 - สลค. ได้นำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอครม. คณะที่ 4 (ฝ่ายเศรษฐกิจ) พิจารณา เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. 2555 ซึ่งมีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้เกิดความรอบคอบ เห็นควรให้ ทส. พิจารณายืนยันความเห็นในประเด็นความจำเป็นที่ต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามประกาศ ทส. ก่อนการดำเนินโครงการ - คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้มีหนังสือ ลว. 21 ส.ค. ๒๕๕๕ แจ้ง คค. ว่า ท่าน นรม. ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว เห็นว่ายังขาดความชัดเจน เกี่ยวกับประเด็นการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๕ จึงเห็นควรให้ คค. ดำเนินการหารือเพื่อหาข้อยุติในประเด็นดังกล่าวกับ ทส. ก่อนนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองฯ พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง - ท่าน รปค. (ขส.) ได้ประชุมหารือร่วมกับ ทส. เพื่อหาข้อยุติตามมติคณะกรรมการกลั่นกรองฯ แล้วเมื่อวันที่ ๑8 ก.ย. ๒๕๕๕ สรุปได้ว่า โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จ. ตราด ของ จท. ไม่ต้องจัดทำรายงาน EIA เนื่องจาก ครม. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการและได้อนุมัติวงเงิน ให้ดำเนินการโครงการก่อนที่ประกาศ ทส. เรื่อง กำหนด ประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ่งต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะมีผลบังคับใช้ และ คค. ได้มีหนังสือ ลว. 11 ต.ค. ๒๕๕๕ เสนอรายงานผลการประชุมดังกล่าวให้คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อประกอบการพิจารณา ก่อนนำเสนอ ครม. พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป - คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค. ๒๕๕๕ ซึ่งในเบื้องต้นได้เห็นชอบตามที่ คค. เสนอ และจะนำเสนอ ครม. พิจารณา ตามขั้นตอนต่อไป |
| 6. โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียดและสำรวจออกแบบรายละเอียดโครงการก่อสร้าง เขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือ | 239.0100 | 35.8515 | - คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 4 เม.ย. 2554 เสนอเรื่อง ขอความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่านเพื่อการเดินเรือ ให้ ครม. พิจารณา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเดินเรือ ในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน่าน โดยจะดำเนินการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำ 2 แห่ง คือ เขื่อนตัวบน ที่ กม.345 ต.น้ำทรง อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และเขื่อนตัวล่าง ที่ กม.205 ต.บ้านพระงาม อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี (วงเงินรวมทั้งโครงการ 14,424.92 ล้านบาท) - สลค. ได้มีหนังสือ ลว. 20 พ.ค. 2554 ส่งเรื่องคืนเนื่องจากเป็นเรื่องที่มีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป โดยหาก คค. ประสงค์จะเสนอเรื่องดังกล่าว ต่อ ครม. อีกครั้งหนึ่ง ให้เสนอไปยัง สลค. เมื่อ ครม. ชุดใหม่ เข้าบริหารราชการแผ่นดินแล้ว - คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 30 ธ.ค. 2554 เสนอเรื่องขอความเห็นชอบหลักการโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือ ให้ ครม. พิจารณา ซึ่ง สลค. ได้ส่งเรื่องคืน เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี | - จท. ได้เสนอเรื่องยืนยันการดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนยกระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและน่าน เพื่อการเดินเรือให้ คค. พิจารณานำเสนอ ครม. อีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่ 20 มี.ค. 2555 ซึ่ง สนข. พิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะนี้ จท. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555-2557 วงเงินรวม 239.01 ล้านบาท เพื่อดำเนินการสำรวจออกแบบ รายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ในชั้นนี้จึงเห็นควรเสนอ คค. เพื่อรายงานสาระสำคัญและความก้าวหน้าของโครงการฯ ให้ ครม. และ กยน. รับทราบ ซึ่ง ท่าน รวค. ได้ลงนามในหนังสือถึง ครม. และ ท่าน นรม. ในฐานะประธาน กยน. แล้ว เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 2555 - สลค. ได้มีหนังสือ ลว. 28 มิ.ย. 2555 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของ คค. จากเดิมที่เสนอโครงการให้ ครม. ให้ความเห็นชอบในหลักการเป็นการเสนอเพื่อทราบ ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ ลว. 20 ส.ค. 2555 ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ สลค. ทราบ และ สลค. ได้นำเสนอ ครม. ทราบแล้ว เมื่อวันที่ ๔ ก.ย. ๒๕๕๕ - สำหรับการศึกษาออกแบบรายละเอียดและ การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ขณะนี้ อยู่ระหว่างการคัดเลือกที่ปรึกษา โดยคณะกรรมการคัดเลือกที่ปรึกษาฯ ได้จัดส่งหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษามาดำเนินการศึกษา เมื่อวันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๕ และได้กำหนดยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและด้านราคา เมื่อวันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๕๕ ซึ่งมีผู้ยื่นข้อเสนอ ๓ ราย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการฯ |
| 7. งานศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึก สงขลาแห่งที่ 2 | 70.0000 | 10.50000 | - มีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับการค้าระหว่างประเทศ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น และเพิ่ม ขีดความสามารถของท่าเรือน้ำลึกบริเวณชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่างทดแทนการขยายท่าเรือสงขลาที่มีการใช้งานจนเกินขีดความสามารถ ให้สามารถรองรับความต้องการในการขนส่งสินค้าได้สะดวกตลอดเวลาและมีเส้นทางรถไฟเป็นสะพานเศรษฐกิจด้วยการเชื่อมโยงกับท่าเรือน้ำลึกปากบารา จังหวัดสตูล อันจะเป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กับต่างประเทศ - จท. ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนล่าง เมื่อปี 2549 โดยผลการศึกษาฯ พบว่า โครงการมีความเหมาะสมทั้งในด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อม โดยพื้นที่บริเวณตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา มีความเหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นท่าเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 ซึ่งที่ปรึกษาได้ดำเนินการออกแบบเบื้องต้นท่าเทียบเรือ เขื่อนกันคลื่น ร่องน้ำทางเดินเรือ ถนนทางเข้า อาคารประกอบ และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ระยะ และจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EIA) เสนอ สผ.พิจารณา ซึ่งมีมติไม่เห็นชอบรายงานฯ และมีข้อแก้ไข ในแนวทางตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ตามประกาศฯ ใหม่ของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จท. จึงจำเป็นต้องดำเนินการศึกษาทบทวน และสำรวจออกแบบเพื่อก่อสร้าง ท่าเทียบเรือน้ำลึกสงขลา แห่งที่ 2 และจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับโครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน อย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ (EHIA) | - จท. ได้รับการจัดสรรงบประมาณปี 2555-2556 เพื่อดำเนินการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบ เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกสงขลาแห่งที่ 2 จำนวน 70 ล้านบาท (ปี 2555 = 10.5 ล้านบาท ปี 2556 = 59.5 ล้านบาท) - ปัจจุบัน จท. ได้คัดเลือกที่ปรึกษาเพื่อมาดำเนินการศึกษาแล้วเสร็จ โดยได้บริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด และบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด ในวงเงิน ๖๙.๙๗๘ ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาต่อไป |
| 8. โครงการขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำ สายหลักและแม่น้ำสาขาเพื่อแก้ไขและบรรเทาปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง | 762.4502 | 762.4502 | - จท. มีแผนดำเนินโครงการขุดลอกฟื้นฟูแม่น้ำสายหลักและแม่น้ำสาขาเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง แก้ไขปัญหาความตื้นเขินและฟื้นฟูสภาพของร่องน้ำอันเนื่องมาจากปัญหาอุทกภัยให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว โดยจะทำการขุดลอกและฟื้นฟูสภาพร่องน้ำเพื่อนำตะกอน และ สิ่งปฏิกูลออกจากร่องน้ำ เนื่องจากเมื่อมีกระแสน้ำไหลมาตะกอนตื้นเขินจะกีดขวางทางน้ำ ทำให้ ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งผลให้มีการเปลี่ยนทิศทางของกระแสน้ำ ไปกระทบตลิ่งทำให้ตลิ่งถูกกัดเซาะพังทลาย เป็นลำดับ | - จท. ได้รับงบประมาณประจำปี 2555 สำหรับดำเนินการ จำนวน 2 ร่องน้ำ ปริมาณเนื้อดินรวม 22.100 ล้าน ลบ.ม. ได้แก่ ๑. แม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 4 ตอน บริเวณ จ.นครสวรรค์ จ.สิงห์บุรี จ.ชัยนาท และ จ.อ่างทอง ปริมาณเนื้อดิน 9.984 ล้าน ลบ.ม วงเงิน 344.448 ล้านบาท ปัจจุบัน จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วทุกตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ ๒. แม่น้ำยม จำนวน 6 ตอน บริเวณ จ.พิจิตร จ.พิษณุโลก และ จ. สุโขทัย ปริมาณเนื้อดิน 12.116 ล้าน ลบ.ม. วงเงิน 418.0022 ล้านบาท ปัจจุบัน จท. ได้ลงนามในสัญญาแล้วทุกตอน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานของบริษัทฯ |

หน่วยงาน: การท่าเรือแห่งประเทศไทย

| งาน/โครงการ/กิจกรรม | วงเงินโครงการ (ล้านบาท) | งบประมาณ ปี 2555 (ล้านบาท) | สรุปสาระสำคัญของการดำเนินงาน | ความก้าวหน้า ณ เดือน มิ.ย. ๒๕๕๕ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ๑. โครงการศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ | ๑๔๑.๘๕๐ ล้านบาท [ลงนามในสัญญา ๑๓๒.๒๔๓ล้านบาท (ไม่รวม VAT)] | - | - ท่าเรือแหลมฉบังได้เริ่มเปิดให้บริการครั้งแรก ในปี 2534 และต่อมาได้มีการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๒ ในปี 2540 ปัจจุบันท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 รวมกันมีขีดความสามารถสูงสุดในการรองรับตู้สินค้า จำนวน 11 ล้านทีอียูต่อปี และสินค้าประเภทยานยนต์ จำนวน 1.5 ล้านคันต่อปี ซึ่งจากการพยากรณ์พบว่า ท่าเรือแหลมฉบังจะเริ่มมีปริมาณตู้สินค้า ที่ระดับร้อยละ 75 ของขีดความสามารถรวม ในปี 2559 และร้อยละ 80 ในปี 2562 ดังนั้น กทท. จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 เพื่อให้บริการในปี 2563 หรืออีก 8 ปี นับจากปัจจุบัน - คณะกรรมการ กทท. ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๔ ธ.ค. ๒๕๕๓ อนุมัติให้จ้างกลุ่มบริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบรายละเอียดทางด้านวิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ ๓ โดย กทท. ได้ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๕๔ ในวงเงิน ๑๓๒.๒๔๓๐ บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๒๓ ม.ค. ๒๕๕๕ (กทท. ได้อนุมัติให้ขยายเวลางานจ้างออกไปถึงวันที่ ๑๕ ก.ย. ๒๕๕๕ เนื่องจากปัญหาการต่อต้าน และร้องเรียน จากประชาชนในพื้นที่) | - ปัจจุบันอยู่ระหว่างที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา โดยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 98 โดย กทท. ได้อนุมัติให้พักงานที่ปรึกษาตั้งแต่วันที่ ๗ ก.ย. ๒๕๕๕ ไว้จนกว่าปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนและ ผู้ได้รับผลกระทบจะได้รับการแก้ไข ปัญหา/อุปสรรค - โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ ๓ เข้าข่ายต้องทำการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ปัจจุบันมีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน เนื่องจากประชาชน ในพื้นที่ต่อต้านการดำเนินโครงการและมีการยื่นร้องคัดค้านไปยังคณะอนุกรรมาธิการสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีผู้แทนชุมชน ส่วนราชการ และ ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมเป็นองค์ประกอบในคณะกรรมการฯ และต่อมาได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นอีก ๓ คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าเรือแหลมฉบัง คณะอนุกรรมการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชีวอนามัยท่าเรือแหลมฉบัง คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมรอบท่าเรือแหลมฉบัง ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหา 1. ท่าเรือแหลมฉบังได้รับอนุมติงบประมาณทำการประจำปี ๒๕๕๖ จำนวน ๑๙ ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) สำหรับชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ตามที่ได้รับความเห็นชอบ จากคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง ๒. คณะกรรมการ กทท. ได้อนุมัติงบประมาณลงทุน จำนวน 1.5 ล้านบาท เพื่อว่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และชีวอนามัย ภาคประชาชน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการพัฒนาเพื่อขยายขีดความสามารถของท่าเรือแหลมฉบัง โดยจะต้องมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของชุมชนน้อยที่สุด อย่างไรก็ตาม คณะอนุกรรมการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่โดยรอบท่าเรือแหลมฉบังมีมติในเดือน ก.ค. ๒๕๕๕ ให้ยกเลิกการจ้างที่ปรึกษาฯ และคืนเงินงบประมาณ จำนวน ๑.๕ ล้านบาท ตามที่ผู้แทนภาคประชาชนเสนอ ๓. กทท. ได้กำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดิน จำนวน 55 ไร่ บริเวณปากคลองบางละมุง เพื่อก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์และสวนหย่อม ซึ่งภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการด้วย ขณะนี้ อยู่ระหว่างการพิจารณาแบบร่างการก่อสร้างและ การใช้พื้นที่ดังกล่าว ๔. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพร่วมกับคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดเวทีประชาเสวนาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทจากกรณีขยายท่าเรือแหลมฉบัง ซึ่งชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง มีข้อเสนอที่สำคัญ คือ ขอให้วัดแหลมฉบังดำเนินการอุปสมบทพระภิกษุสงฆ์ได้ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่วัดอยู่ภายใต้ พ.ร.บ. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ พ.ศ. ๒๕๒๑ และ พ.ร.บ. โอนกรรมสิทธิ์ที่วัดฯ ให้แก่ กทท. พ.ศ. ๒๕๓๔ และขอให้ท่าเรือแหลมฉบังอนุญาตให้ชุมชนแหลมฉบังต่อระบบน้ำประปาและไฟฟ้าได้ เนื่องจากปัจจุบันได้มีการระงับไว้ ขณะนี้อยู่ระหว่าง กทท. พิจารณาข้อเสนอดังกล่าว |
| 2. โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง | 2,030.1140 | 803.7240 | - คค. ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ ครม. พิจารณา เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค. ๒๕๕๓ - สศช. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของ ครม. โดยเห็นว่า โครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและจัดหาเครื่องมือ ยกขนสำหรับให้บริการเรือชายฝั่งและเรือลำเลียงตู้สินค้าทางลำน้ำ มีความสอดคล้องกับนโยบาย การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ด้านการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่ง จากทางถนนมาเป็นการขนส่งทางน้ำ ซึ่งเป็นรูปแบบการขนส่งที่มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม จากการพิจารณาเบื้องต้นพบว่าข้อเสนอของ กทท. จะเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ โดย กทท. จะดำเนินการศึกษาความเหมาะสมของรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน ตามขั้นตอน พ.ร.บ. การให้เอกชนเข้าร่วมงาน หรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ ต่อไป ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาความเหมาะสม ของโครงการมีความครอบคลุมทั้งทางด้านกายภาพและการบริหารจัดการ จึงเห็นควรให้ กทท. รับไปศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ ตามประกาศ สศช. เรื่อง หัวข้อในการเสนอ ผลการศึกษาและวิเคราะห์โครงการ โดยให้ความสำคัญกับการพิจารณารูปแบบการบริหารจัดการ และการกำหนดอัตราค่าภาระที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถจูงใจให้ผู้ประกอบการ เปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งสินค้า (Modal Shift) และช่วยลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศในภาพรวมได้ตามเป้าหมาย และดำเนินการ ตามขั้นตอนของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป - สลค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ ต.ค. ๒๕๕๓ ส่งเรื่องคืนให้ คค. รับไปพิจารณาทบทวนก่อนนำเสนอ ครม. โดยให้รับความเห็นของ กค. ทส. และ สศช. ไปพิจารณาดำเนินการด้วย - กทท. ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทเซ้าท์อี๊สท์เอเซีย เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ เป็นที่ปรึกษา เพื่อศึกษาข้อมูลตามความเห็น ของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียดสำหรับก่อสร้าง วงเงิน ๒๘.๘๙ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน โดยแบ่ง การดำเนินงานเป็น ๖ งวด กำหนดแล้วเสร็จวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ | - ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จ และคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ส.ค. 2554 - กทท. ได้เสนอโครงการพัฒนาท่าเทียบเรือชายฝั่ง (ท่าเทียบเรือ A) ที่ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ คค. พิจารณา เมื่อวันที่ 30 ก.ย. 2554 โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการด้วยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน วงเงินรวม 2,030.1140 ล้านบาท โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 1,959.4940 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ ให้เอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 70.6200 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๕ นำเสนอ กค. พิจารณา - กค. ได้มีหนังสือ ลว. 19 ก.ย. 2555 แจ้ง คค. ว่าโครงการดังกล่าว เป็นโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ เพื่อให้บริการท่าเรือชายฝั่งเป็นการเฉพาะ โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน ๑,959.49 ล้านบาท และให้ภาคเอกชนเข้ามา บริหารโครงการและลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 70.62 ล้านบาท บนพื้นที่ดินว่างเปล่าเท่านั้น จึงมิใช่โครงการที่สามารถนำมาจัดหาประโยชน์ได้ตั้งแต่ก่อนเอกชนเข้ามาดำเนินการตามโครงการ อันจะเข้าข่าย โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘(๒) ประกอบมาตรา ๙(๒) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ กทท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเรื่องต่อ สศช. ต่อไป ซึ่ง ท่าน รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว |
| 3. โครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือ แหลมฉบัง | ๓,๑๖๗.๕๘80 | 916.8680 | - คค. ได้เสนอโครงการพัฒนาศูนย์การขนส่ง ตู้สินค้าทางรถไฟที่ท่าเรือแหลมฉบังให้ ครม. พิจารณาเมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒ - สศช. เสนอความเห็นประกอบการพิจารณา ของ ครม. วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๓ - ครม. มีมติเมื่อวันที่ ๓ ส.ค. ๒๕๕๓ ให้ คค. (กทท.) เร่งดำเนินการตามความเห็นของคณะกรรมการ สศช. และนำเสนอโครงการ ให้คณะกรรมการ สศช. พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง โดยด่วน ทั้งนี้ ให้ กทท. รับความเห็นของ กค. และ สงป. ไปพิจารณาประกอบการดำเนินการด้วย - คค. ได้นำเสนอข้อมูลเพิ่มเติมตามความเห็น สศช. ให้คณะกรรมการ สศช. พิจารณา วันที่ ๑๖ ส.ค. ๒๕๕๓ ซึ่งคณะกรรมการ สศช. มีความเห็นสรุปได้ คือ (๑) ข้อมูลเพิ่มเติมที่ คค. เสนอยังไม่สามารถประเมินผลตอบแทนทางการเงินของโครงการในภาพรวม และผลประโยชน์จากการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในโครงการ รวมทั้งยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้าที่เหมาะสม (๒) กทท. จำเป็นต้องพิจารณาศึกษา ความเหมาะสมของอัตราค่าบริการยกขนตู้สินค้า ทางเลือกรูปแบบการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุน และผลตอบแทนที่ กทท. คาดว่าจะได้รับจากการให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินโครงการ ทั้งนี้เห็นควรให้ กทท. เร่งศึกษาความเหมาะสมของโครงการ ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งในส่วนของการก่อสร้างและการให้เอกชนเข้าร่วมดำเนินการภายใต้ กรอบวงเงินสำหรับศึกษาและออกแบบรายละเอียดของโครงการ จำนวน ๓๙ ล้านบาท และนำเสนอคณะกรรมการ กทท. พิจารณา ให้ความเห็นชอบก่อน แล้วจึงดำเนินการ ตามขั้นตอน ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ อย่างเคร่งครัดต่อไป - กทท. ได้ลงนามในสัญญาจ้างกลุ่มบริษัทเซาท์อี๊ส เอเชีย เทคโนโลยี จำกัด เป็นที่ปรึกษาเพื่อศึกษาข้อมูลตามความเห็นของ สศช. รวมทั้งศึกษาวิเคราะห์โครงการและออกแบบรายละเอียด สำหรับก่อสร้าง เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๓ วงเงิน ๒๘.๔๒๔ ล้านบาท (ไม่รวม VAT) ระยะเวลาดำเนินการ ๑๘๐ วัน กำหนดแล้วเสร็จวันที่ 19 มิ.ย. 2554 | - ที่ปรึกษาได้ทำการศึกษาแล้วเสร็จและคณะกรรมการ กทท. ได้เห็นชอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ย. 2554 - กทท. ได้เสนอโครงการฯ ให้ คค. พิจารณา เมื่อวันที่ 1 ธ.ค. 2554 โดยโครงการดังกล่าว จะดำเนินการด้วยวิธีการให้เอกชนร่วมลงทุน วงเงินรวม 3,167.5880 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย กทท. จะลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน 3,061.6580 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และภาคเอกชนลงทุนจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน 105.9300 ล้านบาท ซึ่ง คค. ได้มีหนังสือ ลว. ๙ ส.ค. ๒๕๕๕ นำเสนอ กค. พิจารณาแล้ว - กค. ได้มีหนังสือ ลว. ๑๙ ก.ย. ๒๕๕๕ แจ้ง คค. ว่า โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ กทท. ประสงค์จะให้เอกชนร่วมลงทุน โดย กทท. ลงทุนก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและเครื่องมือยกขนหลัก จำนวน ๓,๐๖๑.๖๕๗ ล้านบาท และให้ภาคเอกชนเข้ามาบริหารโครงการและจัดหาเครื่องมือยกขนย่อย จำนวน ๑๐๕.๙๓๐ ล้านบาท ซึ่งต้องมีการปรับปรุงพื้นที่เดิมก่อนที่จะลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการได้ จึงมิใช่โครงการที่มีทรัพย์สินที่สามารถนำมาจัดหาประโยชน์ได้ อันจะเข้าข่าย “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘(๒) ประกอบมาตรา ๙(๒) แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชน เข้าร่วมงานฯ พ.ศ. ๒๕๓๕ ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้ กทท. ในฐานะหน่วยงานเจ้าของโครงการเสนอเรื่อง ต่อ สศช. ต่อไป ซึ่ง ท่าน รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. และ กทท. ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปแล้ว |
| 4. โครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณพื้นที่ นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) | - | - | - กทท. ได้จัดทำแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. ๒๕๕๑ (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ประเภทที่ดินที่ กทท. มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มรายได้ให้แก่ กทท. โดยแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวได้แบ่งการพัฒนาพื้นที่ออกเป็น ๔ โครงการ เป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ - คค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 29 เม.ย. 2554นำเสนอ กค. พิจารณาโครงการตามแผน การพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. 2551 ของ กทท. ตาม พรบ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 - กค. ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๕๔ ให้ กทท. จัดทำข้อมูลเพิ่มเติม รวม ๕ ประเด็น และต่อมาได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ก.ค. ๒๕๕๔ เห็นว่า ขณะนั้นอยู่ระหว่างการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ และโดยที่โครงการดังกล่าวถือเป็นเรื่องนโยบายและจะมีผลเป็นการสร้างความผูกพันต่อ ครม. ชุดต่อไป ดังนั้น จึงเห็นควรส่งเรื่องคืนให้ คค. พิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ซึ่ง คค. ได้สั่งการให้ กทท. พิจารณาดำเนินการตามความเห็น ของ กค. ต่อไป - กทท. ได้ประชุมหารือร่วมกับ สคร. ซึ่งมีข้อเสนอแนะให้ กทท. เริ่มพัฒนาโครงการ ที่สามารถดำเนินการแล้วเห็นผลได้อย่างรวดเร็วในเวลาอันสั้น และมีปัญหาอุปสรรคน้อยที่สุด (โครงการพื้นที่ 1) และเห็นว่า โครงการของ กทท. เข้าข่ายต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยต้องมีการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่ง กทท. ได้หารือร่วมกับ สผ. แล้ว เห็นควรให้ กทท. ดำเนินการว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่ได้รับใบอนุญาตจาก สผ. จัดทำรายงาน EIA เพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ด้วย โดย กทท. จะเริ่มดำเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงาน EIA ของโครงการพื้นที่ ๑ หลังจาก คค. ให้ความเห็นชอบโครงการ โดยจะดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการส่งรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการพื้นที่ ๑ ให้ คค. และ กค. พิจารณา | - กทท. ได้มีหนังสือลงวันที่ 13 ก.พ. 2555 เสนอผลการทบทวนโครงการตามแผนพัฒนาการใช้ประโยชน์สินทรัพย์ของ กทท. พ.ศ. 2551 (บริเวณพื้นที่นอกเขตรั้วศุลกากร ท่าเรือกรุงเทพ) ให้ คค. พิจารณา โดย กทท. จะเริ่มดำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ บริเวณพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวีก่อน ตามข้อคิดเห็นของ กค. เพื่อให้ การดำเนินโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย ในการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถสร้างรายได้สำหรับนำมาพัฒนากิจการ ของ กทท. ในอนาคต ซึ่ง คค. ได้นำเสนอ กค. พิจารณา เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2555 - กค. ได้มีหนังสือลงวันที่ 18 มิ.ย. 2555 แจ้งผล การพิจารณาว่า โครงการพัฒนาท่าเรือกรุงเทพ บริเวณพื้นที่ ๑ เพื่อพัฒนาเป็นอาคารศูนย์ธุรกิจพาณิชย์นาวี กทท. ประสงค์จะให้เอกชนลงทุนในพื้นที่ของ กทท. ซึ่งมิใช่กรณีที่จะให้เอกชนมาลงทุนในส่วนต่อขยาย หรือเพิ่มเติมเนื้องานจากโครงการเดิมที่ได้ทำไว้แล้ว อันจะเข้าข่าย “โครงการที่มีทรัพย์สินอยู่แล้ว” ตามนัยมาตรา ๘ (๒) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเห็นสมควรให้ กทท. เสนอเรื่องต่อ สศช. ต่อไป คค. จึงได้ส่งคืนเรื่องดังกล่าวให้ กทท. รับไปพิจารณาประมวลเรื่องนำเสนอ คค. เพื่อนำเสนอ สศช. ตามตามความเห็นของ กค. - กทท. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 17 ก.ค. 2555 นำเสนอโครงการดังกล่าว ให้ คค. พิจารณานำเสนอ สศช. ตามความเห็นของ กค. และ สนข. ได้ร่างหนังสือ มาเพื่อ คค. ลงนามถึง สศช. แล้ว ซึ่ง ท่าน รวค. ได้มีบัญชาว่าเรื่องนี้ให้รอ ท่าน นรม. เชิญหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องมาหารือพร้อมกันก่อนซึ่ง ท่าน รปค. (ขส.) ได้มีบัญชาให้ สนข. กทท. และ สนย. (สปค.) ทราบบัญชา ท่าน รวค. ดังกล่าวแล้ว ปัญหา/อุปสรรค -การจัดการชุมชนบุกรุก และผู้เช่าที่หมดสัญญาแล้ว ที่อยู่ในเขตพื้นที่ กทท. ซึ่งมีอยู่ค่อนข้างมากและกระจายอยู่หลายจุด ทำให้ยากต่อการดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผน |