แบบรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการของ คค. ปีงบประมาณ 2557

กรมการขนส่งทางบก  กระทรวงคมนาคม

รอบการรายงานที่ 1 ระหว่างเดือนตุลาคุม 2556 – มีนาคม 2557

| ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ.2554-2558 | ผลผลิต | โครงการ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) |  |  | ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผน/ผล | วงเงิน | ร้อยละ |  |
| 1. การเชื่อมโยงโครงข่ายระบบขนส่งภายในประเทศและพัฒนาจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน | ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน | 1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน | แผน : 5% | แผน : - | 32.25 | - | ปัญหา : ไม่พบปัญหา แนวทางแก้ไข : - |
|  |  |  | ผล : 5% | ผล : - |  | - |  |
| 2. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์การขนส่ง | ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน | 1.โครงการจ้างที่ปรึกษาเสริมสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันของประเทศ | แผน : 5% | แผน : - | 22.35 | - | ปัญหา : ไม่พบปัญหา แนวทางแก้ไข : - |
|  |  |  | ผล : 5% | ผล : - |  | - |  |
| 3. การพัฒนาระบบการขนส่งให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย | ผลผลิตที่ 2 การพัฒนาความปลอดภัยและกำกับดูแลการขนส่งทางถนน | 1. โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบตรวจสภาพรถสำนักงานขนส่งสาขา (5 แห่ง) | แผน : 5% | แผน : - | 23.72 | - | ปัญหา : ประกาศประกวดราคาจำนวน 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นซอง แนวทางแก้ไข : มีการประชุมติดตามเร่งรัดการพิจารณาแก้ไขและทบทวนร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะต่างๆอย่างต่อเนื่อง |
|  |  |  | ผล : 15% | ผล : - |  | - |  |
|  |  | 2. โครงการก่อสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์พร้อมระบบตรวจสภาพรถ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี | แผน : 4% | แผน : - | 11.25 | - | ปัญหา : มีการแก้ไขแบบก่อสร้างและทบทวน ร่างขอบเขตของงาน (TOR) เกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ แนวทางแก้ไข : มีการประชุมติดตามเร่งรัดอย่างต่อเนื่อง |
|  |  |  | ผล : 2% | ผล : - |  | - |  |

-2-

| ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ.2554-2558 | ผลผลิต | โครงการ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) |  |  | ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | แผน/ผล | วงเงิน | ร้อยละ |  |
| 4. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ | ผลผลิตที่ 1 การพัฒนาระบบการขนส่งทางถนน | 1. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี | แผน : 30 | แผน : 8.42 | 44.71 | 51.37 | ปัญหา : ขาดแคลนช่างฝีมือและแรงงาน แนวทางแก้ไข : มีการประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องติดตาม เร่งรัด และประสานการทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด |
|  |  |  | ผล : 25 | ผล : - |  | - |  |
|  |  | 2. โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.เมือง จ.สงขลา | แผน : 55 | แผน : - | 9 | - | ปัญหา : เกิดความล่าช้าต่อเนื่องจากการปิดหน่วยงานราชการในสังกัด (ขณะนี้อยู่ระหว่างขออนุมัติการจ้างจากกระทรวงคมนาคม) แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัด และประสานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง |
|  |  |  | ผล : 50 | ผล : - |  | - |  |
| 5. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ | ผลผลิตที่ 3 การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและ ผู้ประจำรถ | 1. โครงการจัดหาและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อการบูรณาการข้อมูลสนับสนุนการให้บริการ | แผน : 80 | แผน : - | 128.34 | - | ปัญหา : ระบบงานกรมฯ มีความซับซ้อนมากโดยเฉพาะงานงวดที่ 1 ทำให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุใช้เวลาในการพิจารณามากตาม ไปด้วย จึงส่งผลต่อการดำเนินการในงวดงานต่อไป ให้มีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนด เนื่องจากบริษัทผู้รับจ้างต้องรอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนดำเนินการต่อไป แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัด และประสาน การทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด |
|  |  |  | ผล : 62 | ผล : - |  | - |  |

-3-

| ยุทธศาสตร์กระทรวง พ.ศ.2554-2558 | ผลผลิต | โครงการ | ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ) | ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท ทศนิยม 2 ตำแหน่ง) |  |  | ปัญหาอุปสรรค และแนวทางแก้ไข |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. การพัฒนาระบบการให้บริการระบบขนส่งเพื่อยกระดับคุณภาพ (ต่อ) | ผลผลิตที่ 3 การบริการด้านทะเบียนรถและใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ (ต่อ) | 2. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จ.สุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน) | แผน : 25 | แผน : - | 32.73 | - | ปัญหา : ประกาศประกวดราคาหลายครั้ง ไม่มีผู้ยื่นซอง แนวทางแก้ไข : ใช้จัดจ้างวิธีพิเศษ |
|  |  |  | ผล : 9 | ผล : - |  | - |  |
|  |  | 3. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง จ.ชลบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ (ทดแทน) | แผน : 33 | แผน : - | 7.20 | - | ปัญหา : อยู่ระหว่างการเขียนแบบแปลน ซึ่งมีรายละเอียดเพิ่มเติมมากขึ้น ส่งผลทำให้ ยังไม่สามารถดำเนินการตามแผนที่กำหนดได้ แนวทางแก้ไข : ติดตาม เร่งรัดอย่างต่อเนื่อง |
|  |  |  | ผล : - | ผล : - |  | - |  |
|  |  | 4. โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานขนส่ง อ.สามพราน จ.นครปฐม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ | แผน : 100 | แผน : 7.48 | 16.39 | 45.64 | ปัญหา : บริษัทผู้รับจ้างประสบปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ก่อสร้าง จึงได้รับการขยายระยะเวลาสัญญาออกไปอีก 150 วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาวันที่ 22 ส.ค 2557 แนวทางแก้ไข : คณะกรรมการตรวจการจ้าง ติดตาม เร่งรัด และประสานการทำงานกับบริษัทผู้รับจ้างอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาใหม่ |
|  |  |  | ผล : 71.50 | ผล : 7.60 |  | 21.96 |  |